## CAPA PEB
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB)
PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA
Piraquara - PR
(CONTRATO)
Documento de Referência: Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11 Coletânea de Cadernos Orientadores Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL Curitiba, 2023

## 0. Revisões
ORIENTAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB):
1) As informações a preencher em (AZUL) deverão ser preenchidas pela CONTRATANTE anteriormente à licitação (PEB Pré-Contrato); 2) As informações a preencher em (VERMELHO) deverão ser preenchidas pela CONTRATADA após Ordem de Serviço (PEB Pós-Contrato), para aprovação da fiscalização.
REVISÕES
Preenchido pela Contratante e pela Contrada
Versão | Descrição | Data | Responsáveis Elaboração/Revisão
R00 | PEB pré-contrato | (preencher) | Thais Caroline Ferreira Camargo (AMEP) Daniel Schwab (AMEP) Amanda C. S. Torres Minosso (AMEP)
R01 | PEB pós-contrato preenchido pela Contratada | (preencher) | (preencher)
R02
R03
R04

## 1. Identificação
1. IDENTIFICAÇÃO
DADOS DO OBJETO LICITADO
Preenchido pelo Contratante
Descrição do objeto: | Contratação da Elaboração dos Projetos Executivos para a implementação do Parque Ambiental Piraquara, Paraná.
Endereço: | Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, Guarituba, perimetro urbano do município de Piraquara - Paraná
Área (m²): | 2.627.537,00 m²
Nº Edital: | (preencher) |  |  | Data de publicação do edital: |  | (preencher)
Modalidade de contratação: | Modalidade de Concorrência
DADOS DO CONTRATANTE
Preenchido pelo Contratante
Órgão: | Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP
Gestão do contrato: | (preencher)
Fiscalização do contrato: | (preencher)
DADOS DA CONTRATADA (QUANDO PEB PÓS-CONTRATO)
Preenchido pela Contratada
Empresa ou Consórcio: | (preencher)
Representantes: | 1: | Responsável Legal: | (preencher)
| 2: | Coordenador BIM: | (preencher)
| 3: | Gerente BIM: | (preencher)
Nº do contrato: | (preencher) |  |  | Data de assinatura do contrato: |  | (preencher)
|  |  |  | Data de Ordem de Serviço |  | (preencher)
Seguro de Responsabilidade Civil Profissional: | (preencher)
Seguro de Risco de Engenharia: | (preencher)
EQUIPE CHAVE
Preenchido pela Contratada
Disciplina | Nome do profissional |  |  | Formação | ART/RRT | Contato
(preencher conforme Termo de Referência) | (preencher) |  |  | (preencher) | (preencher) | (preencher)

## 2. Usos BIM
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.1 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (OIR)
Preenchido pelo Contratante
Item | Objetivos Estratégicos | Uso(s) BIM Vinculado(s)
1 | Redução de aditivos de prazo | (i) Planejamento para execução de obra, (ii) Elaboração de projetos autorais, (iii) Coordenação 3D, e (iv) Compatibilização dos projetos;
2 | Redução de aditivos de valor | (i) Compatibilização dos projetos, (ii) Extração de quantitativos; (iii) orçamento da obra
3 | Validação quanto ao atendimento de critérios de normas técnicas | (i) Parametrização, como por exemplo estabelecer valores aceitáveis para validação de projeto;
4 | Maior transparência e governança nas obras públicas | (i) Centralização da informação em ambiente comum de dados, e (ii) Rastreabilidade da informação;
5 | Melhoria na qualidade de projetos e obras públicas | (i) Validação qualitativa do modelo, por meio de checagem de interferências, identificação de elementos duplicados e sobrepostos, (ii) Análises qualitativas de modelos, e (iii) Geração de documentação a partir dos modelos autorais;
6 | Desenvolver o planejamento e simulação de obras | (i) Planejamento feito a partir de simulações construtivas com os modelos e ferramentas BIM e (ii)medição de obra aferida através do modelo com extração de quantidades reais;
7 | Visualizar a solução do projeto para facilitar a interpretação e comunicação no projeto | (i) Visualização 3D de modelos e (ii) Simulação da Construção;
8 | Tomada de decisão mais assertiva | (i) Levantamento das condições existentes, e (ii) Elaboração de projetos autorais; (iii) Modelo Federado;
9 | Aumentar a acurácia dos orçamentos de obras | (i) Planejamento feito a partir de simulações construtivas com os modelos e ferramentas BIM e (ii) Medição de obra aferida através do modelo com extração de quantidades reais.

## 2.2 ND e NI
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.2 REQUISITOS DE INFORMAÇÃO DE PROJETO (PIR)
Preenchido pelo Contratante
Código |  |  | Descrição | Masterplan |  | Projeto Executivo
G | 00 | 00 | GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | ND | NI | ND | NI
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE | 3 | 1 | 3 | 1
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE | 3 | 1 | 3 | 1
G | 01 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE | 3 | 1 | 3 | 1
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES | 3 | 1 | 3 | 1
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | ND | NI | ND | NI
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE | 2 | 1 | 2 | 1
G | 02 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE | 2 | 1 | 2 | 1
G | 02 | 15 | PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES | 2 | 1 | 2 | 1
G | 02 | 99 | OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES | 2 | 1 | 2 | 1
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | ND | NI | ND | NI
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS | 2 | 1 | 3 | 1
G | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 2 | 1 | 3 | 1
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | ND | NI | ND | NI
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL | 3 | 1 | 3 | 1
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO | 3 | 1 | 3 | 1
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | ND | NI | ND | NI
G | 05 | 15 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO | 3 | 1 | 3 | 1
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | ND | NI | ND | NI
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS | 2 | 1 | 3 | 1
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO | 3 | 1 | 3 | 1
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS | 2 | 1 | 2 | 1
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE | 3 | 1 | 3 | 1
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA | 3 | 1 | 4 | 1
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE | 2 | 1 | 3 | 1
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | 2 | 1 | 2 | 1
E | 01 | 00 | FUNDAÇÕES | ND | NI | ND | NI
E | 01 | 05 | BALDRAME | 3 | 1 | 3 | 1
E | 01 | 10 | BLOCO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 01 | 15 | ESTACA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 01 | 20 | LAJE RADIER | 3 | 1 | 3 | 1
E | 01 | 25 | SAPATA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES | 3 | 1 | 3 | 1
E | 02 | 00 | SUPERESTRUTURA | ND | NI | ND | NI
E | 02 | 05 | LAJE E PISO AUTOPORTANTE | 3 | 1 | 3 | 1
E | 02 | 10 | VIGA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 02 | 15 | PILAR | 3 | 1 | 3 | 1
E | 02 | 20 | PAREDE ESTRUTURAL | 3 | 1 | 3 | 1
E | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 03 | 00 | FECHAMENTOS | ND | NI | ND | NI
E | 03 | 05 | PAREDE | 3 | 1 | 3 | 1
E | 03 | 10 | PAREDE CORTINA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 03 | 15 | GUARDA-CORPO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 03 | 99 | OUTROS FECHAMENTOS | 2 | 1 | 3 | 1
E | 04 | 00 | ESQUADRIAS | ND | NI | ND | NI
E | 04 | 05 | PORTA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 04 | 10 | JANELA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 04 | 99 | OUTRAS ESQUADRIAS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 00 | ACABAMENTOS | ND | NI | ND | NI
E | 05 | 05 | RODAPÉ | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 10 | RODATETO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 15 | FORRO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 20 | PISO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 25 | ACABAMENTO DE PAREDE | 3 | 1 | 3 | 1
E | 05 | 99 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS | 2 | 1 | 3 | 1
E | 06 | 00 | COBERTURA | ND | NI | ND | NI
E | 06 | 05 | ESTRUTURA DA COBERTURA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 06 | 10 | TELHAS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 06 | 15 | RUFOS E PINGADEIRAS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 07 | 00 | SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | ND | NI | ND | NI
E | 07 | 05 | TUBOS E CONEXÕES | 3 | 1 | 3 | 1
E | 07 | 10 | VÁLVULAS E REGISTROS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 07 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 07 | 20 | RESERVATÓRIO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 07 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 08 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | ND | NI | ND | NI
E | 08 | 05 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 08 | 10 | FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 08 | 15 | CANALETA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 08 | 20 | CALHA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 09 | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | ND | NI | ND | NI
E | 09 | 05 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 09 | 10 | EXTINTOR | 3 | 1 | 3 | 1
E | 09 | 15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 09 | 20 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 09 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | ND | NI | ND | NI
E | 10 | 05 | ELETRODUTO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 10 | ELETROCALHA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 15 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 20 | CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 25 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | 3 | 1 | 4 | 1
E | 10 | 30 | LUMINÁRIA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 35 | POSTE | 3 | 1 | 3 | 1
E | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRONICAS | 3 | 1 | 3 | 1
E | 11 | 00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | ND | NI | ND | NI
E | 11 | 05 | HASTES | 3 | 1 | 3 | 1
E | 11 | 10 | CABOS DE ATERRAMENTO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 11 | 15 | BARRAS CHATAS | 2 | 1 | 2 | 1
E | 11 | 20 | CAPTORES | 3 | 1 | 3 | 1
E | 11 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA | 3 | 1 | 3 | 1
E | 12 | 00 | AMBIENTES | ND | NI | ND | NI
E | 12 | 05 | ESPAÇO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 12 | 10 | MOBILIÁRIO | 3 | 1 | 3 | 1
E | 12 | 15 | ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM) | 3 | 1 | 3 | 1
E | 12 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTES | 2 | 1 | 3 | 1
E | 99 | 00 | DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES | ND | NI | ND | NI
E | 99 | 99 | OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES | 3 | 1 | 3 | 1
R | 01 | 00 | PAVIMENTAÇÃO | ND | NI | ND | NI
R | 01 | 05 | CAMADA DE PAVIMENTO | 2 | 1 | 3 | 1
R | 01 | 10 | MEIO-FIO | 2 | 1 | 3 | 1
R | 01 | 15 | TALUDE | 2 | 1 | 3 | 1
R | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 00 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | ND | NI | ND | NI
R | 02 | 05 | SARJETA, CANALETA E VALETA | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 10 | DRENO | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 15 | BUEIRO (CORPO) | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 20 | BUEIRO (BOCA) | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 25 | BUEIRO (CAIXA) | 2 | 1 | 3 | 1
R | 02 | 30 | OUTROS ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | 2 | 1 | 3 | 1
R | 03 | 00 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | ND | NI | ND | NI
R | 03 | 05 | PINTURA | 2 | 1 | 3 | 1
R | 03 | 10 | TACHÃO E TACHA | 2 | 1 | 3 | 1
R | 03 | 15 | PLACA | 2 | 1 | 3 | 1
R | 03 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | 2 | 1 | 3 | 1

## 2.3 EIR, Nomenclatura
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR)
2.3.1 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATANTE | Autodesk DOCS
2.3.2 - Ambiente Comum de Dados (CDE) - CONTRATADA | Autodesk DOCS
2.3.3 - Estrutura de Organização da Informação - EOI | 1º Nível: Tipologias, 2º Nível: Sistemas e 3º Nível: Elementos da construção, Conforme Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11
2.3.4 - Especificações para apresentação dos projetos | Apresentação de Projetos - Manual de Instruções PRED/SEIL 2013
2.3.5 - Padrão de Nomenclatura | XXX-YYY-FP-COD-NOME-R00
| XXX | (Número da Obra/Serviço, definido pela Contratante após Ordem de Serviço)
| YYY | Código da Obra: PAP (PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA)
| FP | Fase do Projeto (exemplos): LV: Levantamento AP: Anteprojeto PB: Projeto Básico PL: Projeto Legal PE: Projeto Executivo MP: Masterplan
| COD | Código da Disciplina (Conforme Mapa de Pastas)
| NOME | Quando necessário poderão ser acrescentadas informações resumidas como: numeração de pranchas, especificação da prancha (CRT para corte, ELV para elevação, DET para detalhamento etc.)
| R00 | Numeração de Revisão: R00, R01, R02...
| Exemplos: | XXX-PAP-PE-ARQ-02-R00 XXX-PAP-PB-ELE-MEMORIAL DESCRITIVO-R01 XXX-PAP-PL-EST-03-DET-R02 XXX-PAP-MP-HID-R00 XXX-PAP-AP-ARQ-ART-R00

## 2.3.6 Mapa de Pastas
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3.6 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÕES (EIR) - MAPA DE PASTAS PADRÃO SECID E CÓDIGOS DAS DISCIPLINAS (Serão criadas pela Contratante no ACD, após assinatura do contrato)*
Preenchido pela Contratante
NATIVO
DOC
XLS

## 2.3.7 Comunicação
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3.7 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - PLANO DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
Preenchido pela Contratada
Tipo de reunião | Etapa | Participantes | Profissionais | Recursos de TI | Frequência | Local
Reunião de Partida | Anterior à Ordem de Serviço | Contratante | AMEP | - | Única | No Próprio
|  | Contratada | Gerente BIM
Reunião de apresentação do PEB pré-contrato e orientação quanto ao preenchimento | Após Ordem de Serviço | Contratante | AMEP | ACD | Única | AMEP e ONLINE
|  | Contratada | Gerente BIM
Reunião de Revisão do PEB | Projeto Masterplan e Executivo | Contratante | AMEP | ACD | Mensal | AMEP e ONLINE
|  | Contratada | Gerente BIM

## EIR (2) (hidden)
PEB INFRAERO aeródromo de Brasília | Requisitos de Troca de Informação (RTI)
|  | Software | Extenções de entrada | Extenções de saída | Modelo
| Levantamento de dados | Pix 4D |  | Tiff. Las
| Planejamento aeroportuário | Civil 3D | IFC 2X3 | IFC 2X3 | compatibilização MVD
| Arquitetura | Revit | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Estrutura | Eberick | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Planejamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
| Orçamento | QiVisus | IFC 2X3 | IFC 2X3 | IFC 2X3
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF95-g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Acho que essa informação pode constar no fluxo de processo BIM, não sendo necessário indicar isso em formato de tabela. ------ ID#AAAAUQw_9Kk Labim cpd DERPR (2022-01-17 13:50:14) acho bom ter uma tabela assim... facilita na visualização da informação direta. No fluxo fica muita informação, fica pequeno e acaba confundindo, acho.

## 2.3.8 Ferramentas BIM
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3.8 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - FERRAMENTAS BIM
Preenchido pela Contratada
Fabricante | Ferramenta | Plug-in | Versão | Disciplina | Extensão nativa
(preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher, conforme Termo de Referência) | (preencher)

## 2.3.9 Informação Geométrica
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3.9 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - RESPONSÁVEL PELA EXPORTAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOMÉTRICA
Preenchido pela Contratada
Elementos Exportados |  |  |  | Informação geométrica exportada da disciplina
GERAL
G | 01 | 00 | CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 01 | 05 | POSTE EXISTENTE
G | 01 | 10 | ÁRVORE EXISTENTE
G | 01 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE
G | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS EXISTENTES
G | 02 | 00 | CONDIÇÕES EXISTENTES | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 02 | 05 | SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE
G | 2 | 10 | ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE
G | 2 | 15 | PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES
G | 2 | 99 | OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES
G | 03 | 00 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 03 | 05 | CANTEIRO DE OBRAS
G | 3 | 99 | OUTRAS CONDIÇÕES EXISTENTES
G | 04 | 00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 04 | 05 | TERRENO NATURAL
G | 04 | 10 | TERRENO DE PROJETO
G | 05 | 00 | CONTENÇÃO | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 05 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
G | 06 | 00 | IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
G | 06 | 05 | GRAMAS E PLANTAS
G | 06 | 10 | MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO
G | 06 | 15 | ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS
G | 06 | 20 | CERCA, MURO E GRADE
G | 06 | 25 | CALÇADA E GUIA REBAIXADA
G | 06 | 30 | ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE
G | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
Elementos Exportados |  |  |  | PAI: A Informação prevalece da Disciplina
EDIFICAÇÕES
E | 01 | 00 | FUNDAÇÕES | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 01 | 05 | BALDRAME
E | 01 | 10 | BLOCO
E | 01 | 15 | ESTACA
E | 01 | 20 | LAJE
E | 01 | 25 | SAPATA
E | 01 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE FUNDAÇÕES
E | 02 | 00 | SUPERESTRUTURA | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 02 | 05 | LAJE E PISO AUTOPORTANTE
E | 02 | 10 | VIGA
E | 02 | 15 | PILAR
E | 02 | 20 | PAREDE ESTRUTURAL
E | 02 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA SUPERESTRUTURA
E | 03 | 00 | FECHAMENTOS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 03 | 05 | PAREDE
E | 03 | 10 | PAREDE CORTINA
E | 03 | 15 | GUARDA-CORPO
E | 03 | 99 | OUTROS FECHAMENTOS
E | 04 | 00 | ESQUADRIAS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 04 | 05 | PORTA
E | 04 | 10 | JANELA
E | 04 | 99 | OUTRAS ESQUADRIAS
E | 05 | 00 | ACABAMENTOS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 05 | 05 | RODAPÉ
E | 05 | 10 | RODATETO
E | 05 | 15 | FORRO
E | 05 | 20 | PISO
E | 05 | 25 | ACABAMENTO DE PAREDE
E | 05 | 99 | ACABAMENTOS DE OUTROS ELEMENTOS
E | 06 | 00 | COBERTURA | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 06 | 05 | ESTRUTURA DA COBERTURA
E | 06 | 10 | TELHAS
E | 06 | 15 | RUFOS E PINGADEIRAS
E | 06 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DA COBERTURA
E | 7 | 00 | SISTEMAS DE TUBULAÇÃO | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 7 | 05 | TUBOS E CONEXÕES
E | 7 | 10 | VÁLVULAS E REGISTROS
E | 7 | 15 | CAIXA DE INSPEÇÃO
E | 7 | 20 | RESERVATÓRIO
E | 7 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E | 8 | 00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 8 | 05 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
E | 8 | 10 | FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
E | 8 | 15 | CANALETA
E | 8 | 20 | CALHA
E | 8 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAS
E | 9 | 00 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 9 | 05 | HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
E | 9 | 10 | EXTINTOR
E | 9 | 15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
E | 9 | 20 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
E | 9 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E | 10 | 00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 10 | 05 | ELETRODUTO
E | 10 | 10 | ELETROCALHA
E | 10 | 15 | TOMADAS E INTERRUPTORES
E | 10 | 20 | CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO
E | 10 | 25 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
E | 10 | 30 | LUMINÁRIA
E | 10 | 35 | POSTE
E | 10 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E | 11 | 00 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 11 | 05 | HASTES
E | 11 | 10 | CABOS DE ATERRAMENTO
E | 11 | 15 | BARRAS CHATAS
E | 11 | 20 | CAPTORES
E | 11 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA
E | 12 | 00 | AMBIENTES | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 12 | 05 | ESPAÇO
E | 12 | 10 | MOBILIÁRIO
E | 12 | 15 | ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVO OU TOTEM)
E | 12 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE
E | 99 | 00 | DEMAIS GRUPOS DE EDIFICAÇÕES | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
E | 99 | 99 | OUTROS SUBGRUPOS DE EDIFICAÇÕES
Elementos Exportados |  |  |  | PAI: A Informação prevalece da Disciplina
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
R | 1 | 00 | PAVIMENTAÇÃO | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
R | 1 | 05 | CAMADA DE PAVIMENTO
R | 1 | 10 | MEIO-FIO
R | 1 | 15 | TALUDE
R | 1 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE
R | 2 | 00 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
R | 2 | 05 | SARJETA, CANALETA E VALETA
R | 2 | 10 | DRENO
R | 2 | 15 | BUEIRO (CORPO)
R | 2 | 20 | BUEIRO (BOCA)
R | 2 | 25 | BUEIRO (CAIXA)
R | 2 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DO SISTEMA SPDA
R | 3 | 00 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA | PAI | TER | DRE | PAV | ARQ | INF | EST | AF | PLU | ESG | ELE | ILU | SPD | LOG | CTV | INC | CMV | INV | ORC | PEO
R | 3 | 05 | PINTURA
R | 3 | 10 | TACHÃO E TACHA
R | 3 | 15 | PLACA
R | 3 | 99 | OUTROS ELEMENTOS DE AMBIENTE

## 2.3.10 Federação
2. NÍVEL DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA - LOIN
2.3.10 REQUISITOS DE TROCA DE INFORMAÇÃO (EIR) - ESTRATÉGIA DE FEDERAÇÃO
Preenchido pela Contratada

## 3. Matriz de Responsabilidade
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE | 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
Preenchido pela Contratante e pela Contratada | Preenchido pela Contratada
Documentos | Atividade | Responsável/Função |  | E-mail | Telefone
PEB | PEB | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
ESTUDOS, PROJETOS LEGAIS E AMBIENTAIS | Relatório de Estudo de Impacto de Vinhança | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Estudos Topográficos | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Estudos Hidrológicos | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Estudos Geotécnicos | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Copel | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| SANEPAR | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Licenciamento Ambiental (LAS) | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Autorizações Ambientais | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| PGRCC | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE | Projeto de Situação / Masterplan | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Arquitetura Paisagistica | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Terraplanagem | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Drenagem | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Pavimentação | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Rede Elétrica de Área externa | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Iluminação de Área externa | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Comunicaçao Visual | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
PROJETO DE EDIFICAÇÕES | Projeto Arquitetônico | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Infraestrutura | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Supraestrutura | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Instalações Hidrossanitárias | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Combate à Incendio | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
PROJETO DAS QUADRAS ESPORTIVAS | Projeto Arquitetônico das Quadras Esportivas | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Infraestrutura | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
PROJETO DE ACESSO AO PARQUE | Projeto de Pavimentação | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto Geométrico | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Sinalização | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Drenagem | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Terraplanagem | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Projeto de Rede e distribuição urbana | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
COORD. 3D | Planejamento de Execução de Obra | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Federação | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Compatibilização | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Controle de qualidade | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)
| Gestão da informação | (preencher) | (preencher) | (preencher) | (preencher)

## Qualidade - tolerâncias (hidden)
Tolerância do modelo de coordenação |  |  |  | Tolerância usada nos modelos
Disciplina | Priliminar | Desenvolvimento | Detalhamento | Fase | Disciplina | Descrição | Tolerância
Arquitetônico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | Pavimentação | Quantitativo de barras de ligação e de transferência nos pavimentos rígidos | ?
Estrutural vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm | Projeto básico | OAE | Quantitativo de armadura | ?
Hidrossanitário vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Elétrica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Mecânico vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Eletrônica vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Infraestrutura vs. Outros | -100mm | -50mm | -30mm
Note on B2: ====== ID#AAAAUJF-B0g Lucimara Ferreira de Lima (2022-01-11 13:51:30) Não faz muito sentido isso... Entendo que as tolerâncias que devemos adotar estão relacuonadas aos quantitativos, como por exemplo da quantidade de fiação que será medida pela tubulação, então o erro será admissível, pois não vamos considerar as conexões. Tem que ver como isso se aplica para infra rodoviária
Note on L2: ====== ID#AAAAUJF-B0c seil (2022-01-11 13:51:30) Modelo apresentado no PEB VALEC. Adaptei com a coluna "descrição" para deixar mais claro em relação ao que se trata a tolerância. Coloquei um exemplo pensando no comentário da Lucimara.

## 4. Cronograma
4. CRONOGRAMA
Preenchido pelo Contratante
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES |  |  | CRONOGRAMA DE ENTREGAS (DIAS CORRIDOS)
|  | ETAPAS | 30 | 37 | 44 | 45 | 52 | 59 | 60 | 67 | 74 | 80 | 87 | 95 | 106 | 120 | 134 | 141 | 155 | 166 | 170 | 185 | 187 | 196 | 200 | 206 | 210
EP = Entrega Preliminar, EF = Entrega Final, EFA = Entrega Final Aprovada, PA = Protocolo para Aprovação
Item | Código | Descrição do Serviço
1 | PEB | Plano de Execução BIM
2 | EPA | Estudos, Projeto legais e Ambientais
|  | Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) |  |  |  | EP | ANÁLISE | EF | [18 empty] | EFA
|  | Estudos Topográficos | EP | ANÁLISE | EF | [21 empty] | EFA
|  | Estudos Hidrológicos | EP | ANÁLISE | EF | [21 empty] | EFA
|  | Estudos Geológicos e Geotécnicos | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD | [6 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [15 empty] | EFA
|  | Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCA | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | PGRCC | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Aprovação projeto legal | [16 empty] | PA | [7 empty] | EFA
|  | Vigilância Sanitária | [18 empty] | PA | [5 empty] | EFA
|  | COPEL | [18 empty] | PA | [5 empty] | EFA
|  | SANEPAR | [18 empty] | PA | [5 empty] | EFA
|  | PTPID | [18 empty] | PA | [5 empty] | EFA
|  | Licença Ambiental Simplificada - LAS | [13 empty] | PA | [10 empty] | EFA
|  | Licença de Adesão e Compromisso - LAC | [9 empty] | PA | [14 empty] | EFA
3 | PII | Projetos de Implantação e Infraestrutura do Parque
|  | Projeto de Situação/Masterplan | [6 empty] | EP1 | ANÁLISE |  | EP2 | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto de Arquitetura Paisagistica | [12 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
|  | Projeto de Terraplanagem | [9 empty] | EP1 | ANÁLISE |  | EP2 | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
|  | Projeto de Drenagem | [9 empty] | EP1 | ANÁLISE |  | EP2 | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
|  | Projeto de Pavimentação | [9 empty] | EP1 | ANÁLISE |  | EP2 | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
|  | Projeto de Rede Elétrica de Área externa | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Rede Iluminação de Área externa | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Comunicação Visual e Sinalização | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
4 | PED | Projeto de Edificações
|  | Projeto Arquitetônico | [10 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [11 empty] | EFA
|  | Projeto de Infraestrutura | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Supraestrutura | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Instalações Hidrossanitárias | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
|  | Projeto de Combate à Incendio | [13 empty] | EP | ANÁLISE |  | EF | [7 empty] | EFA
5 | PQE | Projeto das Quadras Esportivas
|  | Projeto Arquitetônico das quadras esportivas | [12 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
|  | Projeto de Infraestrutura | [12 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [9 empty] | EFA
6 | PAP | Projeto de Acesso ao Parque
|  | Projeto Geométrico | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto Terraplanagem | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto Drenagem | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto de Pavimentação | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto de Sinalização | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
|  | Projeto de Rede e Distribuição Urbana | [9 empty] | EP | ANÁLISE | EF | [12 empty] | EFA
7 | ORÇ | Orçamento
|  | Orçamento estimativo da Obra | [18 empty] | EP | ANÁLISE |  |  | EF |  | EFA
8 | PEO | Plano de Execução de Obras
|  | Plano de Execução de Obras | [18 empty] | EP | ANÁLISE |  |  | EF |  | EFA

## 5. Matriz de Entregáveis
FASE | DISCIPLINAS | FORMATOS |  |  |  |  | RESPONSÁVEIS TÉCNICOS / FUNÇÃO
|  | IFC | PDF | NATIVO | DWG | XLS
| Plano de Execução BIM | [5 empty] | (preencher)
ESTUDOS, PROJETOS LEGAIS E AMBIENTAIS | Estudo de Impacto de Vinhança | [5 empty] | (preencher)
| Estudos Topográficos | [5 empty] | (preencher)
| Estudos Hidrológicos | [5 empty] | (preencher)
| Copel | [5 empty] | (preencher)
| SANEPAR | [5 empty] | (preencher)
| Estudos Geológicos e Geotécnicos | [5 empty] | (preencher)
| Licenciamento Ambiental - LAS | [5 empty] | (preencher)
| Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC | [5 empty] | (preencher)
| Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCA | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas - PRAD | [5 empty] | (preencher)
| Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC | [5 empty] | (preencher)
PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE | Projeto de Situação / Masterplan | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Arquitetura Paisagistica | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Terraplanagem | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Drenagem | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Pavimentação | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Rede Elétrica de Área externa | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Iluminação de Área externa | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Comunicaçao Visual e Sinalização | [5 empty] | (preencher)
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES | Projeto Arquitetônico | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Infraestrutura | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Supraestrutura | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Instalações Elétrica e de Lógica | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Instalações Hidrossanitárias | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Combate à Incendio | [5 empty] | (preencher)
PROJETO DAS QUADRAS ESPORTIVAS | Projeto Arquitetônico das quadras esportivas | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Infraestrutura | [5 empty] | (preencher)
PROJETO DE ACESSO AO PARQUE | Projeto de Pavimentação | [5 empty] | (preencher)
| Projeto Geométrico | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Sinalização | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Drenagem | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Terraplanagem | [5 empty] | (preencher)
| Projeto de Rede e distribuição urbana | [5 empty] | (preencher)
ORÇAMENTO | Orçamento | [5 empty] | (preencher)
PLANO DE EXECUÇÃO | Plano de Execução de Obras | [5 empty] | (preencher)

## 6. Controle de Qualidade
6. CONTROLE DE QUALIDADE
Preenchido pela Contratada
Item Analisado | Tipo de Verificação | Descrição | Frequência | Software | Responsável / Função
Nomenclatura de arquivo | Automática | Regra programada no ACD que permite a validação no nome do arquivo inserido mediante comparação com um padrão de nomenclatura definido para cada tipo de arquivo | A cada entrega | Ambiente Comum de Dados | (Preencher)
Padrões normativos | Automática | Análise do projeto com referência nas exigências de normas pertinentes | A cada entrega | Software de modelagem e/ou checagem | (Preencher)
Elementos sobrepostos e/ou duplicados | Automática | Inspeção eletrônica com software específico, a fim de identificar elementos duplicados na mesma disciplina | Quinzenal | Software de checagem | (Preencher)
Compatibilização - Detecção de conflitos | Automática | Inspeção eletrônica com software específico, a fim de identificar colisões na mesma disciplina e em disciplinas distintas | Quinzenal | Software de checagem | (Preencher)
Nível de Detalhe (ND) e Nível de Informação (NI) | Visual (por amostragem) | Análise do modelo para validar se o ND e NI exigidos pelo Contratante foram atendidos para a fase de Projeto Básico | Quinzenal | Software de visualização | (Preencher)

## 7. Fluxo de Processo BIM
7. FLUXO DE PROCESSO BIM
Preenchido pela Contratada