## FOLHA DE FECHAMENTO
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP | [9 empty] | RECUPERAÇÃO
REFORMA
CONSERTO
CONSERVAÇÃO
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO | [7 empty] | DATA: | 2026-03-03 | DEMOLIÇÃO
PROJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA | [5 empty] | TIPO DE SERVIÇO: | Serviços Técnicos |  | INSTALAÇÃO
ENDEREÇO: | PR 423 - CURITIBA-ARAUCARIA / RUA JOÃO NEGRÃO, SN - CURITIBA | [5 empty] | MUNICÍPIOS: | Curitiba Araucaria |  | MANUTENÇÃO
ORGÃO: | AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP | [5 empty] | PROTOCOLO: | 25.539.284-0 |  | MONTAGEM
OPERAÇÃO
REPAROS
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | JEOVANI ALMEIDA |  |  |  | CREA: | 134.917-D/PR
[7 empty] | ART N°: | 1720261159538
NORDESTE
Valor Total com BDI |  |  |  | BDI (%) | VALOR COM BDI (R$) |  |  |  |  | NORTE
|  |  |  | Conforme planilha |  | 1240112.89 |  |  |  | NORTE
CAMPOS GERAIS
|  | Prazo de execução : | 6 | MESES
Regime utilizado: |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Referencial utilizado: |  |  |  | ORSE - NOVEMBRO/2025
SICRO - ABRIL/2025
SANEPAR - JULHO/2025
COTAÇÕES - JANEIRO/2026

## Planilha Resumo
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANI ALMEIDA ¦ CREA: PR-134.917/D ¦ ART:1720261159538
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | %
1.0 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DE AREAS | 1002453.14 | 80.84%
2.0 | COLETA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS PROPRIETÁRIOS (ACIMA DE 50 LOTES) | 37225.75 | 3.002%
3.0 | VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO | 94145.95 | 7.592%
4.0 | ELABORAÇÃO DE PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - DESAPROPRIAÇÃO | 106288.05 | 8.571%
| VALOR TOTAL | 1240112.89 | 100%

## Planilha Sintética
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANI ALMEIDA ¦ CREA: PR-134.917/D ¦ ART:1720261159538
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 | AMEP |  | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DE AREAS |  |  |  | 1002453.14
1.1 | AMEP |  | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área:0,00 m² <= área <= 1.000 m² | m² | 34360.82 | 0.52 | 17867.62
1.2 | AMEP |  | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 1.000 m² < área <= 20.000 m² | m² | 452694.46 | 0.1 | 45269.44
1.3 | AMEP |  | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 20.000 m² < área | m² | 18786321.6 | 0.05 | 939316.08
2.0 | AMEP |  | COLETA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS PROPRIETÁRIOS (ACIMA DE 50 LOTES) |  |  |  | 37225.75
2.1 | AMEP |  | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Coleta de Documentação e Assistência aos Proprietários (Acima de 50 lotes) | UND | 95 | 391.85 | 37225.75
3.0 | AMEP |  | VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO |  |  |  | 94145.95
3.1 | AMEP |  | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Vistoria e elaboração de laudo técnico de avaliação | UND | 95 | 991.01 | 94145.95
4.0 | AMEP |  | ELABORAÇÃO DE PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - DESAPROPRIAÇÃO |  |  |  | 106288.05
4.1 | AMEP |  | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Elaboração de plantas e memoriais descritivos - Desapropriação | UND | 185 | 574.53 | 106288.05
PREÇO TOTAL | [6 empty] | 1240112.89

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANI ALMEIDA ¦ CREA: PR-134.917/D ¦ ART:1720261159538
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | PREÇO TOTAL | % | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DE AREAS |  | 1002453.14 | 80.84% | 12.42% | 124465.5573 | 12.42% | 124465.5573 | 19.4% | 194442.8617 | 43.77% | 438784.7869 | 0% | 0 | 12% | 120294.3768
1.1 | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área:0,00 m² <= área <= 1.000 m² | Financeiro | 17867.62 | 1.441% | 44% | 7861.7528 | 44% | 7861.7528 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12% | 2144.1144
|  | Fisico | 34360.82 | 0.1783% | 50% | 17180.41 | 50% | 17180.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 1.000 m² < área <= 20.000 m² | Financeiro | 45269.44 | 3.65% | 29.33% | 13279.0357 | 29.33% | 13279.0357 | 29.33% | 13279.0357 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12% | 5432.3328
|  | Fisico | 452694.46 | 2.349% | 33.33% | 150898.1533 | 33.33% | 150898.1533 | 33.33% | 150898.1533 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | Levantamento Planimétrico Cadastral de Área: 20.000 m² < área | Financeiro | 939316.08 | 75.74% | 11% | 103324.7688 | 11% | 103324.7688 | 19.29% | 181163.8259 | 46.71% | 438784.7869 | 0% | 0 | 12% | 112717.9296
|  | Fisico | 18786321.6 | 97.47% | 12.5% | 2348290.2 | 12.5% | 2348290.2 | 21.92% | 4117359.68 | 53.08% | 9972381.52 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | COLETA DE DOCUMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS PROPRIETÁRIOS (ACIMA DE 50 LOTES) |  | 37225.75 | 3.002% | 27.79% | 10344.84 | 27.79% | 10344.84 | 27.79% | 10344.84 | 4.632% | 1724.14 | 0% | 0 | 12% | 4467.09
2.1 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Coleta de Documentação e Assistência aos Proprietários (Acima de 50 lotes) | Financeiro | 37225.75 | 3.002% | 27.79% | 10344.84 | 27.79% | 10344.84 | 27.79% | 10344.84 | 4.632% | 1724.14 | 0% | 0 | 12% | 4467.09
|  | Fisico | 95 | 100% | 31.58% | 30 | 31.58% | 30 | 31.58% | 30 | 5.263% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0
3.0 | VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO |  | 94145.95 | 7.592% | 27.79% | 26162.664 | 27.79% | 26162.664 | 27.79% | 26162.664 | 4.632% | 4360.444 | 0% | 0 | 12% | 11297.514
3.1 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Vistoria e elaboração de laudo técnico de avaliação | Financeiro | 94145.95 | 7.592% | 27.79% | 26162.664 | 27.79% | 26162.664 | 27.79% | 26162.664 | 4.632% | 4360.444 | 0% | 0 | 12% | 11297.514
|  | Fisico | 95 | 100% | 31.58% | 30 | 31.58% | 30 | 31.58% | 30 | 5.263% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0
4.0 | ELABORAÇÃO DE PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS - DESAPROPRIAÇÃO |  | 106288.05 | 8.571% | 16.65% | 17695.524 | 23.78% | 25279.32 | 23.78% | 25279.32 | 23.78% | 25279.32 | 0% | 0 | 12% | 12754.566
4.1 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Elaboração de plantas e memoriais descritivos - Desapropriação | Financeiro | 106288.05 | 8.571% | 16.65% | 17695.524 | 23.78% | 25279.32 | 23.78% | 25279.32 | 23.78% | 25279.32 | 0% | 0 | 12% | 12754.566
|  | Fisico | 185 | 100% | 18.92% | 35 | 27.03% | 50 | 27.03% | 50 | 27.03% | 50 | 0% | 0 | 0% | 0
FINANCEIRO |  | MENSAL | 1240112.89 | 100% | 14.41% | 178668.5853 | 15.02% | 186252.3813 | 20.66% | 256229.6857 | 37.91% | 470148.6909 | 0% | 0 | 12% | 148813.5468
|  | ACUMULADO | 1240112.89 | 100% | 14.41% | 178668.5853 | 29.43% | 364920.9667 | 50.09% | 621150.6523 | 88% | 1091299.3432 | 88% | 1091299.3432 | 100% | 1240112.89
FISICO |  | MENSAL | 0 | 100% | 23.78% | 0 | 25.81% | 0 | 28.08% | 0 | 22.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | ACUMULADO | 0 | 100% | 23.78% | 0 | 49.59% | 0 | 77.68% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
* Os valores do 6° mês refere-se ao valor condicionado mensalmente de 12%, a entrega do relatório final, conforme criterio de medição e pagamento do Termo de Referência.
Note on N16: Jeovani Almeida: Area Petrobras: 9972381,52
Note on H19: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on J19: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on L19: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on H22: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on J22: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on L22: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on N22: Jeovani Almeida: Considerado: - 30/mês
Note on H25: Jeovani Almeida: Considerado: - 35 unidades em 25 dias
Note on J25: Jeovani Almeida: Considerado: - 50/mês
Note on L25: Jeovani Almeida: Considerado: - 50/mês
Note on N25: Jeovani Almeida: Considerado: - 50/mês

## CURVA ABC
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANI ALMEIDA ¦ CREA: PR-134.917/D ¦ ART:1720261159538
PLANILHA ABC - CONTROLE GEOMÉTRICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNIDADE | TOTAL | % INDIVIDUAL | % ACUM. | CLASSIFICAÇÃO
1.0 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Levantamento Planimétrico Cadastral de Areas | 19241638.07 | m² | 1002453.14 | 80.84% | 80.84% | B
4.0 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Elaboração de plantas e memoriais descritivos - Desapropriação | 172 | UND | 106288.05 | 8.571% | 89.41% | B
3.0 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Vistoria e elaboração de laudo técnico de avaliação | 82 | UND | 94145.95 | 7.592% | 97% | C
2.0 | DESAPROPRIAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Coleta de Documentação e Assistência aos Proprietários (Acima de 50 lotes) | 82 | UND | 37225.75 | 3.002% | 100% | C
1240112.89

## BDI
AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A DESAPRORPIAÇÃO DE ÁREAS DA AMEP, NA ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: JEOVANI ALMEIDA ¦ CREA: PR-134.917/D ¦ ART:1720261159538
DNIT - Resolução 11 de 21 de agosto de 2020, ANEXO III, Tabela 3 - Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva - Atualização Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)
| Despesas Indiretas |  |  | % sobre PV |  | % sobre CD
| Administração Central | Variável - f (CD) |  | 6.89% |  | 10%
| Despesas Financeiras | 1,17% sobre (PV – Lucro) |  | 1.07% |  | 1.56%
| Riscos | 0,50% do PV |  | 0.5% |  | 0.73%
| Garantias Contratuais | 0,10% do PV |  | 0.1% |  | 0.15%
| Sub-total |  |  | 8.56% |  | 12.44%
| Benefícios |  |  | % sobre PV |  | % sobre CD
| Lucro Operacional | Variável - f (CD) |  | 8.27% |  | 12%
| Sub-total |  |  | 8.27% |  | 12%
| Tributos |  |  | % sobre PV |  | % sobre CD
| PIS | 1,65% do PV |  | 1.65% |  | 2.39%
| COFINS | 7,60% do PV |  | 7.6% |  | 11.03%
| ISSQN*Item 1 (Adquirido de acordo com o percentual de serviço executado no municipio) | 3,16% do PV |  | 3.157% |  | 7.26%
| ISSQN*Item 2 (Adquirido de acordo com o percentual de serviço executado no municipio) | 4,49% do PV |  | 4.488% |  | 7.26%
| ISSQN*Itens 3/4 (Adotado ISS referente a sede AMEP (Curitiba)) | 5,00% do PV |  | 5% |  | 7.26%
| Sub-total Itens 1 |  |  | 12.41% |  | 20.68%
| Sub-total Itens 2 |  |  | 13.74% |  | 20.68%
| Sub-total Itens 3/4 |  |  | 14.25% |  | 20.68%
| BDI 1 |  |  | 29.24% |  | 45.12%
| BDI 2 |  |  | 30.57% |  | 45.12%
| BDI 3/4 |  |  | 31.08% |  | 45.12%
DNIT - Resolução 11 de 21 de agosto de 2020
COMPOSIÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS - SERVIÇOS TOPOGRAFIA
MUNICÍPIO | ALÍQUOTA ISS |  | Item 1.0 | % PONDERADO POR m² | % SERVIÇOS | % ISS
ARAUCARIA | 2% |  | 11820823.31 | 61.43% | 100% | 1.229%
CURITIBA | 5% |  | 7420814.68 | 38.57% | 100% | 1.928%
TOTAL |  |  | 19241637.99 | 100% |  | 3.157%
COMPOSIÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL
MUNICÍPIO | ALÍQUOTA ISS |  | Item 2.0 | % PONDERADO POR Unidades | % SERVIÇOS | % ISS
ARAUCARIA | 2% |  | 14 | 17.07% | 100% | 0.3415%
CURITIBA | 5% |  | 68 | 82.93% | 100% | 4.146%
TOTAL |  |  | 82 | 100% |  | 4.488%
Note on F24: Jeovani Almeida: