## Cronograma
( MODELO) CRONOGRAMA
OBRA: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (Requalificação Av. das Ámericas)
MUNICÍPIO: | São José dos Pinhais / PR
LICITAÇÃO: | Concorrência Pública 01/2018 - COMEC
DATA:
EMPRESA:
Item | Discriminação | % | Preço (R$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
A. | ORÇAMENTO DA OBRA - ITENS FINANCIADOS | 90.54% | 5708136.02
1 | DRENAGEM E OAC | 0.4362% | 27502.49 | 24752.241 | 2750.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0.1252% | 7893.29 | 7103.961 | 789.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 13.39% | 844389.2 | 253316.76 | 253316.76 | 253316.76 | 84438.92 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0%
4 | PAISAGISMO | 16.35% | 1030766.15 | 257691.5375 | 206153.23 | 206153.23 | 206153.23 | 103076.615 | 51538.3075 | 0
|  |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
5 | SINALIZAÇÃO | 5.605% | 353379.13 | 17668.9565 | 35337.913 | 88344.7825 | 123682.6955 | 88344.7825 | 0 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 25% | 35% | 25% | 0%
6 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 23.34% | 1471638.52 | 147163.852 | 441491.556 | 588655.408 | 294327.704 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 0%
7 | ILUMINAÇÃO | 23.3% | 1468994.56 | 146899.456 | 146899.456 | 146899.456 | 146899.456 | 440698.368 | 440698.368 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30%
8 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 0.6768% | 42665.6 | 21332.8 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 0
|  |  |  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
9 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 1.606% | 101279.61 | 17217.5337 | 20812.9599 | 25319.9025 | 17217.5337 | 11140.7571 | 9570.9231 | 0
|  |  |  | 17% | 20.55% | 25% | 17% | 11% | 9.45%
10 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.153% | 72675.49 | 36337.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36337.745 | 0
|  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
11 | GERENCIAMENTO LOCAL | 4.552% | 286951.98 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 0
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
B. | ORÇAMENTO DA OBRA - ITENS NÃO FINANCIADOS | 9.458% | 596245.25
1. | DRENAGEM E OAC | 0.03383% | 2132.87 | 1919.583 | 213.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. | PAISAGISMO | 3.628% | 228733.61 | 57183.4025 | 45746.722 | 45746.722 | 45746.722 | 22873.361 | 11436.6805 | 0
|  |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 5.579% | 351698.47 | 35169.847 | 105509.541 | 140679.388 | 70339.694 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 0%
5 | RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | 0.217% | 13680.3 | 8208.18 | 5472.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
C. | TOTAL | 100% | 6304381.27 | 1079791.1852 | 1316585.0129 | 1547207.539 | 1040897.8452 | 718225.7736 | 601673.9141 | 0
|  |  |  | 17.13% | 20.88% | 24.54% | 16.51% | 11.39% | 9.544%
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (LICITAÇÃO) RG E CPF (NÚMEROS)

## Resumo-Proposta de preço
( MODELO) Resumo-Proposta de preço
OBRA: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (Requalificação Av. das Ámericas)
MUNICÍPIO: | São José dos Pinhais / PR
LICITAÇÃO: | Concorrência Pública 01/2018 - COMEC
DATA: |  | DESCONTO PROPOSTO:
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ/MF:
EMAIL: |  | ENDEREÇO:
Item | Discriminação | % | Preço (R$) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
A. | ORÇAMENTO DA OBRA - ITENS FINANCIADOS | 90.54% | 5708136.02
1 | DRENAGEM E OAC | 0.4362% | 27502.49 | 24752.241 | 2750.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0.1252% | 7893.29 | 7103.961 | 789.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 13.39% | 844389.2 | 253316.76 | 253316.76 | 253316.76 | 84438.92 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0%
4 | PAISAGISMO | 16.35% | 1030766.15 | 257691.5375 | 206153.23 | 206153.23 | 206153.23 | 103076.615 | 51538.3075 | 0
|  |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
5 | SINALIZAÇÃO | 5.605% | 353379.13 | 17668.9565 | 35337.913 | 88344.7825 | 123682.6955 | 88344.7825 | 0 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 25% | 35% | 25% | 0%
6 | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 23.34% | 1471638.52 | 147163.852 | 441491.556 | 588655.408 | 294327.704 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 0%
7 | ILUMINAÇÃO | 23.3% | 1468994.56 | 146899.456 | 146899.456 | 146899.456 | 146899.456 | 440698.368 | 440698.368 | 0
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30%
8 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 0.6768% | 42665.6 | 21332.8 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 4266.56 | 0
|  |  |  | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
9 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 1.606% | 101279.61 | 17217.5337 | 20812.9599 | 25319.9025 | 17217.5337 | 11140.7571 | 9570.9231 | 0
|  |  |  | 17% | 20.55% | 25% | 17% | 11% | 9.45%
10 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.153% | 72675.49 | 36337.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36337.745 | 0
|  |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
11 | GERENCIAMENTO LOCAL | 4.552% | 286951.98 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 47825.33 | 0
|  |  |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
B. | ORÇAMENTO DA OBRA - ITENS NÃO FINANCIADOS | 9.458% | 596245.25
1. | DRENAGEM E OAC | 0.03383% | 2132.87 | 1919.583 | 213.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
2. | PAISAGISMO | 3.628% | 228733.61 | 57183.4025 | 45746.722 | 45746.722 | 45746.722 | 22873.361 | 11436.6805 | 0
|  |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5%
3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | 5.579% | 351698.47 | 35169.847 | 105509.541 | 140679.388 | 70339.694 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 0%
5 | RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | 0.217% | 13680.3 | 8208.18 | 5472.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
C. | TOTAL | 100% | 6304381.27 | 1079791.1852 | 1316585.0129 | 1547207.539 | 1040897.8452 | 718225.7736 | 601673.9141 | 0
|  |  |  | 17.13% | 20.88% | 24.54% | 16.51% | 11.39% | 9.544%
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (LICITAÇÃO) RG E CPF (NÚMEROS)

## Orçamento-Projeto FINANC.
( MODELO) - PROPOSTA DE PREÇO - itens Financiados | [10 empty] | PREÇO PROPOSTO
OBRA: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (Requalificação Av. das Ámericas)
MUNICÍPIO: | São José dos Pinhais / PR
LICITAÇÃO: | Concorrência Pública 01/2018 - COMEC
DATA: | [8 empty] | DESCONTO PROPOSTO: | 0%
EMPRESA: | [8 empty] | (Desconto médio da Proposta)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
ORÇAMENTO DO PROJETO
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$) |  | Preço Proposto (R$) |  | PREÇOS
[9 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1. | DRENAGEM E OAC | [8 empty] | 27502.49 |  | 27502.49 | 0
1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 30% | 14.72 | 764.27 | 14.7201 | 764.27 | 0
1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 30% | 32.67 | 1232.32 | 32.6702 | 1232.32 | 0
1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 30% | 161.63 | 9536.17 | 161.63 | 9536.17 | 0
1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 30% | 1594.97 | 7974.85 | 1594.97 | 7974.85 | 0
1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 30% | 136.28 | 925.35 | 136.2813 | 925.35 | 0
1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 30% | 49.7 | 5715.5 | 49.7 | 5715.5 | 0
1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 30% | 41.58 | 207.9 | 41.58 | 207.9 | 0
1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 449.91 | 136.7508 | 449.91 | 0
1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 379.13 | 95.9823 | 379.13 | 0
1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 30% | 22.33 | 317.09 | 22.3303 | 317.09 | 0
0
2. | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 0 | 7893.29 |  | 7893.29 | 0
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 30% | 0.9 | 189.72 | 0.9 | 189.72 | 0
2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 30% | 1.23 | 326.74 | 1.23 | 326.74 | 0
2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 7376.83 | 27.77 | 7376.83
[9 empty] | 0 |  |  | 0
3. | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 844389.2 | 0 | 844389.2 | 0
3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 1859.33 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768256.57 | 413.19 | 768256.57 | 0
3.2 | Binder inclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1 | 326.2901 | 18804.1 | 0
3.3 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78 | 6.84 | 3284.78 | 0
3.4 | Pintura de ligação inclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29 | 1.73 | 25195.29 | 0
3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9850.11 | 136.7501 | 9850.11 | 0
3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 8296.52 | 95.9801 | 8296.52 | 0
3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 8997.01 | 93.6701 | 8997.01 | 0
3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1704.82 | 3.55 | 1704.82 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | PAISAGISMO | [7 empty] | 0 | 1030766.15 | 0 | 1030766.15 | 0
4.1 | CICLOVIA | [7 empty] | 0 | 366654.07 | 0 | 366654.07 | 0
4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 30% | 104.08 | 366654.07 | 104.08 | 366654.07
4.2 | CALÇADAS | [7 empty] | 0 | 227857.11 | 0 | 227857.11 | 0
4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 42.69 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09 | 413.1902 | 17639.09 | 0
4.2.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96 | 6.84 | 3041.96 | 0
4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9122.6 | 136.7501 | 9122.6 | 0
4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 7683.2 | 95.98 | 7683.2 | 0
4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1578.8 | 3.55 | 1578.8 | 0
4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.869 | 36011.9 | 63.869 | 36011.9 | 0
4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.87 | 12362.68 | 63.87 | 12362.68 | 0
4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 3779.08 | 64.1501 | 3779.08 | 0
4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 1619.57 | 64.1503 | 1619.57 | 0
4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 30% | 51.47 | 43314.58 | 51.47 | 43314.58 | 0
4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 17261.96 | 136.7501 | 17261.96 | 0
4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 30% | 10.12 | 7763.36 | 10.12 | 7763.36 | 0
4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 30% | 153.491 | 7367.57 | 153.491 | 7367.57 | 0
4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 30% | 182.624 | 10592.2 | 182.6241 | 10592.2 | 0
4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | PMS.J. PINHAIS | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 30% | 6089.82 | 48718.56 | 6089.82 | 48718.56 | 0
[11 empty] | 0 | 0
4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [7 empty] | 0 | 436254.97 | 0 | 436254.97
4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação), incluso pintura | m | 1021 | - | COMPOSIÇÃO | - | 296.05 | 30% | 384.87 | 392952.27 | 384.87 | 392952.27
4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira | m | 72.9 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 30% | 201.79 | 14710.5 | 201.7901 | 14710.5
4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 30% | 189.47 | 23386.29 | 189.4701 | 23386.29
4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 30% | 86.91 | 5205.91 | 86.91 | 5205.91
[11 empty] | 0 | 0
5. | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 353379.13 | 0 | 353379.13 | 0
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [7 empty] | 0 | 85723.59 | 0 | 85723.59 | 0
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA - por aspersão | m² | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 20838.54 | 20.65 | 20838.54 | 0
5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA - por aspersão | m² | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 13975.31 | 20.65 | 13975.31 | 0
5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA - por extrusão | m² | 707.55 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 24700.58 | 34.91 | 24700.58 | 0
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA - por extrusão | m² | 172.34 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 6016.39 | 34.91 | 6016.39 | 0
5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - VERMELHA | m² | 297.54 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 10387.13 | 34.91 | 10387.13 | 0
5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - PRETA | m² | 99 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 3456.09 | 34.91 | 3456.09 | 0
5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 30% | 43.79 | 6349.55 | 43.79 | 6349.55 | 0
[11 empty] | 0 | 0
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 0 | 267655.54 | 0 | 267655.54 | 0
5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 33010.52 | 431.5101 | 33010.52 | 0
5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 30% | 72.83 | 1597.17 | 72.8304 | 1597.17 | 0
5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 30% | 151.29 | 302.58 | 151.29 | 302.58 | 0
5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 30% | 561.66 | 561.66 | 561.66 | 561.66 | 0
5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 30% | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 0
5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 91445.9 | 703.43 | 91445.9 | 0
5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) e de coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 6148.0703 | 20% | 7377.69 | 140176.11 | 7377.69 | 140176.11 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [7 empty] | 0 | 1471638.52 | 0 | 1471638.52 | 0
6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [8 empty] | 244581.09 | 0 | 244581.09 | 0
6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 | 4977.35 | 24886.75 | 0
6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 2275.04 | 4550.08 | 0
6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 4615.44 | 2307.72 | 4615.44 | 0
6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 | 2560.9 | 2560.9 | 0
6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 4853.38 | 2426.69 | 4853.38 | 0
6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 | 2426.69 | 2426.69 | 0
6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 | 5517.11 | 27585.55 | 0
6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 20% | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 0
6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 | 4309.59 | 21547.95 | 0
6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 | 3315.42 | 13261.68 | 0
6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 9658.54 | 4829.27 | 9658.54 | 0
6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 0
6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 0
6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 6797.44 | 357.76 | 6797.44 | 0
6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 0
6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8 | 0
6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 | 147.15 | 50766.75 | 0
6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 3142.41 | 21.09 | 3142.41 | 0
6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3041.94 | 12.57 | 3041.94 | 0
6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 5022.74 | 14.03 | 5022.74 | 0
6.1.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 0
6.1.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1494.72 | 498.24 | 1494.72 | 0
6.1.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 379.24 | 1516.96 | 0
6.1.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 | 377.82 | 755.64 | 0
6.1.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1214.58 | 404.86 | 1214.58 | 0
6.1.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1762.86 | 587.62 | 1762.86 | 0
6.1.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 954.84 | 477.42 | 954.84 | 0
[8 empty] | 20% |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [8 empty] | 282170.3 | 0 | 282170.3 | 0
6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 | 4977.35 | 29864.1
6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 2275.04 | 4550.08
6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 | 2307.72 | 6923.16
6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 | 2560.9 | 2560.9
6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 7280.07 | 2426.69 | 7280.07
6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 | 5517.11 | 33102.66
6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 | 4309.59 | 25857.54
6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 19892.52 | 3315.42 | 19892.52
6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 4829.27 | 19317.08
6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49
6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7
6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 | 357.76 | 7155.2
6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5
6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8
6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 51649.65 | 147.15 | 51649.65
6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 7423.68 | 21.09 | 7423.68
6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 5317.11 | 12.57 | 5317.11
6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 4714.08 | 14.03 | 4714.08
6.2.19 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04
6.2.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 | 498.24 | 2491.2
6.2.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 379.24 | 1516.96
6.2.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 | 404.86 | 2024.3
6.2.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 | 587.62 | 2350.48
6.2.24 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 20% | 5.31 | 1062 | 5.31 | 1062
[11 empty] | 0 | 0
6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [8 empty] | 318480.33 | 0 | 318480.33
6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 | 4977.35 | 29864.1
6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 2275.04 | 4550.08
6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 | 2307.72 | 2307.72
6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 7682.7 | 2560.9 | 7682.7
6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 | 2426.69 | 9706.76
6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 | 5517.11 | 33102.66
6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 | 4309.59 | 25857.54
6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 | 3315.42 | 26523.36
6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 4829.27 | 38634.16
6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49
6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7
6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 | 357.76 | 7155.2
6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5
6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8
6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 | 147.15 | 50766.75
6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 10945.71 | 21.09 | 10945.71
6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 6875.79 | 12.57 | 6875.79
6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 6916.79 | 14.03 | 6916.79
6.3.19 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04
6.3.20 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 462.76 | 462.76
6.3.21 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 | 498.24 | 1992.96
6.3.22 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 379.24 | 1516.96
6.3.23 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 1133.46 | 377.82 | 1133.46
6.3.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 | 404.86 | 1619.44
6.3.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 | 587.62 | 2350.48
6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 477.42 | 477.42 | 477.42
6.3.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 | 4.6 | 920
[11 empty] | 0 | 0
6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [8 empty] | 186792.18 | 0 | 186792.18
6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 | 4977.35 | 19909.4
6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 2275.04 | 2275.04 | 2275.04
6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 | 2307.72 | 2307.72
6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 | 2560.9 | 5121.8
6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 | 2426.69 | 2426.69
6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 | 5517.11 | 22068.44
6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 | 4309.59 | 17238.36
6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 | 3315.42 | 13261.68
6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 4829.27 | 19317.08
6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49
6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7
6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 | 357.76 | 3219.84
6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5
6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8
6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 15303.6 | 147.15 | 15303.6
6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 4745.25 | 21.09 | 4745.25
6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3004.23 | 12.57 | 3004.23
6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3367.2 | 14.03 | 3367.2
6.4.19 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04
6.4.20 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 462.76 | 462.76
6.4.21 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 996.48 | 498.24 | 996.48
6.4.22 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 758.48 | 379.24 | 758.48
6.4.23 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 | 377.82 | 755.64
6.4.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 809.72 | 404.86 | 809.72
6.4.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1175.24 | 587.62 | 1175.24
6.4.26 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 | 4.6 | 1150
[8 empty] | 20% |  |  | 0 | 0
6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [6 empty] | 20% |  | 202591.78 | 0 | 202591.78
6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 | 4977.35 | 19909.4
6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 2275.04 | 4550.08
6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 | 2560.9 | 5121.8
6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 | 2426.69 | 9706.76
6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 | 5517.11 | 22068.44
6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 | 4309.59 | 17238.36
6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 | 3315.42 | 13261.68
6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 4829.27 | 38634.16
6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49
6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7
6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 | 357.76 | 3219.84
6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5
6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8
6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6200.46 | 21.09 | 6200.46
6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4034.97 | 12.57 | 4034.97
6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 2665.7 | 14.03 | 2665.7
6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04
6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 462.76 | 462.76
6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 | 498.24 | 1992.96
6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 379.24 | 1516.96
6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 | 404.86 | 1619.44
6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 | 587.62 | 2350.48
6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 | 4.6 | 920
[10 empty] | 0 | 0 | 0
6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [8 empty] | 237022.84 | 0 | 237022.84
6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 | 4977.35 | 24886.75
6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 | 2307.72 | 6923.16
6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 | 2560.9 | 5121.8
6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 | 2426.69 | 9706.76
6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 | 5517.11 | 27585.55
6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 | 4309.59 | 21547.95
6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 | 3315.42 | 26523.36
6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 4829.27 | 38634.16
6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49 | 42295.49
6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7 | 1327.7
6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 | 357.76 | 3219.84
6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5 | 2586.5
6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 14.69 | 293.8
6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6727.71 | 21.09 | 6727.71
6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4361.79 | 12.57 | 4361.79
6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3703.92 | 14.03 | 3703.92
6.6.17 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04
6.6.18 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 462.76 | 462.76
6.6.19 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 | 498.24 | 2491.2
6.6.20 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1896.2 | 379.24 | 1896.2
6.6.21 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 | 404.86 | 2024.3
6.6.22 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2938.1 | 587.62 | 2938.1
6.6.23 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 | 4.6 | 1150
[11 empty] | 0 | 0
7. | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1468994.56 | 0 | 1468994.56 | 0
7.1 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1461186.51 | 0 | 1461186.51 | 0
7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 483 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 2003.55 | 30% | 2604.62 | 1258031.46 | 2604.62 | 1258031.46 | 0
7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 30% | 11.87 | 203155.05 | 11.87 | 203155.05 | 0
7.2 | RELOCAÇÃO | [7 empty] | 0 | 7808.05 | 0 | 7808.05 | 0
7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 30% | 410.95 | 7808.05 | 410.95 | 7808.05 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 42665.6 | 0 | 42665.6 | 0
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 12945.3 | 431.51 | 12945.3 | 0
8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 7034.3 | 703.43 | 7034.3 | 0
8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 30% | 315.4 | 9462 | 315.4 | 9462 | 0
8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 30% | 87.3 | 5238 | 87.3 | 5238 | 0
8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 30% | 133.1 | 7986 | 133.1 | 7986 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [7 empty] | 0 | 101279.61 | 0 | 101279.61 | 0
9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 472.27 | 2833.62 | 0
9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 472.27 | 2833.62 | 0
9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 472.27 | 2833.62 | 0
9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 472.27 | 2833.62 | 0
9.5 | Placa de Obra | m² | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 30% | 426.3 | 2557.8 | 426.3 | 2557.8
9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 30% | 5377.31 | 32263.86 | 5377.31 | 32263.86 | 0
9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 30% | 4911.94 | 14735.82 | 4911.94 | 14735.82 | 0
9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 30% | 3900.65 | 11701.95 | 3900.65 | 11701.95 | 0
9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 30% | 3178.32 | 9534.96 | 3178.32 | 9534.96 | 0
9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 30% | 2240.48 | 13442.88 | 2240.48 | 13442.88 | 0
9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 30% | 951.31 | 5707.86 | 951.31 | 5707.86 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0 | 72675.49 | 0 | 72675.49 | 0
10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 799.11 | 1598.22 | 0
10.2 | Caminhão basculante | und | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 30% | 2265.12 | 22651.2 | 2265.12 | 22651.2 | 0
10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 1598.22 | 3196.44 | 0
10.4 | Caminhão tanque | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 799.11 | 1598.22 | 0
10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 799.11 | 1598.22 | 0
10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0
10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 30% | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 0
10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 6392.88 | 3196.44 | 6392.88 | 0
10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 1598.22 | 3196.44 | 0
10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.22 | Trator de esteira | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0
10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [7 empty] | 0 | 286951.98 | 0 | 286951.98 | 0
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 30% | 22006.78 | 132040.68 | 22006.78 | 132040.68 | 0
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 30% | 5065.01 | 30390.06 | 5065.01 | 30390.06 | 0
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 30% | 7692.33 | 46153.98 | 7692.33 | 46153.98 | 0
11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 30% | 4107.35 | 24644.1 | 4107.35 | 24644.1 | 0
11.5 | Auxiliar de Campo ( 2 Apontadores) | mês | 12 |  | SINAPI | 93564 | 3443.79 | 30% | 4476.93 | 53723.16 | 4476.93 | 53723.16 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 5708136.02 | [5 empty] | 5708136.02
R$ X.xxx.xxx,XX ( VALOR POR EXTENSO )
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (LICITAÇÃO) RG E CPF (NÚMEROS)

## Orçamento-Projeto NFINANC
| ( MODELO) PROPOSTA DE PREÇO - Itens Não Financiados | [10 empty] | (PREÇO PROPOSTO)
| OBRA: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (Requalificação Av. das Ámericas)
| MUNICÍPIO: | São José dos Pinhais / PR
| LICITAÇÃO: | Concorrência Pública 01/2018 - COMEC
| DATA: | [8 empty] | DESCONTO PROPOSTO: | 0%
| EMPRESA: | [8 empty] | (Desconto médio da Proposta)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
ORÇAMENTO DO PROJETO
| Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$) |  | Preço (R$) | Total
[10 empty] | Unitário | Total | Unitário
| 1. | DRENAGEM E OAC | [8 empty] | 2132.87 |  | 2132.87
1 | 1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 2.63 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1086.69 | 413.1901 | 1086.69
| 1.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 150.07 | 6.84 | 150.07
| 1.3 | Binder inclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 2.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 858.15 | 326.2928 | 858.15
| 1.4 | Pintura de ligação inclusive fornec. da emulsão | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 21/05 | DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 37.96 | 1.7302 | 37.96
| 2. | PAISAGISMO | [8 empty] | 228733.573 |  | 228733.61
| 2.1 | CICLOVIA (IMPLANTAR) | [8 empty] | 76142.8779 |  | 76142.91
| 2.1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 24.03 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 9928.9557 | 413.1902 | 9928.96
| 2.1.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1712.1204 | 6.84 | 1712.13
| 2.1.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 37.55 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5134.9625 | 136.7502 | 5134.97
| 2.1.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 45.06 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4324.8588 | 95.98 | 4324.86
| 2.1.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 888.6005 | 3.55 | 888.61
| 2.1.6 | Revestimento com paralelepípedos | m² | 340 | PMC-ES 085/99 | ADAPT. COMP- DER/PR | 535000 | 91.76 | 30% | 119.29 | 40558.6 | 119.29 | 40558.6
| 2.1.7 | Rampa de acessibilidade - Ciclovia | und | 41 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 255.06 | 30% | 331.58 | 13594.78 | 331.58 | 13594.78
| 2.2 | CICLOVIA (ADEQUAÇÕES) | [8 empty] | 30236.25 |  | 30236.25
| 2.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 30.82 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 12734.52 | 413.1901 | 12734.52
| 2.2.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1915.27 | 6.84 | 1915.27
| 2.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5743.5 | 136.75 | 5743.5
| 2.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.4 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4837.39 | 95.98 | 4837.39
| 2.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 994.04 | 3.55 | 994.04
| 2.2.6 | Remoção de paver | m² | 112.33 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 2135.39 | 19.01 | 2135.39
| 2.2.7 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 67.56 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 1876.14 | 27.77 | 1876.14
| 2.3 | CALÇADAS | [8 empty] | 122354.4451 |  | 122354.45
| 2.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 395.35 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 10978.8695 | 27.77 | 10978.87
| 2.3.2 | Demolição mecânica de pavimento (p/ implantação dos pavers) | m³ | 13.58 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 695.296 | 51.2003 | 695.3
| 2.3.3 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 27.17 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 11226.37 | 413.1899 | 11226.37
| 2.3.4 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 283 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1935.72 | 6.84 | 1935.72
| 2.3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42.45 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5805.04 | 136.7501 | 5805.04
| 2.3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.94 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4889.22 | 95.98 | 4889.22
| 2.3.7 | Regularização do subleito - PN | m² | 283 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1004.65 | 3.55 | 1004.65
| 2.3.8 | Remoção de paver | m² | 240.01 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 4562.59 | 19.01 | 4562.59
| 2.3.9 | Reassentamento de Paver | m² | 227.51 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 22.96 | 30% | 29.85 | 6791.17 | 29.85 | 6791.17
| 2.3.10 | Demolição mecânica de pavimento (esquinas e entradas de carro - retrabalho) | m³ | 10.82 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 553.98 | 51.1996 | 553.98
| 2.3.11 | Implantação de Rampa de acessibilidade com 3 Lajotas Táteis de alerta (Convenvional) | und | 43 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 389.5 | 30% | 506.35 | 21773.05 | 506.35 | 21773.05
| 2.3.14 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 15 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5446.42 | 30% | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35
| 2.3.15 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 26 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5837.97 | 30% | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37
| 2.3.16 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 27 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5672.86 | 30% | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72
| 2.3.17 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LE - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5290.71 | 30% | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93
| 2.3.18 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LD - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 4998.56 | 30% | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13
| 2.3.19 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LE - AM | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 541.54 | 30% | 704.01 | 704.01 | 704.01 | 704.01
| 2.3.20 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LD - CZ | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 791.26 | 30% | 1028.64 | 1028.64 | 1028.64 | 1028.64
| 2.3.21 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 41 LE - CZ | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 636.49 | 30% | 827.44 | 827.44 | 827.44 | 827.44
| 2.3.22 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 49 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 969.54 | 30% | 1260.41 | 1260.41 | 1260.41 | 1260.41
| 2.3.23 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 104 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1119.34 | 30% | 1455.15 | 1455.15 | 1455.15 | 1455.15
| 2.3.24 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 107 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1042.16 | 30% | 1354.81 | 1354.81 | 1354.81 | 1354.81
| 2.3.25 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LD | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1442.6 | 30% | 1875.38 | 1875.38 | 1875.38 | 1875.38
| 2.3.26 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LE | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1522.76 | 30% | 1979.59 | 1979.59 | 1979.59 | 1979.59
| 2.3.27 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 111 LD | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1368.42 | 30% | 1778.95 | 1778.95 | 1778.95 | 1778.95
|  | SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA PARADA DE ÔNIBUS | [7 empty] | 0 |  | - | 0
| 2.3.28 | Fornecimento e assentamento de piso tátil 40x40 (inclusive rejuntamento e retirada de piso existente) | m² | 40.48 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 84.6258 | 30% | 110.02 | 4453.6096 | 110.02 | 4453.61
[12 empty] | 0 | 0
| 3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [8 empty] | 351698.47 |  | 351698.47
| 3.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [8 empty] | 84547.02 |  | 84547.02
| 3.1.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 12 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 6006.12 | 500.51 | 6006.12
| 3.1.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 | 269.9 | 78540.9
| 3.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [8 empty] | 86048.55 |  | 86048.55
| 3.2.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 15 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 7507.65 | 500.51 | 7507.65
| 3.2.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 | 269.9 | 78540.9
| 3.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [8 empty] | 98243.6 |  | 98243.6
| 3.3.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 364 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 98243.6 | 269.9 | 98243.6
| 3.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [8 empty] | 40215.1 |  | 40215.1
| 3.4.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 40215.1 | 269.9 | 40215.1
| 3.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [8 empty] | 17543.5 |  | 17543.5
| 3.5.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 65 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 17543.5 | 269.9 | 17543.5
| 3.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [8 empty] | 25100.7 |  | 25100.7
| 3.6.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 93 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 25100.7 | 269.9 | 25100.7
[12 empty] | 0 | 0
| 4. | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (Retirada de Tubulação de Gás) | [8 empty] | 13680.3 |  | 13680.3
| 4.1 | RELOCAÇÃO COMPAGÁS
| 4.1.1 | Demolição do pavimento, escavação de vala e retirada Tubo de Gás | m³ | 60 |  | DER/PR | 512000 | 67.48 | 30% | 87.73 | 5263.8 | 87.73 | 5263.8
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
| 4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | m³ | 3 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1239.57 | 413.19 | 1239.57
| 4.2.2 | Pintura de ligação inclusive fornec. da emulsão | m² | 60 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 103.8 | 1.73 | 103.8
| 4.2.3 | Binder inclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | m³ | 3 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 978.87 | 326.29 | 978.87
| 4.2.4 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 60 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 410.4 | 6.84 | 410.4
| 4.2.5 | Base de Brita Graduada - P.M | m³ | 9 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 1230.75 | 136.75 | 1230.75
| 4.2.6 | Sub-Base de Brita 4-A - P.I | m³ | 10.8 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 1036.59 | 95.9806 | 1036.59
| 4.2.7 | Reforço ou Substituação do sub-leito com moledo - P.N | m³ | 34.2 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 3203.52 | 93.6702 | 3203.52
| 4.2.8 | Regularização de Subleito - P.N | m² | 60 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 213 | 3.55 | 213
| TOTAL |  |  |  |  | 596245.22 | [5 empty] | 596245.25
R$ X.xxx.xxx,XX ( VALOR POR EXTENSO )
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA (LICITAÇÃO) RG E CPF (NÚMEROS)

## DER_JUN_2018SD (hidden)
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
400500 | Colchão drenante de areia para fundação de aterros |  | m3 | 0.74 | 53.96 | 0 | 54.7 | A acrescer
400950 | Compactação de aterros 95% PN (A) |  | m3 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03
401950 | Compactação de aterros 95% PN (B) |  | m3 | 3.21 | 0 | 0 | 3.21
401200 | Compactação de aterros c/controle visual |  | m3 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94
402000 | Compactação de aterros em 2a. cat. |  | m3 | 4.26 | 0 | 0 | 4.26
403000 | Compactação de aterros em 3a. cat. |  | m3 | 4.29 | 0 | 0 | 4.29
401000 | Compactação de aterros 100% PN (A) |  | m3 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75
401100 | Compactação de aterros 100% PN (B) |  | m3 | 3.88 | 0 | 0 | 3.88
400000 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  | m2 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69
400300 | Destocamento árvores diam. > 30cm |  | ud | 30.6 | 0 | 0 | 30.6
410200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m |  | m3 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91
410400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  | m3 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02
410600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m |  | m3 | 5.18 | 0 | 0 | 5.18
410800 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m |  | m3 | 5.34 | 0 | 0 | 5.34
411000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m |  | m3 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52
411200 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m |  | m3 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67
411400 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m |  | m3 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2
411600 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m |  | m3 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38
412000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m |  | m3 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67
413000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m |  | m3 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59
414000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m |  | m3 | 8.41 | 0 | 0 | 8.41
415000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m |  | m3 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6
416010 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m |  | m3 | 10.84 | 0 | 0 | 10.84
418000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m |  | m3 | 12.41 | 0 | 0 | 12.41
419000 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m |  | m3 | 14.8 | 0 | 0 | 14.8
420200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m |  | m3 | 6.72 | 0 | 0 | 6.72
420400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m |  | m3 | 6.84 | 0 | 0 | 6.84
420600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m |  | m3 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03
420800 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m |  | m3 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22
421000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m |  | m3 | 7.41 | 0 | 0 | 7.41
421200 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m |  | m3 | 7.55 | 0 | 0 | 7.55
421400 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m |  | m3 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
421600 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m |  | m3 | 8.52 | 0 | 0 | 8.52
422000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m |  | m3 | 8.84 | 0 | 0 | 8.84
423000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m |  | m3 | 9.57 | 0 | 0 | 9.57
424000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m |  | m3 | 11.06 | 0 | 0 | 11.06
425000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m |  | m3 | 12.55 | 0 | 0 | 12.55
426010 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m |  | m3 | 14.04 | 0 | 0 | 14.04
428000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m |  | m3 | 16.04 | 0 | 0 | 16.04
429000 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m |  | m3 | 18.58 | 0 | 0 | 18.58
430210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m |  | m3 | 6.22 | 0 | 14.59 | 20.81
430410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m |  | m3 | 7 | 0 | 14.59 | 21.59
430610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m |  | m3 | 7.71 | 0 | 14.59 | 22.3
430810 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m |  | m3 | 7.78 | 0 | 14.59 | 22.37
431010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m |  | m3 | 8.16 | 0 | 14.59 | 22.75
431210 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m |  | m3 | 8.54 | 0 | 14.59 | 23.13
431410 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m |  | m3 | 8.65 | 0 | 14.59 | 23.24
431610 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m |  | m3 | 9.55 | 0 | 14.59 | 24.14
432010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m |  | m3 | 10.05 | 0 | 14.59 | 24.64
433010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m |  | m3 | 11.78 | 0 | 14.59 | 26.37
434010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m |  | m3 | 13.76 | 0 | 14.59 | 28.35
435010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m |  | m3 | 17.22 | 0 | 14.59 | 31.81
436010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m |  | m3 | 18.61 | 0 | 14.59 | 33.2
438010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m |  | m3 | 22.27 | 0 | 14.59 | 36.86
439010 | Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m |  | m3 | 26.51 | 0 | 14.59 | 41.1
404300 | Espalhamento e conformação de bota-fora |  | m3 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46
430010 | Extração de material 3a. cat. |  | m3 | 8.75 | 5.84 | 0 | 14.59
404000 | Remoção de solos moles |  | m3 | 6.65 | 0 | 0 | 6.65 | A acrescer
450000 | Revestimento primário |  | m3 | 4.48 | 0 | 4.59 | 9.08 | A acrescer
416000 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (A) |  | m3 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37
416100 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B) |  | m3 | 6.28 | 0 | 0 | 6.28
416200 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (A) |  | m3 | 5.81 | 0 | 0 | 5.81
416300 | Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B) |  | m3 | 6.71 | 0 | 0 | 6.71
426000 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A) |  | m3 | 7.15 | 0 | 0 | 7.15
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
426100 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B) |  | m3 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23
426200 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A) |  | m3 | 7.61 | 0 | 0 | 7.61
426300 | Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B) |  | m3 | 8.73 | 0 | 0 | 8.73
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
530200 | Bica corrida |  | m3 | 7.72 | 62.33 | 0 | 70.05 | A acrescer
570210 | Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t) |  | t | 48.01 | 56 | 0 | 104.01 | A acrescer
570200 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) |  | t | 59.21 | 57.65 | 0 | 116.86 | A acrescer
531200 | Brita graduada na usina |  | m3 | 4.21 | 47.95 | 0 | 52.16 | A acrescer
531120 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  | m3 | 8.77 | 38.63 | 83.45 | 130.85 | A acrescer
531130 | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM |  | m3 | 9.39 | 40.24 | 86.89 | 136.52 | A acrescer
531000 | Brita graduada 100% PI |  | m3 | 8.25 | 0 | 83.45 | 91.7 | A acrescer
531100 | Brita graduada 100% PM |  | m3 | 8.83 | 0 | 86.89 | 95.72 | A acrescer
532100 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" |  | m3 | 4.46 | 62.33 | 0 | 66.79 | A acrescer
563100 | Capa selante exclusive fornecimento da emulsão |  | m2 | 0.54 | 0.22 | 0 | 0.76 | A acrescer
535150 | Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico |  | m | 0.76 | 0 | 0 | 0.76
535100 | Carga de pedra p/ pav. poliédrico |  | m2 | 1.53 | 0 | 0 | 1.53
570160 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  | t | 28.31 | 57.17 | 0 | 85.48 | A acrescer
570100 | C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) |  | t | 35.1 | 60.48 | 0 | 95.58 | A acrescer
570350 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto |  | t | 52.36 | 68.67 | 0 | 121.03 | A acrescer
570360 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto |  | t | 49.36 | 65.39 | 0 | 114.75 | A acrescer
570400 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  | t | 22.39 | 0 | 85.48 | 107.87 | A acrescer
570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) |  | t | 24.22 | 0 | 95.58 | 119.8 | A acrescer
532500 | Colchão de areia para paralelepípedo |  | m3 | 14.45 | 53.96 | 0 | 68.41 | A acrescer
532600 | Colchão de argila p/ pav. poliédrico |  | m2 | 1.17 | 0 | 0.46 | 1.63 | A acrescer
532700 | Compactação de pavimento poliédrico |  | m2 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41
575100 | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico |  | m2 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32
575000 | Contenção lateral com solo local |  | m3 | 20.97 | 0 | 4.06 | 25.03
521500 | Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico |  | m | 2.59 | 0 | 0 | 2.59
521400 | Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico |  | m2 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64
510300 | Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico |  | m2 | 1.53 | 0 | 0.13 | 1.66
521550 | Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico |  | m2 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96
532650 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico |  | m2 | 0.7 | 0 | 0.09 | 0.79 | A acrescer
501000 | Escarificação e remoção revestimento primário |  | m3 | 3.63 | 0 | 0 | 3.63 | A acrescer
500000 | Escarificação, regularização compac. subleito |  | m2 | 2.49 | 0 | 0 | 2.49
520100 | Escavação e carga mat. jazida 1a. cat. |  | m3 | 3.13 | 0 | 0 | 3.13
520200 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. |  | m3 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
521300 | Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem |  | m3 | 15.86 | 6.95 | 1.43 | 24.24
535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico |  | m | 5.18 | 0 | 3.35 | 8.53 | A acrescer
521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro |  | m2 | 7.41 | 0 | 11.13 | 18.54 | A acrescer
560100 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão |  | m2 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | A acrescer
560400 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM |  | m2 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | A acrescer
510100 | Limpeza de jazida 1a. cat. |  | m3 | 5.03 | 0 | 0 | 5.03
510200 | Limpeza de jazida 2a. cat. |  | m3 | 6.99 | 0 | 0 | 6.99
564000 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão |  | m3 | 20.11 | 65.21 | 0 | 85.32 | A acrescer
564300 | Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP |  | m3 | 24.32 | 66.17 | 0 | 90.49 | A acrescer
532000 | Macadame hidráulico |  | m3 | 17.02 | 65.12 | 0 | 82.14 | A acrescer
531350 | Macadame seco britado preenchido c/bica corrida |  | m3 | 13.62 | 57.95 | 0 | 71.57 | A acrescer
531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada |  | m3 | 13.62 | 38.77 | 20.86 | 73.25 | A acrescer
531500 | Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra |  | m3 | 13.62 | 58.65 | 0 | 72.27 | A acrescer
535000 | Paralelepípedo(revestimento) |  | m2 | 28.77 | 39.66 | 0 | 68.43 | A acrescer
534906 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia |  | m2 | 19.98 | 27.53 | 0 | 47.51 | A acrescer
534916 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra |  | m2 | 19.98 | 27.67 | 0 | 47.65 | A acrescer
534908 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia |  | m2 | 19.98 | 33.52 | 0 | 53.5 | A acrescer
534918 | Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra |  | m2 | 19.98 | 33.66 | 0 | 53.64 | A acrescer
530000 | Pedra britada (produzida) |  | m3 | 16.92 | 0 | 12.6 | 29.52
530060 | Pedra britada 4" (produzida) |  | m3 | 15.87 | 0 | 11.63 | 27.5
561100 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão |  | m2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | A acrescer
516300 | Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat. |  | m3 | 9.02 | 0 | 0 | 9.02 | A acrescer
516000 | Preenchimento rebaixo c/ brita |  | m3 | 3.35 | 62.33 | 0 | 65.68 | A acrescer
516100 | Preenchimento rebaixo c/ rachão |  | m3 | 6.81 | 56 | 0 | 62.81 | A acrescer
516200 | Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem |  | m3 | 6.81 | 54.13 | 0 | 60.94 | A acrescer
534600 | Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão |  | m3 | 13.14 | 47.95 | 0 | 61.09 | A acrescer
534000 | Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão |  | m3 | 28.74 | 67.75 | 0 | 96.49 | A acrescer
534650 | Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão |  | m3 | 13.14 | 47.95 | 0 | 61.09 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
534300 | Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão |  | m3 | 28.6 | 66.79 | 0 | 95.39 | A acrescer
570310 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t) |  | t | 48.03 | 54.48 | 0 | 102.51 | A acrescer
570300 | Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) |  | t | 59.23 | 56.14 | 0 | 115.37 | A acrescer
530160 | Rachão sem britagem (produzido) |  | m3 | 0 | 0 | 24.24 | 24.24
511000 | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI |  | m2 | 2.98 | 0 | 0 | 2.98
511100 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) |  | m2 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46
511200 | Regularização compac.subleito 100% PN (B) |  | m2 | 2.73 | 0 | 0 | 2.73
511300 | Regularização do subleito sem compactação |  | m2 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14
550000 | Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI |  | m3 | 14.33 | 42.19 | 1.83 | 58.35 | A acrescer
550500 | Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI |  | m3 | 14.33 | 35.14 | 2.29 | 51.76 | A acrescer
541000 | Solo arenoso fino (base) 100% PI |  | m3 | 12.93 | 0 | 4.22 | 17.15 | A acrescer
541100 | Solo arenoso fino (base) 100% PM |  | m3 | 15.58 | 0 | 4.28 | 19.86 | A acrescer
541300 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI |  | m3 | 13.02 | 0 | 0 | 13.02
541200 | Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM |  | m3 | 15.68 | 0 | 0 | 15.68
542000 | Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI |  | m3 | 19.46 | 14.88 | 3.88 | 38.22 | A acrescer
543000 | Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI |  | m3 | 21.84 | 22.13 | 3.84 | 47.81 | A acrescer
544200 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI |  | m3 | 24.25 | 29.37 | 3.81 | 57.43 | A acrescer
544000 | Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN |  | m3 | 18.89 | 28.57 | 3.71 | 51.17 | A acrescer
545200 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI |  | m3 | 26.57 | 36.61 | 3.77 | 66.95 | A acrescer
545000 | Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN |  | m3 | 20.67 | 35.41 | 3.67 | 59.75 | A acrescer
546000 | Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN |  | m3 | 22.46 | 42.25 | 3.64 | 68.35 | A acrescer
547000 | Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN |  | m3 | 25.08 | 48.69 | 3.6 | 77.37 | A acrescer
542100 | Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI |  | m3 | 19.02 | 10.8 | 3.88 | 33.7 | A acrescer
543100 | Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI |  | m3 | 19.02 | 16.06 | 3.84 | 38.92 | A acrescer
544300 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI |  | m3 | 19.02 | 21.32 | 3.81 | 44.15 | A acrescer
544100 | Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN |  | m3 | 14.73 | 20.74 | 3.71 | 39.18 | A acrescer
545300 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI |  | m3 | 19.02 | 26.58 | 3.77 | 49.37 | A acrescer
545100 | Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN |  | m3 | 14.73 | 25.7 | 3.67 | 44.1 | A acrescer
546100 | Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN |  | m3 | 14.73 | 30.67 | 3.64 | 49.04 | A acrescer
547100 | Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN |  | m3 | 14.73 | 35.35 | 3.6 | 53.68 | A acrescer
533000 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) |  | m3 | 12.93 | 0 | 4.22 | 17.15 | A acrescer
533100 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.) |  | m3 | 12.93 | 0 | 5.17 | 18.1 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
533200 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.) |  | m3 | 14.85 | 0 | 4.31 | 19.16 | A acrescer
533300 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.) |  | m3 | 14.85 | 0 | 5.28 | 20.13 | A acrescer
533500 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.) |  | m3 | 11.01 | 0 | 4.22 | 15.23 | A acrescer
533600 | Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.) |  | m3 | 11.01 | 0 | 5.17 | 16.18 | A acrescer
583100 | TSD exclusive fornecimento da emulsão |  | m2 | 2.98 | 1.19 | 0 | 4.17 | A acrescer
587000 | TSS exclusive fornecimento da emulsão |  | m2 | 2.23 | 0.47 | 0 | 2.7 | A acrescer
584200 | TST exclusive fornecimento da emulsão |  | m2 | 3.67 | 1.53 | 0 | 5.2 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
602600 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 5.35 | 0 | 12.4
603000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 4.42 | 0 | 11.47
603300 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 5.25 | 0 | 12.3
603500 | Alvenaria de tijolos maciços |  | m3 | 391.4 | 507.2 | 0 | 898.6 | A acrescer
603600 | Alvenaria pedra de mão argamassada |  | m3 | 110.55 | 97.38 | 0 | 207.93 | A acrescer
601100 | Apiloamento manual |  | m3 | 39.59 | 0 | 0 | 39.59
604000 | Argamassa cimento e areia 1:3 |  | m3 | 148.07 | 223.91 | 0 | 371.98 | A acrescer
604100 | Argamassa cimento e areia 1:4 |  | m3 | 148.07 | 183.34 | 0 | 331.41 | A acrescer
620700 | Boca de BDTC 1,00m |  | ud | 134.75 | 0 | 2331.36 | 2466.11 | A acrescer
620800 | Boca de BDTC 1,20m |  | ud | 134.75 | 0 | 2998.8 | 3133.55 | A acrescer
620900 | Boca de BDTC 1,50m |  | ud | 195.25 | 0 | 5159.79 | 5355.04 | A acrescer
621000 | Boca de BDTC 2,00m |  | ud | 279.97 | 0 | 9033.96 | 9313.93 | A acrescer
620000 | Boca de BSTC 0,40m |  | ud | 86.35 | 0 | 526.65 | 613 | A acrescer
620100 | Boca de BSTC 0,60m |  | ud | 86.35 | 0 | 824.24 | 910.59 | A acrescer
620200 | Boca de BSTC 0,80m |  | ud | 86.35 | 0 | 1184.15 | 1270.5 | A acrescer
620300 | Boca de BSTC 1,00m |  | ud | 110.55 | 0 | 1682.89 | 1793.44 | A acrescer
620400 | Boca de BSTC 1,20m |  | ud | 110.55 | 0 | 2176.78 | 2287.33 | A acrescer
620500 | Boca de BSTC 1,50m |  | ud | 158.95 | 0 | 3826.05 | 3985 | A acrescer
620600 | Boca de BSTC 2,00m |  | ud | 231.56 | 0 | 6742.92 | 6974.48 | A acrescer
621100 | Boca de BTTC 1,00m |  | ud | 158.95 | 0 | 2979.83 | 3138.78 | A acrescer
621200 | Boca de BTTC 1,20m |  | ud | 158.95 | 0 | 3821.09 | 3980.04 | A acrescer
621300 | Boca de BTTC 1,50m |  | ud | 231.56 | 0 | 6495.68 | 6727.24 | A acrescer
621400 | Boca de BTTC 2,00m |  | ud | 328.37 | 0 | 11323.98 | 11652.35 | A acrescer
622000 | Boca de saída dreno profundo - tipo 1 |  | ud | 15.22 | 24.65 | 188.1 | 227.97 | A acrescer
622100 | Boca de saída dreno profundo - tipo 2 |  | ud | 20.06 | 24.65 | 235.05 | 279.76 | A acrescer
622300 | Boca de saída dreno sub-horizontal |  | ud | 12.81 | 0 | 36.61 | 49.42 | A acrescer
622200 | Boca de saída dreno sub-superficial |  | ud | 33.73 | 18.98 | 95.65 | 148.36 | A acrescer
613000 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm |  | kg | 0.46 | 13.2 | 0 | 13.66 | A acrescer
613100 | Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm |  | kg | 0.46 | 12.5 | 0 | 12.96 | A acrescer
613200 | Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm |  | kg | 0.46 | 12.2 | 0 | 12.66 | A acrescer
613300 | Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm |  | kg | 0.84 | 14.4 | 0 | 15.24 | A acrescer
613400 | Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm |  | kg | 0.84 | 13.9 | 0 | 14.74 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
613500 | Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm |  | kg | 0.84 | 13.4 | 0 | 14.24 | A acrescer
613600 | Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm |  | kg | 0.84 | 13.2 | 0 | 14.04 | A acrescer
606000 | Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 22.78 | 12.35 | 239.07 | 274.2 | A acrescer
606100 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 22.78 | 12.35 | 255.12 | 290.25 | A acrescer
605100 | Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 149.28 | 0 | 316.66 | A acrescer
605200 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 174.15 | 0 | 341.53 | A acrescer
605300 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 197.08 | 0 | 364.46 | A acrescer
605400 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 202.52 | 0 | 369.9 | A acrescer
605500 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 218.11 | 0 | 385.49 | A acrescer
605600 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 226.74 | 0 | 394.12 | A acrescer
605700 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 234.32 | 0 | 401.7 | A acrescer
605800 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 236.33 | 0 | 403.71 | A acrescer
605900 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 253.03 | 0 | 420.41 | A acrescer
606200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 264.96 | 0 | 432.34 | A acrescer
605000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 141.23 | 0 | 308.61 | A acrescer
612600 | Corpo de BDTC 0,80m com berço |  | m | 103.69 | 494.3 | 224.62 | 822.61 | A acrescer
611800 | Corpo de BDTC 1,00m com berço |  | m | 138.86 | 686.4 | 330.96 | 1156.22 | A acrescer
611050 | Corpo de BDTC 1,00m sem berço |  | m | 111.08 | 686.4 | 9.94 | 807.42 | A acrescer
611900 | Corpo de BDTC 1,20m com berço |  | m | 185.14 | 972.2 | 447.72 | 1605.06 | A acrescer
611250 | Corpo de BDTC 1,20m sem berço |  | m | 148.1 | 972.2 | 13.25 | 1133.55 | A acrescer
612000 | Corpo de BDTC 1,50m com berço |  | m | 277.72 | 1520.12 | 639.81 | 2437.65 | A acrescer
611450 | Corpo de BDTC 1,50m sem berço |  | m | 222.16 | 1520.12 | 16.57 | 1758.85 | A acrescer
612100 | Corpo de BDTC 2,00m com berço |  | m | 603.84 | 3883.66 | 1017.84 | 5505.34 | A acrescer
610500 | Corpo de BSTC 0,40m com berço |  | m | 21.38 | 102.38 | 62.7 | 186.46 | A acrescer
610400 | Corpo de BSTC 0,40m sem berço |  | m | 19.81 | 102.38 | 1.98 | 124.17 | A acrescer
610700 | Corpo de BSTC 0,60m com berço |  | m | 34.56 | 146.3 | 87.18 | 268.04 | A acrescer
610600 | Corpo de BSTC 0,60m sem berço |  | m | 31.95 | 146.3 | 2.65 | 180.9 | A acrescer
610900 | Corpo de BSTC 0,80m com berço |  | m | 51.84 | 247.15 | 139.05 | 438.04 | A acrescer
610800 | Corpo de BSTC 0,80m sem berço |  | m | 47.92 | 247.15 | 3.31 | 298.38 | A acrescer
611100 | Corpo de BSTC 1,00m com berço |  | m | 69.43 | 343.2 | 199.86 | 612.49 | A acrescer
611000 | Corpo de BSTC 1,00m sem berço |  | m | 55.54 | 343.2 | 4.97 | 403.71 | A acrescer
611300 | Corpo de BSTC 1,20m com berço |  | m | 92.57 | 486.1 | 265.88 | 844.55 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
611200 | Corpo de BSTC 1,20m sem berço |  | m | 74.05 | 486.1 | 6.62 | 566.77 | A acrescer
611500 | Corpo de BSTC 1,50m com berço |  | m | 138.86 | 760.06 | 371.85 | 1270.77 | A acrescer
611400 | Corpo de BSTC 1,50m sem berço |  | m | 111.08 | 760.06 | 8.28 | 879.42 | A acrescer
611700 | Corpo de BSTC 2,00m com berço |  | m | 301.92 | 1941.83 | 577.68 | 2821.43 | A acrescer
611600 | Corpo de BSTC 2,00m sem berço |  | m | 222.16 | 1941.83 | 9.94 | 2173.93 | A acrescer
612200 | Corpo de BTTC 1,00m com berço |  | m | 207.15 | 1029.6 | 462.06 | 1698.81 | A acrescer
611150 | Corpo de BTTC 1,00m sem berço |  | m | 170.12 | 1029.6 | 14.91 | 1214.63 | A acrescer
612300 | Corpo de BTTC 1,20m com berço |  | m | 334.93 | 1458.3 | 629.57 | 2422.8 | A acrescer
611350 | Corpo de BTTC 1,20m sem berço |  | m | 255.18 | 1458.3 | 19.88 | 1733.36 | A acrescer
612400 | Corpo de BTTC 1,50m com berço |  | m | 478.47 | 2280.18 | 907.48 | 3666.13 | A acrescer
611550 | Corpo de BTTC 1,50m sem berço |  | m | 364.54 | 2280.18 | 24.85 | 2669.57 | A acrescer
612500 | Corpo de BTTC 2,00m com berço |  | m | 1026.11 | 5825.49 | 1458 | 8309.6 | A acrescer
606500 | Demolição de alvenaria |  | m3 | 133.68 | 0 | 0 | 133.68
606600 | Demolição de concreto armado |  | m3 | 202.82 | 2.5 | 0 | 205.32
606700 | Demolição de concreto simples |  | m3 | 96.18 | 1.5 | 0 | 97.68
643000 | Dreno profundo em rocha - tipo 1 |  | m | 16.27 | 31.26 | 0 | 47.53 | A acrescer
643100 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT) |  | m | 18.69 | 38.08 | 0 | 56.77 | A acrescer
643200 | Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT) |  | m | 18.69 | 43.2 | 0 | 61.89 | A acrescer
643300 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT) |  | m | 23.53 | 16.41 | 0 | 39.94 | A acrescer
643400 | Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT) |  | m | 23.53 | 21.53 | 0 | 45.06 | A acrescer
643500 | Dreno profundo em rocha - tipo 4 |  | m | 21.11 | 9.59 | 0 | 30.7 | A acrescer
643600 | Dreno profundo em rocha - tipo 5 |  | m | 16.27 | 31.12 | 0 | 47.39 | A acrescer
640000 | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  | m | 28.37 | 40.51 | 3.95 | 72.83 | A acrescer
640100 | Dreno profundo em solo - tipo 1A |  | m | 49.49 | 52.24 | 3.95 | 105.68 | A acrescer
640200 | Dreno profundo em solo - tipo 2 |  | m | 28.37 | 45.2 | 0 | 73.57 | A acrescer
640300 | Dreno profundo em solo - tipo 2A |  | m | 49.49 | 56.93 | 0 | 106.42 | A acrescer
640600 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT) |  | m | 72.15 | 44.45 | 3.95 | 120.55 | A acrescer
640700 | Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT) |  | m | 72.15 | 54.44 | 3.95 | 130.54 | A acrescer
640400 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT) |  | m | 48.62 | 29.06 | 3.95 | 81.63 | A acrescer
640500 | Dreno profundo em solo - tipo 3(GT) |  | m | 48.62 | 36.49 | 3.95 | 89.06 | A acrescer
641000 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT) |  | m | 72.15 | 50.62 | 0 | 122.77 | A acrescer
641100 | Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT) |  | m | 72.15 | 61.63 | 0 | 133.78 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
640800 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT) |  | m | 48.62 | 35.22 | 0 | 83.84 | A acrescer
640900 | Dreno profundo em solo - tipo 4(GT) |  | m | 48.62 | 43.67 | 0 | 92.29 | A acrescer
641400 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT) |  | m | 54.33 | 66.13 | 3.95 | 124.41 | A acrescer
641500 | Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT) |  | m | 54.33 | 76.12 | 3.95 | 134.4 | A acrescer
641200 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT) |  | m | 33.21 | 50.73 | 3.95 | 87.89 | A acrescer
641300 | Dreno profundo em solo - tipo 5(GT) |  | m | 33.21 | 58.16 | 3.95 | 95.32 | A acrescer
641800 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT) |  | m | 54.33 | 72.29 | 0 | 126.62 | A acrescer
641900 | Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT) |  | m | 54.33 | 83.3 | 0 | 137.63 | A acrescer
641600 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT) |  | m | 33.21 | 56.9 | 0 | 90.11 | A acrescer
641700 | Dreno profundo em solo - tipo 6(GT) |  | m | 33.21 | 65.35 | 0 | 98.56 | A acrescer
644300 | Dreno sub-horizontal |  | m | 72.31 | 156.08 | 0 | 228.39
644100 | Dreno sub-superficial - tipo 1 |  | m | 10.55 | 2.87 | 2.17 | 15.59 | A acrescer
644200 | Dreno sub-superficial - tipo 2 |  | m | 11.1 | 3.35 | 0 | 14.45 | A acrescer
603700 | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | m3 | 103.96 | 49.42 | 0 | 153.38 | A acrescer
603800 | Enrocamento pedra de mão jogada |  | m3 | 48.4 | 41.19 | 0 | 89.59 | A acrescer
600300 | Escavação de bueiros em 1a. cat. |  | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55
600400 | Escavação de bueiros em 2a. cat. |  | m3 | 6.63 | 0 | 0 | 6.63
600500 | Escavação de bueiros em 3a. cat. |  | m3 | 18.76 | 26.94 | 0 | 45.7
600900 | Escavação de corta-rio em 1a. cat. |  | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55
601000 | Escavação de corta-rio em 2a. cat. |  | m3 | 6.63 | 0 | 0 | 6.63
601300 | Escavação de corta-rio em 3a. cat. |  | m3 | 18.76 | 26.94 | 0 | 45.7
600000 | Escavação manual de vala 1a. cat. |  | m3 | 36.29 | 0 | 0 | 36.29
600100 | Escavação manual de vala 2a. cat. |  | m3 | 48.4 | 0 | 0 | 48.4
600200 | Escavação manual de vala 3a. cat. |  | m3 | 86.5 | 26.94 | 0 | 113.44
600600 | Escavação valas de drenagem 1a. cat. |  | m3 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32
600700 | Escavação valas de drenagem 2a. cat. |  | m3 | 16.53 | 0 | 0 | 16.53
600800 | Escavação valas de drenagem 3a. cat. |  | m3 | 41.61 | 26.94 | 0 | 68.55
602200 | Escoramento de cavas de fundação |  | m2 | 55.7 | 17.28 | 0 | 72.98
602100 | Formas de madeira compensada resinada |  | m2 | 55.96 | 15.78 | 0 | 71.74
602000 | Formas de madeira comum |  | m2 | 56.61 | 19.8 | 0 | 76.41
607000 | Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT) |  | m2 | 1.23 | 3.41 | 0 | 4.64
607100 | Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT) |  | m2 | 1.85 | 5.54 | 0 | 7.39
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
607500 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm |  | m | 2.41 | 24.65 | 0.26 | 27.32 | A acrescer
607600 | Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm |  | m | 2.89 | 31.64 | 0.39 | 34.92 | A acrescer
603100 | Grade ferro p/ boca de lobo |  | ud | 134.76 | 92.46 | 0 | 227.22
603200 | Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta |  | ud | 158.95 | 238.88 | 0 | 397.83
603900 | Lastro de brita |  | m3 | 48.4 | 47.95 | 0 | 96.35 | A acrescer
633100 | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  | m | 121.01 | 0 | 0 | 121.01
633000 | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  | m | 60.5 | 0 | 0 | 60.5
633200 | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  | m | 181.51 | 0 | 0 | 181.51
810100 | Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 44.98 | 47.94 | A acrescer
810050 | Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado) |  | m | 30.51 | 0 | 45.47 | 75.98 | A acrescer
810200 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 17.82 | 20.78 | A acrescer
810150 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) |  | m | 17.15 | 0 | 18.01 | 35.16 | A acrescer
810300 | Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 13.41 | 16.37 | A acrescer
810250 | Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) |  | m | 15.42 | 0 | 13.57 | 28.99 | A acrescer
810400 | Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 27.48 | 30.44 | A acrescer
810350 | Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado) |  | m | 18.87 | 0 | 27.84 | 46.71 | A acrescer
810500 | Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 6.95 | 9.91 | A acrescer
810450 | Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado) |  | m | 12.08 | 0 | 7.04 | 19.12 | A acrescer
810600 | Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 39.52 | 42.48 | A acrescer
810550 | Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado) |  | m | 20.6 | 0 | 39.95 | 60.55 | A acrescer
810700 | Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 14.06 | 17.02 | A acrescer
810650 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) |  | m | 15.42 | 0 | 14.22 | 29.64 | A acrescer
810800 | Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 9.65 | 12.61 | A acrescer
810750 | Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado) |  | m | 12.89 | 0 | 9.74 | 22.63 | A acrescer
810900 | Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 15.88 | 18.84 | A acrescer
810850 | Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado) |  | m | 15.53 | 0 | 16.07 | 31.6 | A acrescer
811900 | Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora) |  | m | 2.96 | 0 | 6.06 | 9.02 | A acrescer
811850 | Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado) |  | m | 11.97 | 0 | 6.12 | 18.09 | A acrescer
601200 | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 25.13 | 0 | 0 | 25.13
630300 | Remoção de bueiro 0,30m |  | m | 9.83 | 0 | 0 | 9.83
630400 | Remoção de bueiro 0,40m |  | m | 12.29 | 0 | 0 | 12.29
630500 | Remoção de bueiro 0,50m |  | m | 13.41 | 0 | 0 | 13.41
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
630600 | Remoção de bueiro 0,60m |  | m | 14.75 | 0 | 0 | 14.75
630800 | Remoção de bueiro 0,80m |  | m | 29.5 | 0 | 0 | 29.5
631000 | Remoção de bueiro 1,00m |  | m | 28.59 | 0 | 0 | 28.59
631200 | Remoção de bueiro 1,20m |  | m | 34.31 | 0 | 0 | 34.31
631500 | Remoção de bueiro 1,50m |  | m | 42.88 | 0 | 0 | 42.88
653000 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1 |  | m | 41.97 | 0.12 | 54.78 | 96.87 | A acrescer
653100 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A |  | m | 30.36 | 0.08 | 40.32 | 70.76 | A acrescer
653200 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2 |  | m | 35.56 | 0.1 | 42.08 | 77.74 | A acrescer
653300 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A |  | m | 26.38 | 0.07 | 29.85 | 56.3 | A acrescer
653400 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3 |  | m | 31.58 | 0.08 | 35.39 | 67.05 | A acrescer
653500 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A |  | m | 23.6 | 0.05 | 25.2 | 48.85 | A acrescer
653600 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4 |  | m | 26.38 | 0.05 | 22.94 | 49.37 | A acrescer
653700 | Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A |  | m | 19.61 | 0.03 | 15.87 | 35.51 | A acrescer
654000 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B |  | m | 59.57 | 9.5 | 9.44 | 78.51 | A acrescer
654100 | Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B |  | m | 46.54 | 6.5 | 4.84 | 57.88 | A acrescer
650000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 1 |  | m | 44.75 | 0.14 | 50.07 | 94.96 | A acrescer
650100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2 |  | m | 31.58 | 0.08 | 33.78 | 65.44 | A acrescer
650200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 2A |  | m | 23.6 | 0.05 | 24.84 | 48.49 | A acrescer
650300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3 |  | m | 27.59 | 0.07 | 28.54 | 56.2 | A acrescer
650400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 3A |  | m | 22.38 | 0.04 | 20.27 | 42.69 | A acrescer
650600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4 |  | m | 25.17 | 0.05 | 22.58 | 47.8 | A acrescer
650700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 4A |  | m | 19.61 | 0.03 | 15.32 | 34.96 | A acrescer
652500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 5 |  | m | 41.97 | 0.11 | 64.73 | 106.81 | A acrescer
650800 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6 |  | m | 28.8 | 0.07 | 43.82 | 72.69 | A acrescer
650900 | Sarjeta triangular concreto - tipo 6A |  | m | 22.38 | 0.04 | 33.64 | 56.06 | A acrescer
651000 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7 |  | m | 26.38 | 0.07 | 35.5 | 61.95 | A acrescer
651100 | Sarjeta triangular concreto - tipo 7A |  | m | 19.61 | 0.04 | 26.33 | 45.98 | A acrescer
651200 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8 |  | m | 23.6 | 0.05 | 28.2 | 51.85 | A acrescer
651300 | Sarjeta triangular concreto - tipo 8A |  | m | 18.4 | 0.03 | 21.21 | 39.64 | A acrescer
651400 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9 |  | m | 31.58 | 0.08 | 33.39 | 65.05 | A acrescer
651500 | Sarjeta triangular concreto - tipo 9A |  | m | 23.6 | 0.05 | 23.55 | 47.2 | A acrescer
651600 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10 |  | m | 39.56 | 0.12 | 48.16 | 87.84 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
651700 | Sarjeta triangular concreto - tipo 10A |  | m | 28.8 | 0.08 | 35.48 | 64.36 | A acrescer
652000 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B |  | m | 59.57 | 9.42 | 8.17 | 77.16 | A acrescer
652100 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B |  | m | 52.96 | 7.95 | 6.69 | 67.6 | A acrescer
652200 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B |  | m | 46.54 | 6.52 | 4.48 | 57.54 | A acrescer
652300 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B |  | m | 59.57 | 9.25 | 7.44 | 76.26 | A acrescer
652400 | Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B |  | m | 77.79 | 12.8 | 12.99 | 103.58 | A acrescer
655100 | Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m |  | m | 49.73 | 31.64 | 231.52 | 312.89 | A acrescer
655200 | Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m |  | m | 44.18 | 31.64 | 175.95 | 251.77 | A acrescer
655300 | Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m |  | m | 40.19 | 31.64 | 161.11 | 232.94 | A acrescer
655400 | Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m |  | m | 36.2 | 31.64 | 124.62 | 192.46 | A acrescer
655500 | Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas |  | m | 68.1 | 0 | 418.98 | 487.08 | A acrescer
655600 | Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas |  | m | 64.12 | 0 | 359.79 | 423.91 | A acrescer
655700 | Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas |  | m | 60.13 | 0 | 320.85 | 380.98 | A acrescer
655800 | Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha |  | m | 69.67 | 0 | 575.28 | 644.95 | A acrescer
655900 | Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha |  | m | 65.68 | 0 | 489.81 | 555.49 | A acrescer
656000 | Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha |  | m | 61.69 | 0 | 427.04 | 488.73 | A acrescer
660000 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5 |  | m | 31.58 | 0.09 | 38.31 | 69.98 | A acrescer
660100 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A |  | m | 44.75 | 0.14 | 59.1 | 103.99 | A acrescer
660200 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6 |  | m | 39.56 | 0.11 | 56.47 | 96.14 | A acrescer
660300 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A |  | m | 53.94 | 0.17 | 85.07 | 139.18 | A acrescer
660400 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7 |  | m | 27.59 | 0.07 | 29.91 | 57.57 | A acrescer
660500 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A |  | m | 36.77 | 0.1 | 45.6 | 82.47 | A acrescer
660600 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8 |  | m | 35.56 | 0.09 | 46.76 | 82.41 | A acrescer
660700 | Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A |  | m | 45.96 | 0.14 | 68.67 | 114.77 | A acrescer
661000 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5 |  | m | 35.56 | 0.09 | 50.94 | 86.59 | A acrescer
661100 | Valeta concreto proteção corte - tipo 5A |  | m | 47.17 | 0.15 | 79.08 | 126.4 | A acrescer
661200 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6 |  | m | 42.33 | 0.11 | 64.72 | 107.16 | A acrescer
661300 | Valeta concreto proteção corte - tipo 6A |  | m | 57.92 | 0.19 | 116.67 | 174.78 | A acrescer
661400 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7 |  | m | 28.8 | 0.08 | 40.38 | 69.26 | A acrescer
661500 | Valeta concreto proteção corte - tipo 7A |  | m | 40.77 | 0.12 | 61.19 | 102.08 | A acrescer
661600 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8 |  | m | 36.77 | 0.1 | 64.49 | 101.36 | A acrescer
661700 | Valeta concreto proteção corte - tipo 8A |  | m | 49.94 | 0.15 | 93.46 | 143.55 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
706400 | Aço CA-25 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 5.35 | 0 | 12.4
730000 | Aço CA-50 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 4.57 | 0 | 11.62
730600 | Aço CA-60 fornec. dobr. colocação |  | kg | 7.05 | 5.25 | 0 | 12.3
708000 | Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores |  | kg | 37.67 | 82.95 | 0 | 120.62
744000 | Alvenaria pedra de mão argamassada |  | m3 | 110.55 | 97.38 | 0 | 207.93 | A acrescer
713200 | Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma |  | m2 | 65.36 | 22.67 | 0.24 | 88.27
707000 | Apicoamento em concreto |  | m2 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9
756000 | Apoio elastomérico fretado fornec.colocação |  | kg | 21.66 | 23.44 | 0 | 45.1
745000 | Argamassa cimento e areia 1:3 |  | m3 | 148.07 | 223.91 | 0 | 371.98 | A acrescer
741000 | Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 22.78 | 12.35 | 239.07 | 274.2 | A acrescer
741550 | Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 22.78 | 12.35 | 255.12 | 290.25 | A acrescer
741100 | Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 174.15 | 0 | 341.53 | A acrescer
741500 | Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 197.08 | 0 | 364.46 | A acrescer
741800 | Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 202.52 | 0 | 369.9 | A acrescer
742000 | Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 218.11 | 0 | 385.49 | A acrescer
742200 | Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 226.74 | 0 | 394.12 | A acrescer
742400 | Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 234.32 | 0 | 401.7 | A acrescer
742500 | Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 236.33 | 0 | 403.71 | A acrescer
742800 | Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 244.64 | 0 | 412.02 | A acrescer
743000 | Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 253.03 | 0 | 420.41 | A acrescer
743200 | Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 264.96 | 0 | 432.34 | A acrescer
743500 | Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 278.97 | 0 | 446.35 | A acrescer
740000 | Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. |  | m3 | 167.38 | 141.23 | 0 | 308.61 | A acrescer
706500 | Demolição de alvenaria |  | m3 | 133.68 | 0 | 0 | 133.68
706600 | Demolição de concreto armado |  | m3 | 202.82 | 2.5 | 0 | 205.32
706700 | Demolição de concreto simples |  | m3 | 96.18 | 1.5 | 0 | 97.68
753400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 3" |  | ud | 8.96 | 26.61 | 0 | 35.57
754400 | Dreno ferro galvanizado 0,40m 4" |  | ud | 8.96 | 38.56 | 0 | 47.52
746000 | Enrocamento pedra de mão arrumada |  | m3 | 103.96 | 49.42 | 0 | 153.38 | A acrescer
746100 | Enrocamento pedra de mão jogada |  | m3 | 48.4 | 41.19 | 0 | 89.59 | A acrescer
716100 | Ensecadeira dupla madeira h > 2m |  | m2 | 196.8 | 158.76 | 19.79 | 375.35
716000 | Ensecadeira dupla madeira h <= 2m |  | m2 | 147.5 | 79.61 | 19.79 | 246.9
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
715100 | Ensecadeira simples madeira h > 2m |  | m2 | 146.92 | 89.29 | 0 | 236.21
715000 | Ensecadeira simples madeira h <= 2m |  | m2 | 99.09 | 50.07 | 0 | 149.16
703100 | Escavação c/ esgotamento 1a. cat. |  | m3 | 55.84 | 0 | 0 | 55.84
703200 | Escavação c/ esgotamento 2a. cat. |  | m3 | 67.95 | 0 | 0 | 67.95
703300 | Escavação c/ esgotamento 3a. cat. |  | m3 | 89.06 | 26.94 | 0 | 116
702100 | Escavação p/ fundação em 1a. cat. |  | m3 | 36.29 | 0 | 0 | 36.29
702200 | Escavação p/ fundação em 2a. cat. |  | m3 | 48.4 | 0 | 0 | 48.4
702300 | Escavação p/ fundação em 3a. cat. |  | m3 | 86.5 | 26.94 | 0 | 113.44
704100 | Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat. |  | m3 | 1483.87 | 0 | 0 | 1483.87
704200 | Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat. |  | m3 | 1978.5 | 0 | 0 | 1978.5
704300 | Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat. |  | m3 | 3213.1 | 0 | 0 | 3213.1
705100 | Escavação tubulão ar comprimido 1a. cat. |  | m3 | 3934.15 | 0 | 0 | 3934.15
705200 | Escavação tubulão ar comprimido 2a. cat. |  | m3 | 5012.87 | 0 | 0 | 5012.87
705300 | Escavação tubulão ar comprimido 3a. cat. |  | m3 | 6808.31 | 0 | 0 | 6808.31
701100 | Escavação 1a. cat. p/galerias celulares |  | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55
701200 | Escavação 2a. cat. p/galerias celulares |  | m3 | 6.63 | 0 | 0 | 6.63
701300 | Escavação 3a. cat. p/galerias celulares |  | m3 | 18.76 | 26.94 | 0 | 45.7
712100 | Escoramento cavas de fundação |  | m2 | 55.7 | 17.28 | 0 | 72.98
712000 | Escoramento (cimbramento) inclusive fundação |  | m3 | 72.35 | 17.23 | 0 | 89.58
712200 | Escoramento de galerias celulares |  | m3 | 33.03 | 16.69 | 0 | 49.72
713000 | Escoramento simples p/ andaimes |  | m3 | 33.03 | 16.69 | 0 | 49.72
711000 | Formas de madeira compensada resinada |  | m2 | 57.61 | 16.91 | 0 | 74.52
720000 | Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37 |  | m | 181.65 | 153.13 | 0 | 334.78 | A acrescer
720100 | Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37 |  | m | 201.83 | 229.7 | 0 | 431.53 | A acrescer
757000 | Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto |  | m | 50.82 | 87.16 | 36.19 | 174.17 | A acrescer
757200 | Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m |  | ud | 96.65 | 14.03 | 328.68 | 439.36 | A acrescer
743900 | Lastro de brita |  | m3 | 48.4 | 47.95 | 0 | 96.35 | A acrescer
707100 | Limpeza c/ jato de água |  | m2 | 9.43 | 0 | 0 | 9.43
706100 | Perfuração em concreto armado d=10,0mm |  | m | 110.06 | 0.66 | 0 | 110.72
706120 | Perfuração em concreto armado d=12,7mm |  | m | 127.64 | 5.32 | 0 | 132.96
706160 | Perfuração em concreto armado d=16,0mm |  | m | 178.7 | 6.25 | 0 | 184.95
706200 | Perfuração em concreto armado d=20,0mm |  | m | 223.37 | 11.95 | 0 | 235.32
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
706250 | Perfuração em concreto armado d=25,0mm |  | m | 297.83 | 15.06 | 0 | 312.89
706350 | Perfuração em concreto armado d=40,0mm |  | m | 300.4 | 25.73 | 0 | 326.13
706000 | Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm |  | m | 193.8 | 12.5 | 0 | 206.3
758000 | Pintura a cimento e limpeza |  | m2 | 8.84 | 0.4 | 0 | 9.24 | A acrescer
713100 | Plataforma de madeira p/ andaimes |  | m2 | 9.53 | 9.38 | 0 | 18.91
705000 | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 25.13 | 0 | 0 | 25.13
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
531020 | Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo |  | m3 | 36.32 | 0 | 83.45 | 119.77 | A acrescer
531030 | Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo |  | m3 | 15.05 | 0 | 83.45 | 98.5 | A acrescer
804300 | Capina manual |  | m2 | 1.12 | 0 | 0 | 1.12
570130 | C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP |  | t | 35.1 | 60.48 | 0 | 95.58 | A acrescer
570370 | C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto |  | t | 58.02 | 65.39 | 0 | 123.41 | A acrescer
570140 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP |  | t | 86.32 | 0 | 95.58 | 181.9 | A acrescer
570170 | C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP |  | t | 39.06 | 0 | 95.58 | 134.64 | A acrescer
512000 | Demolição manual de pavimento |  | m3 | 39.55 | 1.14 | 0 | 40.69 | A acrescer
512050 | Demolição mecânica de pavimento |  | m3 | 25.38 | 0 | 0 | 25.38 | A acrescer
601500 | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural |  | m | 2.87 | 0 | 0 | 2.87
600420 | Desobstrução de sarjeta |  | m | 9.78 | 0 | 0 | 9.78
641560 | Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP |  | m | 38.46 | 24.47 | 3.44 | 66.37 | A acrescer
641330 | Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP |  | m | 26.98 | 2.89 | 2.98 | 32.85 | A acrescer
601600 | Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes) |  | m3 | 51.26 | 0 | 0 | 51.26
505000 | Fresagem contínua a frio |  | m3 | 100.37 | 47.8 | 0 | 148.17 | A acrescer
505100 | Fresagem descontínua a frio |  | m3 | 129.86 | 44.6 | 0 | 174.46 | A acrescer
560150 | Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão |  | m2 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | A acrescer
562100 | Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão |  | m2 | 1.6 | 0.21 | 0 | 1.81 | A acrescer
562200 | Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão |  | m2 | 1.94 | 0.53 | 0 | 2.47 | A acrescer
600310 | Limpeza de bueiro |  | ud | 96.56 | 0 | 0 | 96.56
801200 | Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos |  | ha | 303.41 | 0 | 0 | 303.41
600410 | Limpeza de sarjeta |  | m | 1.16 | 0 | 0 | 1.16
800900 | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  | m2 | 8.25 | 0.06 | 0 | 8.31
801100 | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  | m2 | 9.08 | 2.35 | 0 | 11.43
801150 | Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex |  | m | 5.99 | 6.04 | 0 | 12.03
600510 | Limpeza e pintura de meio fio |  | m | 1.5 | 0.11 | 0 | 1.61
700900 | Limpeza e pintura de ponte |  | m | 5.99 | 6.04 | 0 | 12.03
610200 | Limpeza manual de valeta |  | m | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
531320 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo |  | m3 | 54.48 | 38.77 | 20.86 | 114.11 | A acrescer
531330 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo |  | m3 | 24.35 | 38.77 | 20.86 | 83.98 | A acrescer
562650 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão |  | m2 | 2.52 | 0.5 | 0 | 3.02 | A acrescer
562560 | Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão |  | m2 | 1.76 | 0.5 | 0 | 2.26 | A acrescer
562720 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão |  | m2 | 2.94 | 0.74 | 0 | 3.68 | A acrescer
562690 | Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão |  | m2 | 2.21 | 0.74 | 0 | 2.95 | A acrescer
562620 | Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão |  | m2 | 2.6 | 0.93 | 0 | 3.53 | A acrescer
561120 | Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão |  | m2 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | A acrescer
561130 | Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero |  | m2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | A acrescer
895460 | Poda de árvores |  | m | 14.82 | 0 | 0 | 14.82
650110 | Recomposição de sarjeta de concreto |  | m | 0 | 0 | 39.26 | 39.26
801000 | Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER) |  | m2 | 43.59 | 0 | 0 | 43.59
403430 | Remoção e transporte manual de barreira |  | m3 | 61.05 | 0 | 0 | 61.05
403450 | Remoção mecanizada barreira |  | m3 | 14.36 | 0 | 0 | 14.36
570540 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP |  | t | 91.85 | 63.79 | 0 | 155.64 | A acrescer
570530 | Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP |  | t | 89.27 | 63.7 | 0 | 152.97 | A acrescer
570510 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t) |  | t | 46.1 | 60.39 | 0 | 106.49 | A acrescer
570500 | Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t) |  | t | 56.2 | 63.7 | 0 | 119.9 | A acrescer
801400 | Roçada manual |  | ha | 1313.35 | 0 | 0 | 1313.35
550800 | Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão |  | l | 8.78 | 0.09 | 0 | 8.87 | A acrescer
550810 | Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão |  | l | 8.78 | 0.09 | 0 | 8.87 | A acrescer
546120 | Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo |  | m3 | 38.58 | 42.25 | 0 | 80.83 | A acrescer
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
850000 | Abrigo em parada de ônibus |  | ud | 2846.96 | 584.62 | 1252.89 | 4684.47 | A acrescer
863000 | Calçada em lajota concreto 45x45x5cm |  | m2 | 25.35 | 26.95 | 3.71 | 56.01 | A acrescer
831000 | Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  | m | 20.91 | 6.34 | 0 | 27.25
830000 | Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  | m | 10.26 | 18.37 | 0 | 28.63
800400 | Contenção lateral inclusive erva cidreira |  | m | 0 | 0.35 | 3 | 3.35
800000 | Enleivamento |  | m2 | 6.1 | 1.68 | 0 | 7.78
800300 | Fornecimento e plantio de erva cidreira |  | ud | 0.6 | 0.17 | 0 | 0.77
800350 | Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico |  | m2 | 0.52 | 0.28 | 0 | 0.8
860200 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,50m |  | m3 | 214.95 | 482.59 | 0 | 697.54 | A acrescer
860150 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m |  | m3 | 214.95 | 351.89 | 0 | 566.84 | A acrescer
860100 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m |  | m3 | 214.95 | 391.7 | 0 | 606.65 | A acrescer
860000 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m |  | m3 | 214.95 | 297.18 | 0 | 512.13 | A acrescer
800200 | Grama em mudas |  | m2 | 7.91 | 0.16 | 0 | 8.07
800100 | Hidrossemeadura |  | m2 | 2.39 | 2.56 | 0 | 4.95
844000 | Remanejamento postes linha transmissão |  | ud | 3344.14 | 0 | 0 | 3344.14
843000 | Remoção de casa de alvenaria |  | m2 | 255.2 | 0 | 0 | 255.2
842000 | Remoção de casa de madeira |  | m2 | 132.12 | 2.75 | 0 | 134.87
841000 | Remoção de cercas |  | m | 9.16 | 0 | 0 | 9.16
840000 | Remoção e recolocação de cercas de arame |  | m | 25.3 | 0 | 0 | 25.3
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
824000 | Balizador de plástico 100x300mm refletivo |  | ud | 10.66 | 90 | 0 | 100.66
813500 | Barreira segurança tipo New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada) |  | m | 251.29 | 291.6 | 0 | 542.89 | A acrescer
814000 | Defensa concreto(barreira) dupla |  | m | 18.78 | 0 | 190.71 | 209.49 | A acrescer
813000 | Defensa concreto(barreira) simples |  | m | 18.78 | 0 | 193.18 | 211.96 | A acrescer
823000 | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  | m | 50.25 | 167 | 0 | 217.25
894350 | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm |  | m2 | 14.37 | 25.72 | 0 | 40.09
822100 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água |  | m2 | 7.5 | 11.89 | 0 | 19.39
822000 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente |  | m2 | 7.5 | 15.12 | 0 | 22.62
822200 | Faixa de sinalização horizontal provisória |  | m2 | 7.5 | 7.99 | 0 | 15.49
894400 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - e=3mm |  | m2 | 14.37 | 47.98 | 0 | 62.35
820000 | Placa sinalização c/ película refletiva |  | m2 | 114.08 | 217.85 | 0 | 331.93
871500 | Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1864.03 | 29371.96 | 8723.43 | 39959.42 | A acrescer
871600 | Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1864.03 | 30696.96 | 8723.43 | 41284.42 | A acrescer
871700 | Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1864.03 | 32396.96 | 8723.43 | 42984.42 | A acrescer
871800 | Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1864.03 | 32996.96 | 8723.43 | 43584.42 | A acrescer
874950 | Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1670.41 | 19648.48 | 4361.71 | 25680.6 | A acrescer
876050 | Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1670.41 | 20848.48 | 4361.71 | 26880.6 | A acrescer
877250 | Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1670.41 | 23948.48 | 4361.71 | 29980.6 | A acrescer
878350 | Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa) |  | ud | 1670.41 | 25648.48 | 4361.71 | 31680.6 | A acrescer
874900 | Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa) |  | ud | 1450.66 | 12948.48 | 4361.71 | 18760.85 | A acrescer
876000 | Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa) |  | ud | 1450.66 | 13548.48 | 4361.71 | 19360.85 | A acrescer
877200 | Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa) |  | ud | 1450.66 | 15548.48 | 4361.71 | 21360.85 | A acrescer
878300 | Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa) |  | ud | 1450.66 | 16648.48 | 4361.71 | 22460.85 | A acrescer
821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  | ud | 30.11 | 74.84 | 0 | 104.95
821300 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  | ud | 129.43 | 302.57 | 0 | 432
821350 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,50m |  | ud | 129.43 | 351.99 | 0 | 481.42
821400 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m |  | ud | 140.03 | 401.07 | 0 | 541.1
871000 | Tacha refletiva bidirecional |  | ud | 7.33 | 14.88 | 0 | 22.21
870000 | Tacha refletiva monodirecional |  | ud | 7.33 | 13.55 | 0 | 20.88
873000 | Tachão refletivo bidirecional |  | ud | 7.33 | 27.95 | 0 | 35.28
872000 | Tachão refletivo monodirecional |  | ud | 7.33 | 26.35 | 0 | 33.68
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
970050 | Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista) |  | mes | 3587.12 | 0 | 0 | 3587.12
970250 | Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista) |  | mes | 4681.99 | 0 | 0 | 4681.99
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
603010 | Assentamento de tubo 0,40m sem berço |  | m | 19.81 | 82 | 1.98 | 103.79 | A acrescer
603020 | Assentamento de tubo 0,60m sem berço |  | m | 31.95 | 119.2 | 2.65 | 153.8 | A acrescer
603040 | Assentamento de tubo 0,80m sem berço |  | m | 47.92 | 187.67 | 3.31 | 238.9 | A acrescer
421100 | Caixa de retenção |  | m3 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33
401110 | Carga e transp. 1a. cat. 0-200m |  | m3 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33
401120 | Carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  | m3 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64
452010 | Cascalhamento |  | m3 | 4.48 | 0 | 4.59 | 9.08 | A acrescer
401020 | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  | m2 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69
401010 | Destocamento árvores diam. > 30cm |  | ud | 30.6 | 0 | 0 | 30.6
401150 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m |  | m3 | 2.82 | 0 | 0 | 2.82
401030 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m |  | m3 | 4.93 | 0 | 0 | 4.93
401040 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m |  | m3 | 5.02 | 0 | 0 | 5.02
401050 | Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-50m |  | m3 | 4.55 | 0 | 0 | 4.55
401140 | Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora |  | m | 0.26 | 0 | 0 | 0.26
511130 | Escarificação, conformação e compactação do subleito |  | m2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
603030 | Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat. |  | m3 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55
520250 | Escavação e carga mat. jazida 2a. cat. |  | m3 | 3.83 | 0 | 0 | 3.83
401130 | Escavação para saídas de água |  | m3 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47
401080 | Lombada |  | m3 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
401060 | Regularização de leito |  | m2 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11
603050 | Remoção de bueiros 0,40m |  | m | 12.29 | 0 | 0 | 12.29
603060 | Remoção de bueiros 0,60m |  | m | 14.75 | 0 | 0 | 14.75
401070 | Retaludamento |  | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) Valores expressos em Reais (R$)
Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Custo Execução | Custo Material | Custo Sub-Serviço | Custo Unitário | Transporte
589100 | Fornecimento de asfalto diluído CM-30 |  | t | 0 | 4464.11 | 0 | 4464.11
589050 | Fornecimento de asfalto modificado por borracha |  | t | 0 | 3344.17 | 0 | 3344.17
589000 | Fornecimento de CAP-50/70 |  | t | 0 | 2956.34 | 0 | 2956.34
589030 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75) |  | t | 0 | 3839.39 | 0 | 3839.39
589040 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85) |  | t | 0 | 3955.12 | 0 | 3955.12
589060 | Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90) |  | t | 0 | 4127.55 | 0 | 4127.55
589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação |  | t | 0 | 3059.62 | 0 | 3059.62
589180 | Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero |  | t | 0 | 3354.56 | 0 | 3354.56
589170 | Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C |  | t | 0 | 2425.62 | 0 | 2425.62
589220 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C |  | t | 0 | 2576.65 | 0 | 2576.65
589320 | Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C |  | t | 0 | 2699.61 | 0 | 2699.61
589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C |  | t | 0 | 2307.86 | 0 | 2307.86
589430 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero |  | t | 0 | 2689.95 | 0 | 2689.95
589520 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C |  | t | 0 | 2499.57 | 0 | 2499.57
589530 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero |  | t | 0 | 2935.83 | 0 | 2935.83
Código | Descrição do Serviço |  | Unidade | Fórmula de transporte (R$/T)
972000 | Comercial - caminhão basculante |  | t | 0,50x1 + 0,60x2
972200 | Comercial - caminhão carroceria |  | t | 0,36x1 + 0,43x2
972100 | Local - caminhão basculante |  | t | 0,50x1 + 0,60x2 + 1,25
972300 | Local - caminhão carroceria |  | t | 0,36x1 + 0,43x2 + 3,65
973100 | Local - massa a frio - caminhão basculante |  | t | 0,50x1 + 0,60x2 + 2,51
973000 | Local - massa a quente - caminhão basculante |  | t | 0,50x1 + 0,60x2 + 3,02
974100 | Material asfáltico a frio |  | t | 0,44x + 21,55
974000 | Material asfáltico a quente |  | t | 0,49x + 23,95
Código | Descrição do Material |  | Unidade |  |  |  | Custo Unitário
178110 | Aditivo controlador de ruptura emulsão |  | kg |  |  |  | 33.06
178150 | Aditivo hiperplastificante |  | kg |  |  |  | 17.49
178120 | Aditivo sólido com fibras p/microrevestimento |  | kg |  |  |  | 8.62
178130 | Aditivo superplastificante |  | kg |  |  |  | 16
141480 | Adubo NPK 4:14:8 |  | kg |  |  |  | 1.5
143100 | Adubo NPK 4:30:10 |  | kg |  |  |  | 2
178180 | Agente de cura química p/concreto |  | l |  |  |  | 11
150040 | Apoio elastomérico fretado |  | kg |  |  |  | 23.44
105000 | Arame farpado nº 16 |  | m |  |  |  | 0.49
150180 | Arame recozido nº 18 |  | kg |  |  |  | 8.6
139000 | Areia |  | m3 |  |  |  | 46.93
170300 | Asfalto diluido CM-30 |  | t |  |  |  | 4464.11
170600 | Asfalto modificado por borracha |  | t |  |  |  | 3344.17
180450 | Balde plástico trânslúcido 8/10 litros h=27/30cm |  | ud |  |  |  | 17.49
180000 | Balizador de plástico 100x300mm refletivo |  | ud |  |  |  | 90
106450 | Barra chata 1" x 3/8" (2,0 kg/m) |  | kg |  |  |  | 4.29
106480 | Barra chata 1.1/4" x 1/8" x 1,00m |  | ud |  |  |  | 31.42
106490 | Barra chata 1.1/4" x 1/8" x 1,35m |  | ud |  |  |  | 34.55
106460 | Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 2,00m |  | ud |  |  |  | 35.46
106470 | Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 3,00m |  | ud |  |  |  | 38.56
155500 | Barra Dywidag ø=32mm ST-85/105 |  | m |  |  |  | 85
106400 | Barra roscada zincada 5/8" |  | m |  |  |  | 16.73
186010 | Bits p/ carreta perfuração |  | ud |  |  |  | 515
145650 | Bloco articulado(Blokret) e=6cm (Fck=35 MPa) |  | m2 |  |  |  | 30.28
145850 | Bloco articulado(Blokret) e=8cm (Fck=35 MPa) |  | m2 |  |  |  | 34.62
191919 | Bloco concreto estrutural 19x19x19cm |  | ud |  |  |  | 1.83
191939 | Bloco concreto estrutural 19x19x39cm |  | ud |  |  |  | 2.82
145600 | Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa) |  | m2 |  |  |  | 25.19
145680 | Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa) |  | m2 |  |  |  | 31.18
130170 | Brita graduada (usinada) (comercial) |  | m3 |  |  |  | 56.65
186050 | Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus |  | ud |  |  |  | 33.08
186060 | Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus |  | ud |  |  |  | 266.39
186070 | Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus |  | ud |  |  |  | 312.57
186080 | Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max |  | ud |  |  |  | 597.88
186090 | Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max |  | ud |  |  |  | 753.15
186100 | Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max |  | ud |  |  |  | 1286.55
156250 | Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25 |  | m |  |  |  | 14.34
180130 | Cabo elétrico PP 1000V 3x1,5mm² |  | m |  |  |  | 3.02
180150 | Cabo elétrico 1,5mm2 |  | m |  |  |  | 0.82
180070 | Cabo elétrico 2x1,5mm² |  | m |  |  |  | 1.75
180080 | Cabo elétrico 2x2,5mm² |  | m |  |  |  | 2.77
170010 | Cal hidratada CH-I |  | t |  |  |  | 295
170100 | Cal virgem em pó |  | kg |  |  |  | 0.32
106350 | Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm |  | kg |  |  |  | 4.29
150250 | Chapa ligação 280x80x10mm |  | ud |  |  |  | 20.66
150190 | Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada |  | m2 |  |  |  | 106.75
150000 | Chapa preta (12,204 kg/m2) |  | kg |  |  |  | 4.84
150215 | Chapa zincada 0,40mm p/revest. formas |  | m2 |  |  |  | 24.4
152100 | Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz. |  | ud |  |  |  | 31.06
170500 | Cimento asfáltico CAP-50/70 |  | t |  |  |  | 2956.34
170540 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(55/75) |  | t |  |  |  | 3839.39
170550 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(60/85) |  | t |  |  |  | 3955.12
170560 | Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(65/90) |  | t |  |  |  | 4127.55
173210 | Cimento Portland a granel |  | t |  |  |  | 292.15
173200 | Cimento Portland (saco de 50kg) |  | t |  |  |  | 402.4
100090 | Cola para tachas |  | kg |  |  |  | 15.73
100140 | Cola para tubo de PVC |  | g |  |  |  | 0.08
125140 | Compensado 14 mm plastificado |  | m2 |  |  |  | 20.65
126140 | Compensado 14 mm resinado |  | m2 |  |  |  | 15.92
125170 | Compensado 17 mm plastificado |  | m2 |  |  |  | 25.11
126170 | Compensado 17 mm resinado |  | m2 |  |  |  | 19.31
100750 | Cone PVC flexível refletivo h=75cm NBR 15071 |  | ud |  |  |  | 95.33
100745 | Cone PVC semiflexível h=75cm |  | ud |  |  |  | 45.35
100755 | Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm |  | ud |  |  |  | 64.78
180230 | Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10 m |  | ud |  |  |  | 10.54
180190 | Conexão p/tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,23 m |  | ud |  |  |  | 24.82
135200 | Contraporca sextavada |  | ud |  |  |  | 16
120750 | Corda de sisal 6mm |  | m |  |  |  | 0.62
120900 | Corda de sisal 8mm |  | m |  |  |  | 0.74
120600 | Cordão de polipropileno 6mm |  | m |  |  |  | 0.6
120800 | Cordão de polipropileno 8mm |  | m |  |  |  | 1.19
110000 | Cordel detonante |  | m |  |  |  | 1.73
155127 | Cordoalha nua CP 190 RB 12,7mm |  | kg |  |  |  | 7.51
155152 | Cordoalha nua CP 190 RB 15,2mm |  | kg |  |  |  | 7.51
110070 | Defensa simples completa |  | m |  |  |  | 167
115410 | Defensa simples sem poste |  | m |  |  |  | 118.8
148060 | Defensivo agrícola |  | l |  |  |  | 28
141050 | Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650 |  | ud |  |  |  | 44.1
141500 | Dente de corte p/ fresadora PM-102 |  | ud |  |  |  | 38.43
141000 | Dente de corte p/ fresadora W- 100 |  | ud |  |  |  | 32
142000 | Dente de corte p/ fresadora W- 200 |  | ud |  |  |  | 33.5
142300 | Dente de corte p/ recicladora RM-300/500 |  | ud |  |  |  | 38.59
142500 | Dente de corte p/ recicladora WR- 2000 |  | ud |  |  |  | 35
148000 | Detergente |  | l |  |  |  | 4.26
172050 | Diesel |  | l |  |  |  | 3.33
150600 | Dinamite emulsão 2" |  | kg |  |  |  | 7.52
141010 | Disco diamantado 110 mm e= 1,50/2,00mm |  | ud |  |  |  | 15.57
143550 | Disco diamantado 350 mm e= 3mm |  | ud |  |  |  | 285.96
143500 | Disco diamantado 350 mm e= 6mm |  | ud |  |  |  | 597
172000 | Dope |  | kg |  |  |  | 50.64
153250 | Eletrodo p/ solda 3,25 mm |  | kg |  |  |  | 16.54
173120 | Emulsão asfáltica p/imprimação EAI |  | t |  |  |  | 3059.62
178090 | Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero |  | t |  |  |  | 3354.56
173010 | Emulsão asfáltica RL-1C |  | t |  |  |  | 2425.62
173030 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | t |  |  |  | 2576.65
173060 | Emulsão asfáltica RM-1C-E c/polímero |  | t |  |  |  | 2922.03
173020 | Emulsão asfáltica RM-2C |  | t |  |  |  | 2699.61
173070 | Emulsão asfáltica RM-2C-E c/polímero |  | t |  |  |  | 3289.45
173040 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | t |  |  |  | 2307.86
178060 | Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero |  | t |  |  |  | 2689.95
173050 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | t |  |  |  | 2499.57
178070 | Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero |  | t |  |  |  | 2935.83
110050 | Erva cidreira |  | ud |  |  |  | 0.07
180040 | Espoleta simples |  | ud |  |  |  | 3.06
110060 | Estopim preto |  | m |  |  |  | 5.8
152120 | Ferro redondo CA-25 12,5mm |  | kg |  |  |  | 4.86
155140 | Ferro redondo CA-50 6,3mm |  | kg |  |  |  | 4.44
155380 | Ferro redondo CA-50 10,0mm |  | kg |  |  |  | 3.98
155120 | Ferro redondo CA-50 12,5mm |  | kg |  |  |  | 4.12
156420 | Ferro redondo CA-60 4,2 mm |  | kg |  |  |  | 4.77
178190 | Fibra polipropileno multifilamentos |  | kg |  |  |  | 21.22
180170 | Fio de nylon 0,50 mm |  | m |  |  |  | 0.09
100130 | Fixador para cal |  | l |  |  |  | 10.67
150200 | Forma metálica p/fabricação barreira |  | ud |  |  |  | 28500
158250 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0,50m (NBR 8964/2013) |  | m3 |  |  |  | 422.29
158200 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013) |  | m3 |  |  |  | 291.59
158150 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR 8964/2013) |  | m3 |  |  |  | 331.4
158100 | Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR 8964/2013) |  | m3 |  |  |  | 236.88
150055 | Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo |  | m2 |  |  |  | 21.44
150070 | Geocomposto drenante Macdrain 2L sem bolsa |  | m2 |  |  |  | 20.38
150050 | Geotextil n/tecido resist. tração 8kN/m |  | m2 |  |  |  | 2.58
150010 | Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m |  | m2 |  |  |  | 3.41
120040 | Geotextil tecido (Aterros) |  | m2 |  |  |  | 5.54
140040 | Geotextil tecido (Drenos) |  | m2 |  |  |  | 5.97
150060 | Geotextil tecido (Reforço) resist. tração 25 KN/m |  | m2 |  |  |  | 3.58
150120 | Grampos p/ cabo de aço 1/2" |  | ud |  |  |  | 3
150020 | Grampos p/ cerca |  | kg |  |  |  | 8.9
100350 | Grout/Encekret 40 |  | kg |  |  |  | 1.2
186020 | Haste p/ carreta perfuração |  | ud |  |  |  | 925
100380 | Impermeabilizante flexível Igolflex preto |  | kg |  |  |  | 14
140120 | Jogo de brocas S-12 |  | jg |  |  |  | 5002
110120 | Junta dilatação O- 12 mm |  | m |  |  |  | 36.5
110240 | Junta dilatação O- 22 mm |  | m |  |  |  | 86
145450 | Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm |  | ud |  |  |  | 5.47
180110 | Lâmpada fluorescente 11W |  | ud |  |  |  | 11.5
180090 | Lâmpada fluorescente 15 W |  | ud |  |  |  | 13.72
120000 | Leivas |  | m2 |  |  |  | 1.68
151000 | Lona plástica preta |  | m2 |  |  |  | 1.64
155550 | Luva de emenda DW32 (63x180mm) |  | ud |  |  |  | 70
186030 | Luva p/ carreta perfuração |  | ud |  |  |  | 185
113160 | Madeira de lei 3 x 16 cm |  | m |  |  |  | 9.35
116160 | Madeira de lei 6 x 16 cm |  | m |  |  |  | 18.71
112200 | Madeira de lei 20 x 20 cm |  | m |  |  |  | 77.95
112250 | Madeira de lei 20 x 25 cm |  | m |  |  |  | 97.44
112300 | Madeira de lei 20 x 30 cm |  | m |  |  |  | 116.93
111110 | Madeira peroba 1" x 12" |  | m |  |  |  | 33.88
111010 | Madeira peroba 1" x 2" |  | m |  |  |  | 5.72
111070 | Madeira peroba 1" x 3" |  | m |  |  |  | 8.36
112120 | Madeira peroba 2" x 12" |  | m |  |  |  | 67.76
113010 | Madeira peroba 3" x 3" |  | m |  |  |  | 25.52
114120 | Madeira peroba 4" x 12" |  | m |  |  |  | 135.96
118030 | Madeira peroba 8" x 3" |  | m |  |  |  | 67.76
111020 | Madeira pinho 1" x 2" |  | m |  |  |  | 1.53
111030 | Madeira pinho 1" x 3" |  | m |  |  |  | 2.24
111040 | Madeira pinho 1" x 4" |  | m |  |  |  | 3.07
111060 | Madeira pinho 1" x 6" |  | m |  |  |  | 4.6
111120 | Madeira pinho 1" x 12" |  | m |  |  |  | 9.09
112540 | Madeira pinho 2,5 x 4 cm |  | m |  |  |  | 1.18
112560 | Madeira pinho 2,5 x 6 cm |  | m |  |  |  | 1.77
112580 | Madeira pinho 2,5 x 8 cm |  | m |  |  |  | 2.36
113030 | Madeira pinho 3" x 3" |  | m |  |  |  | 6.84
116120 | Madeira pinho 6 x 12 cm |  | m |  |  |  | 8.5
110150 | Madeira roliça d=10/15 cm |  | m |  |  |  | 9.13
110250 | Madeira roliça d=25 cm |  | m |  |  |  | 18.67
120850 | Mangueira cristal |  | m |  |  |  | 1.75
150080 | Manta geotextil de cura |  | m2 |  |  |  | 2.5
150030 | Material p/ hidrossemeadura |  | kg |  |  |  | 2.53
100170 | Material termoplástico p/aspersão |  | kg |  |  |  | 7.74
100180 | Material termoplástico p/extrusão |  | kg |  |  |  | 7.58
180300 | Meia cana concreto 0,30 m |  | m |  |  |  | 17.75
180400 | Meia cana concreto 0,40 m |  | m |  |  |  | 25.24
100200 | Micro-esferas Drop-on |  | kg |  |  |  | 6.25
100100 | Micro-esferas Premix |  | kg |  |  |  | 6.5
178250 | Microsílica |  | kg |  |  |  | 2.44
180160 | Mourão esticador de eucalipto tratado h=2,80m |  | ud |  |  |  | 68.6
180100 | Mourão suporte de eucalipto tratado h=2,20m |  | ud |  |  |  | 36.52
110100 | Muda de árvore (h=1,00m) |  | ud |  |  |  | 24.33
172100 | Óleo combustível OTE |  | l |  |  |  | 3.31
135780 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/16" x 1" |  | ud |  |  |  | 0.45
135160 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/16" x 3.1/2" |  | ud |  |  |  | 0.93
134020 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 2" |  | ud |  |  |  | 1.96
134100 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 10" |  | ud |  |  |  | 6.03
133120 | Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2" |  | ud |  |  |  | 3.23
130200 | Paralelepípedo |  | mil |  |  |  | 1166.67
130000 | Pedra britada (comercial) |  | m3 |  |  |  | 47.95
130100 | Pedra de mão (comercial) |  | m3 |  |  |  | 41.19
126110 | Película não refletiva preto opaco - tipo IV |  | m2 |  |  |  | 56.1
126120 | Película refletiva - tipo IA (prismática) |  | m2 |  |  |  | 64.18
126090 | Película refletiva - tipo III (AI prismática) |  | m2 |  |  |  | 145.63
126100 | Película refletiva - tipo X (grau diamante) |  | m2 |  |  |  | 338.38
100500 | Perfuração p/ dreno sub-horizontal |  | m |  |  |  | 145
146090 | Perfuratriz p/ carreta 6 m |  | jg |  |  |  | 3250
146120 | Perfuratriz p/ carreta 12 m |  | jg |  |  |  | 5470
130110 | Peroba serrada |  | m3 |  |  |  | 4400
130120 | Pinho serrado (3a.) |  | m3 |  |  |  | 1180
199795 | Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor |  | ud |  |  |  | 9
199785 | Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho |  | ud |  |  |  | 9.71
130080 | Pó de pedra (comercial) |  | m3 |  |  |  | 49.72
135250 | Porca 5/8" zincada p/chapa ligação |  | ud |  |  |  | 0.6
142600 | Porta-dentes p/ fresadora PM-102 |  | ud |  |  |  | 298.02
141100 | Porta-dentes p/ fresadora W- 100 |  | ud |  |  |  | 380
142100 | Porta-dentes p/ fresadora W- 200 |  | ud |  |  |  | 420
142400 | Porta-dentes p/ recicladora RM-300/500 |  | ud |  |  |  | 257
191500 | Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 28875
191600 | Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 30200
191700 | Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 31900
191800 | Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 32500
157270 | Pregos 17 x 27 / 18 x 27 |  | kg |  |  |  | 7.2
186040 | Punho p/ carreta perfuração |  | ud |  |  |  | 515
130180 | Rachão britado (comercial) |  | m3 |  |  |  | 43.08
130185 | Rachão sem britagem (comercial) |  | m3 |  |  |  | 41.64
130130 | Royalty jazida |  | m3 |  |  |  | 1.47
130150 | Royalty pedreira |  | m3 |  |  |  | 3.74
191050 | Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 19400
191150 | Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 20600
191250 | Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 23700
191350 | Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2) |  | ud |  |  |  | 25400
191000 | Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2) |  | ud |  |  |  | 12700
191100 | Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2) |  | ud |  |  |  | 13300
191200 | Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2) |  | ud |  |  |  | 15300
191300 | Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2) |  | ud |  |  |  | 16400
100310 | Sikadur 31 |  | kg |  |  |  | 79
100320 | Sikadur 32 |  | kg |  |  |  | 88.5
100330 | Sikadur 52 |  | kg |  |  |  | 110
100680 | Sikaflex T-68 |  | kg |  |  |  | 70.31
180420 | Sinalizador noturno em LED (luz intermitente) |  | ud |  |  |  | 96.67
100110 | Solvente tolueno |  | l |  |  |  | 4.23
180120 | Soquete p/lâmpada fluorescente |  | ud |  |  |  | 2.29
160330 | Suporte madeira lei 3" x 3" placa sinalização(3m) |  | ud |  |  |  | 63.83
160380 | Suporte metálico perfil C- 38 galv. p/placa sinal. |  | kg |  |  |  | 20.93
161100 | Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. |  | kg |  |  |  | 12.88
161150 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m |  | ud |  |  |  | 295.5
161200 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m |  | ud |  |  |  | 344.92
161250 | Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m |  | ud |  |  |  | 394
100410 | Tacha refletiva bidirecional |  | ud |  |  |  | 13.63
100400 | Tacha refletiva monodirecional |  | ud |  |  |  | 12.3
100420 | Tachão refletivo bidirecional |  | ud |  |  |  | 26.7
100430 | Tachão refletivo monodirecional |  | ud |  |  |  | 25.1
160125 | Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 125 |  | ud |  |  |  | 370
161400 | Tampão ferro fundido ø=600mm articulado Classe 400 |  | ud |  |  |  | 389.71
160050 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 50 |  | ud |  |  |  | 349.75
161125 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 125 |  | ud |  |  |  | 348.14
162400 | Tampão ferro fundido ø=600mm c/aro Classe 400 |  | ud |  |  |  | 421.25
171400 | Tampão ferro fundido ø=700mm R-3 articulado Classe 400 |  | ud |  |  |  | 555.5
173400 | Tampão ferro fundido ø=730mm R-3 c/aro Classe 400 |  | ud |  |  |  | 501.03
181400 | Tampão ferro fundido ø=800mm articulado Classe 400 |  | ud |  |  |  | 676.66
150920 | Tela metálica Telcon Q- 92 |  | kg |  |  |  | 6.49
151130 | Tela metálica Telcon Q-113 |  | kg |  |  |  | 6.11
151380 | Tela metálica Telcon Q-138 |  | kg |  |  |  | 6.47
152830 | Tela metálica Telcon Q-283 |  | kg |  |  |  | 6.38
156260 | Tensor para formas |  | ud |  |  |  | 8.6
110190 | Terminal ancoragem metálica tipo "D" |  | ud |  |  |  | 175
180240 | Terminal p/tubo polietileno (PEA) p/dreno 0,10m |  | m |  |  |  | 10.54
180180 | Terminal p/tubo polietileno (PEA) p/dreno 0,23m |  | m |  |  |  | 24.82
180010 | Terminal/ponteira tipo "C" p/defensa simples |  | ud |  |  |  | 192.5
100010 | Tijolo maciço |  | mil |  |  |  | 983.33
100020 | Tijolo 6 furos |  | mil |  |  |  | 288.57
100150 | Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos |  | l |  |  |  | 17.45
100120 | Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos |  | l |  |  |  | 19.73
101030 | Tinta epóxi fosco preto |  | l |  |  |  | 47.64
101050 | Tinta latex branca |  | l |  |  |  | 15.26
106060 | Tinta latex verde |  | l |  |  |  | 18.6
100360 | Tinta mineral tipo Cimentol cinza |  | kg |  |  |  | 5.6
106040 | Tinta óleo (fundo) |  | l |  |  |  | 15.69
100190 | Tinta sinalização provisória -1 ano |  | l |  |  |  | 16.2
100370 | Trilho TR-37 |  | kg |  |  |  | 1.6
100160 | Tubo aço corrugado MP-100 e=1,60mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 14
100210 | Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.2
100270 | Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 12.5
100340 | Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 12.2
101270 | Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 14.4
101340 | Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.9
101390 | Tubo aço corrugado MP-152 e=3,90mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.7
101470 | Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.4
101630 | Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.2
102200 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,20mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 14.4
102270 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=2,70mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 14.2
102340 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,40mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.8
102390 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=3,90mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.4
122470 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=4,70mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 13.2
122630 | Tubo aço corrugado Tunnel Liner e=6,30mm c/epoxy |  | kg |  |  |  | 12.96
180200 | Tubo concreto d=0,20m MF PS-1 |  | ud |  |  |  | 24.65
180210 | Tubo concreto d=0,30m MF PS-1 |  | ud |  |  |  | 31.64
180310 | Tubo concreto d=0,40m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 82
180340 | Tubo concreto d=0,40m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 102.38
180320 | Tubo concreto d=0,40m MF PS-1 |  | ud |  |  |  | 44.03
180600 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 119.2
180620 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 146.3
180630 | Tubo concreto d=0,60m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 256.83
180330 | Tubo concreto d=0,60m MF PS-1 |  | ud |  |  |  | 76.88
180800 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 187.67
180820 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 247.15
180830 | Tubo concreto d=0,80m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 352.42
180810 | Tubo concreto d=0,80m MF PS-1 |  | ud |  |  |  | 145.58
181000 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 279.83
181020 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 343.2
181030 | Tubo concreto d=1,00m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 486.17
181200 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 422.04
181220 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 486.1
181230 | Tubo concreto d=1,20m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 632
181500 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 637.42
181520 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 760.06
181530 | Tubo concreto d=1,50m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 1132.25
182000 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-1 |  | ud |  |  |  | 1937
182020 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-2 |  | ud |  |  |  | 1941.83
182030 | Tubo concreto d=2,00m MF PA-3 |  | ud |  |  |  | 2328.67
110010 | Tubo ferro galvanizado 1" |  | m |  |  |  | 18.76
110020 | Tubo ferro galvanizado 2" |  | m |  |  |  | 39.53
110080 | Tubo ferro galvanizado 2,5" e=3,35mm |  | m |  |  |  | 56.93
110030 | Tubo ferro galvanizado 3" |  | m |  |  |  | 66.53
110040 | Tubo ferro galvanizado 4" |  | m |  |  |  | 96.4
180250 | Tubo polietileno (PEA) p/dreno 0,10m |  | m |  |  |  | 6.99
180220 | Tubo polietileno (PEA) p/dreno 0,23m |  | m |  |  |  | 26.07
110510 | Tubo PVC 1" |  | m |  |  |  | 5.74
110550 | Tubo PVC 2" |  | m |  |  |  | 8.35
110520 | Tubo PVC 2" (esgoto) |  | m |  |  |  | 5.6
110540 | Tubo PVC 4" (esgoto) |  | m |  |  |  | 7.41
100080 | Zarcão |  | l |  |  |  | 21.48
Código | Descrição da Mão de Obra |  |  |  |  | Padrão Salarial | Salário Hora
200020 | Apontador |  |  |  |  | 2.25 | 23.57
200230 | Armador |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
210040 | Blaster |  |  |  |  | 2.4 | 25.15
200110 | Calceteiro |  |  |  |  | 2.4 | 25.15
200210 | Cancheiro |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
200240 | Carpinteiro |  |  |  |  | 2.4 | 25.15
210150 | Eletricista |  |  |  |  | 3.5 | 36.67
210060 | Encarregado de Serviço |  |  |  |  | 6 | 62.87
200150 | Equipe Carreta Perfuração |  |  |  |  | 4.1 | 42.96
200100 | Equipe Conjunto de Britagem |  |  |  |  | 7.3 | 76.5
200000 | Equipe Usina Asfalto |  |  |  |  | 17.6 | 184.44
200070 | Equipe Usina Solos B. Graduada |  |  |  |  | 6.3 | 66.02
200080 | Equipe Usina Solos c/dosador asfalto |  |  |  |  | 6.3 | 66.02
200090 | Equipe Usina Solos c/dosador cimento |  |  |  |  | 6.3 | 66.02
200250 | Feitor |  |  |  |  | 5 | 52.39
200200 | Marroeiro |  |  |  |  | 2.25 | 23.57
200060 | Marteleteiro |  |  |  |  | 2.25 | 23.57
200290 | Montador |  |  |  |  | 6.6 | 69.16
200170 | Motorista transp. asfalto |  |  |  |  | 6.6 | 69.16
200140 | Motorista veículo leve |  |  |  |  | 2.25 | 23.57
200180 | Motorista veículo médio |  |  |  |  | 2.4 | 25.15
210020 | Motorista veículo pesado |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
200120 | Operador da leve |  |  |  |  | 2.4 | 25.15
210050 | Operador da pesada |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
200160 | Operador de equipamentos manuais |  |  |  |  | 2.25 | 23.57
200260 | Pedreiro |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
200270 | Pintor |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
210070 | Pré-marcador (Sinalização) |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
200130 | Servente |  |  |  |  | 2.2 | 23.05
200280 | Soldador |  |  |  |  | 2.85 | 29.86
210080 | Topógrafo |  |  |  |  | 6.6 | 69.16
Valores expressos em Reais (R$)
Taxa de juros: 6,00 % | Salário Base: R$ 954,00 | Encargos sociais: 141,67 %
Combustíveis: Álcool = R$ 2,797 Diesel = R$ 3,331 | Elétrico = R$ 0,691 Gasolina = R$ 4,410 Óleo Combustível = R$ 3,310

## Plan1 (hidden)
ORÇAMENTO FUNDAÇÃO GRADIL METÁLICO
PROJETO: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
TRECHO: | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR
EXTENSÃO: | 1056 m
Preço
Item | Descriminação | Unidade | Quantidade | Fonte | Código | unitario | Total
1 | Fundação Gradil Metálico | [5 empty] | 3040.964
1.1 | Escavação Manual de Vala | m³ | 12.8863 | DER/PR | 600000 | 43.53 | 560.9385
1.2 | Concreto 15mpa | m³ | 7.0557 | DER/PR | 606100 | 351.49 | 2480.0256
2 | Bloco de concreto | [5 empty] | 2479.23
2.1 | Bloco Gradil 0,15x0,15x0,50 | und | 507 | Composição | - | 3.95 | 2002.65
2.2 | Bloco Gradil 0,10x0,10x0,40 | Und | 338 | Composição | - | 1.41 | 476.58
[5 empty] | Total |  | 5520.194

## 600000 (2) (hidden)
Escavação Manual de Valas 1° cat
600000
(A) Mão de Obra | Código | Eq. Salárial | Encargos (%) | Sal/H | Consumo | Custo horario
Servente | 200130 | 2.2 | 141.67 | 21.26 | 1.5 | 31.89
(B) Itens de Incidencia | Código | % | M.O | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | 29990 | 0.05 | x |  |  | 1.5945
Custo Horario de Execução(A + B) |  |  |  |  | 33.4845
(C) Produção de Equipe |  |  |  |  | 1
Custo Unitario da Execução (A+ B) / C |  |  |  |  | 33.4845
|  | Custo Direto |  |  | 33.4845
|  | BDI |  | 30% | 10.0453
|  | Preço Unitário |  |  | 43.5298

## bloco de concreto (hidden)
| Área | Altura | Vol m³ | Quantidade | Concreto | Valor m³ concreto
Bloco Gradil 0,15x0,15x0,50 | 0.0225 | 0.5 | 0.01125 | 507 | 5.7037 | 351.49
Bloco Gradil 0,10x0,10x0,40 | 0.01 | 0.4 | 0.004 | 338 | 1.352 | Valor unidade | 3.9543
[6 empty] | Valor unidade | 1.406

## Plan4 (hidden)
Escavação | Volume | Quantidade | Volume total
Escavação manual de valas | 0.01525 | 845 | 12.8863

## 512000 (hidden)
(A) Equipamentos | Código | Quantidade | Ut.PR | Ut. Impro | Vl. Hr Prod | Vl. Hr . Impro | Custo Horário
Cam. Bascul. 2426/48 9m³ média | 321810 | 1 | 0.1 | 0.9 | 154.05 | 47.36 | 58.02
Retroescavadeira BL - 60 4x4 média | 322520 | 1 | 0.2 | 0.8 | 75.17 | 35.76 | 43.63
Serra Corte concreto / asfalto M-110 | 371000 | 1 | 0.2 | 0.8 | 33.53 | 23.08 | 25.16
Soprador Gasolina | 337050 | 1 | 0.24 | 0.76 | 3.05 | 0.26 | 0.92
[5 empty] | Total |  | 127.73
(A) Mão de Obra | Código | Eq. Salárial | Encargos (%) | Sal/H | Consumo | Custo horario
Apontador | 200020 | 2.25 | 141.67 | 21.75 | 1 | 21.75
Encarregado de Serviço | 210060 | 6 | 141.67 | 58 | 0.5 | 29
Servente | 200130 | 2.2 | 141.67 | 21.26 | 5 | 106.3
|  |  |  | Total |  | 157.05
(B) Itens de Incidencia | Código | % | M.O | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | 29990 | 0.05 | x |  |  | 5.315
|  |  |  | total |  | 5.315
Custo Horario de Execução(A + B) |  |  |  |  | 290.095
(C) Produção de Equipe |  |  |  |  | 8
Custo Unitario da Execução (A+ B) / C |  |  |  |  | 36.2619
Itens Transporte | Código | Unid. | Fórmula | x1 | x2 |  | Custo | Consumo | Custo Unit.
Material de Pavimento Demolido | 10150 | t
50km
|  | Custo Direto |  |  | 36.2619
|  | BDI |  | 30% | 10.8786
|  | Preço Unitário |  |  | 47.1404

## 600000 (hidden)
Escavação Manual de Valas 1° cat
600000
(A) Mão de Obra | Código | Eq. Salárial | Encargos (%) | Sal/H | Consumo | Custo horario
Servente | 200130 | 2.2 | 141.67 | 21.26 | 1.5 | 31.89
(B) Itens de Incidencia | Código | % | M.O | Equip. | Mat. | Custo
Ferramentas Manuais | 29990 | 0.05 | x |  |  | 1.5945
Custo Horario de Execução(A + B) |  |  |  |  | 33.4845
(C) Produção de Equipe |  |  |  |  | 1
Custo Unitario da Execução (A+ B) / C |  |  |  |  | 33.4845
|  | Custo Direto |  |  | 33.4845
|  | BDI |  | 30% | 10.0453
|  | Preço Unitário |  |  | 43.5298

## DER_JUN_2018EQUIP (hidden)
Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração) |  | Valores expressos em Reais (R$)
Taxa de juros: 6,00 % | Salário Base: R$ 954,00 | Encargos sociais: 141,67 %
Combustíveis: Álcool = R$ 2,797 Diesel = R$ 3,331 | Elétrico = R$ 0,691 Gasolina = R$ 4,410 Óleo Combustível = R$ 3,310
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
303280 | Arado reversível 3 discos 28" | M | 0 | 8 | 1000 | 12000 | 0.5 |  | 1.73 | 0.75 | 0 | 0 | 10 | 2.48 | 1.73
370070 | Automóvel sedan pot. mín.60 HP(c/motor.) | M | 76 | 5 | 2000 | 50780 | 0.8 | Álcool | 4.82 | 4.06 | 65.89 | 23.57 | 20 | 98.34 | 28.39
370080 | Automóvel sedan pot. min.60 HP(s/motor.) | M | 76 | 5 | 2000 | 50780 | 0.8 | Álcool | 4.82 | 4.06 | 65.89 | 0 | 20 | 74.77 | 4.82
304100 | Bate estacas hidráulico 300 kg | M | 22 | 8 | 1500 | 195000 | 0.5 | Diesel | 18.84 | 8.12 | 10.99 | 25.15 | 10 | 63.1 | 43.99
304000 | Bate estacas leve | M | 0 | 8 | 1500 | 14860 | 0.5 |  | 1.43 | 0.61 | 0 | 25.15 | 10 | 27.19 | 26.58
343200 | Betoneira 400 l gasolina | M | 9 | 5 | 1250 | 5273 | 0.5 | Gasolina | 0.95 | 0.42 | 9.72 | 0 | 5 | 11.09 | 0.95
363200 | Betoneira 600 l elétrica | M | 8 | 5 | 1250 | 15551 | 0.5 | Elétrico | 2.8 | 1.24 | 0 | 0 | 5 | 4.04 | 2.8
373200 | Betoneira 600 l gasolina | M | 13 | 5 | 1250 | 22750 | 0.5 | Gasolina | 4.1 | 1.82 | 14.04 | 0 | 5 | 19.96 | 4.1
340310 | Bomba esgotamento 3" | M | 27 | 4 | 1500 | 22813 | 0.5 | Diesel | 4.16 | 1.9 | 13.49 | 0 | 5 | 19.55 | 4.16
306000 | Caldeira de asfalto reboc.2000 l a gasolina | M | 10 | 8 | 1250 | 100000 | 0.5 | Gasolina | 11.59 | 5 | 10.8 | 25.15 | 10 | 52.54 | 36.74
316050 | Cam. bascul. 1419-C 5m3 leve | L | 190 | 9 | 2000 | 209780 | 1.1 | Diesel | 12.33 | 12.81 | 68.98 | 29.86 | 20 | 123.98 | 42.19
326050 | Cam. bascul. 1419-C 5m3 média | M | 190 | 8 | 2000 | 209780 | 1.3 | Diesel | 13.51 | 17.04 | 68.98 | 29.86 | 20 | 129.39 | 43.37
336050 | Cam. bascul. 1419-C 5m3 severa | S | 190 | 7 | 2000 | 209780 | 1.5 | Diesel | 15.03 | 22.47 | 68.98 | 29.86 | 20 | 136.34 | 44.89
316060 | Cam. bascul. 1419-C 6m3 leve | L | 190 | 9 | 2000 | 211480 | 1.1 | Diesel | 12.43 | 12.92 | 68.98 | 29.86 | 20 | 124.19 | 42.29
326060 | Cam. bascul. 1419-C 6m3 média | M | 190 | 8 | 2000 | 211480 | 1.3 | Diesel | 13.62 | 17.18 | 68.98 | 29.86 | 20 | 129.64 | 43.48
336060 | Cam. bascul. 1419-C 6m3 severa | S | 190 | 7 | 2000 | 211480 | 1.5 | Diesel | 15.15 | 22.65 | 68.98 | 29.86 | 20 | 136.64 | 45.01
313180 | Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve | L | 300 | 9 | 2000 | 295810 | 1.1 | Diesel | 17.39 | 18.07 | 108.92 | 29.86 | 20 | 174.24 | 47.25
323180 | Cam. bascul. 1635/45 12m3 média | M | 300 | 8 | 2000 | 295810 | 1.3 | Diesel | 19.05 | 24.03 | 108.92 | 29.86 | 20 | 181.86 | 48.91
333180 | Cam. bascul. 1635/45 12m3 severa | S | 300 | 7 | 2000 | 295810 | 1.5 | Diesel | 21.19 | 31.69 | 108.92 | 29.86 | 20 | 191.66 | 51.05
313140 | Cam. bascul. 2426/48 6m3 leve | L | 256 | 9 | 2000 | 269500 | 1.1 | Diesel | 15.84 | 16.46 | 92.94 | 29.86 | 20 | 155.1 | 45.7
323140 | Cam. bascul. 2426/48 6m3 média | M | 256 | 8 | 2000 | 269500 | 1.3 | Diesel | 17.35 | 21.89 | 92.94 | 29.86 | 20 | 162.04 | 47.21
333140 | Cam. bascul. 2426/48 6m3 severa | S | 256 | 7 | 2000 | 269500 | 1.5 | Diesel | 19.31 | 28.87 | 92.94 | 29.86 | 20 | 170.98 | 49.17
321800 | Cam. bascul. 2426/48 8m3 média | M | 256 | 8 | 2000 | 277400 | 1.3 | Diesel | 17.86 | 22.53 | 92.94 | 29.86 | 20 | 163.19 | 47.72
321810 | Cam. bascul. 2426/48 9m3 média | M | 256 | 8 | 2000 | 277500 | 1.3 | Diesel | 17.87 | 22.54 | 92.94 | 29.86 | 20 | 163.21 | 47.73
321820 | Cam. bascul. 2426/48 10m3 média | M | 256 | 8 | 2000 | 281400 | 1.3 | Diesel | 18.12 | 22.86 | 92.94 | 29.86 | 20 | 163.78 | 47.98
322140 | Cam. bascul. 2730/36 5m3 média | M | 286 | 8 | 2000 | 311800 | 1.3 | Diesel | 20.08 | 25.33 | 103.84 | 29.86 | 20 | 179.11 | 49.94
336070 | Cam. caçamba minério 8m3 severa | S | 238 | 7 | 2000 | 297500 | 1.5 | Diesel | 21.31 | 31.87 | 86.41 | 29.86 | 20 | 169.45 | 51.17
336090 | Cam. caçamba minério 10m3 severa | S | 238 | 7 | 2000 | 316000 | 1.5 | Diesel | 22.64 | 33.85 | 86.41 | 29.86 | 20 | 172.76 | 52.5
343800 | Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento | M | 330 | 12 | 1500 | 290000 | 1.1 | Diesel | 18.44 | 17.72 | 119.81 | 29.86 | 20 | 185.83 | 48.3
346050 | Cam. chassi 1419 | M | 185 | 9 | 2000 | 197000 | 1.1 | Diesel | 11.58 | 12.03 | 67.16 | 29.86 | 20 | 120.63 | 41.44
342300 | Cam. chassi 17.230 | M | 230 | 9 | 2000 | 293000 | 1.1 | Diesel | 17.23 | 17.9 | 83.5 | 29.86 | 20 | 148.49 | 47.09
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
341800 | Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica | M | 256 | 12 | 1500 | 218000 | 1.1 | Diesel | 13.86 | 13.32 | 92.94 | 29.86 | 20 | 149.98 | 43.72
346010 | Cam. chassi 2423 p/ carroceria | M | 230 | 9 | 2000 | 221500 | 1.1 | Diesel | 13.02 | 13.53 | 83.5 | 29.86 | 20 | 139.91 | 42.88
346020 | Caminhão c/ guindauto | M | 190 | 12 | 1500 | 253356 | 1.2 | Diesel | 16.11 | 16.89 | 68.98 | 29.86 | 20 | 131.84 | 45.97
346090 | Caminhão carroceria cabine dupla | M | 150 | 9 | 2000 | 181911 | 1.1 | Diesel | 10.69 | 11.11 | 54.46 | 25.15 | 20 | 101.41 | 35.84
346000 | Caminhão carroceria 1419 14 t | M | 185 | 9 | 2000 | 216287 | 1.1 | Diesel | 12.71 | 13.21 | 67.16 | 29.86 | 20 | 122.94 | 42.57
346080 | Caminhão carroceria 815/37 6 t | M | 156 | 9 | 2000 | 166911 | 1.1 | Diesel | 9.81 | 10.2 | 56.64 | 25.15 | 20 | 101.8 | 34.96
346040 | Caminhão carroceria 816 8,25 t | M | 150 | 9 | 2000 | 154411 | 1.1 | Diesel | 9.08 | 9.43 | 54.46 | 25.15 | 20 | 98.12 | 34.23
346220 | Caminhão com guindaste com cesto | M | 190 | 12 | 1500 | 318356 | 1.2 | Diesel | 20.25 | 21.22 | 94.93 | 29.86 | 20 | 166.26 | 50.11
346030 | Caminhão comboio abastecedor | M | 185 | 9 | 2000 | 275585 | 1.1 | Diesel | 16.2 | 16.84 | 67.16 | 25.15 | 20 | 125.35 | 41.35
346060 | Caminhão irrigador 6000 l | M | 185 | 9 | 2000 | 245150 | 1.2 | Diesel | 14.41 | 16.34 | 67.16 | 25.15 | 20 | 123.06 | 39.56
346070 | Caminhão pipa 6000 l | M | 185 | 9 | 2000 | 237699 | 1.1 | Diesel | 13.97 | 14.52 | 67.16 | 25.15 | 20 | 120.8 | 39.12
300110 | Caminhão transp. material asfáltico | M | 420 | 6 | 2000 | 546704 | 1.1 | Diesel | 44.47 | 50.11 | 152.49 | 69.16 | 20 | 316.23 | 113.63
370100 | Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP( c/motor.) | M | 150 | 6 | 2000 | 154490 | 0.8 | Diesel | 12.56 | 10.29 | 54.46 | 23.57 | 20 | 100.88 | 36.13
370140 | Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP( s/motor.) | M | 150 | 6 | 2000 | 154490 | 0.8 | Diesel | 12.56 | 10.29 | 54.46 | 0 | 20 | 77.31 | 12.56
300000 | Campânula ar comprimido p/ tubulão | M | 0 | 10 | 2000 | 132031 | 0.5 |  | 8.52 | 3.3 | 0 | 25.15 | 5 | 36.97 | 33.67
320550 | Carreg. frontal pneus L 60-F média | M | 155 | 7 | 1500 | 382000 | 0.7 | Diesel | 36.49 | 25.46 | 77.44 | 29.86 | 20 | 169.25 | 66.35
319300 | Carreg. frontal pneus 924-K leve | L | 138 | 8 | 1500 | 479808 | 0.9 | Diesel | 41.2 | 35.98 | 68.95 | 29.86 | 20 | 175.99 | 71.06
329300 | Carreg. frontal pneus 924-K média | M | 138 | 7 | 1500 | 479808 | 1.1 | Diesel | 45.84 | 50.26 | 68.95 | 29.86 | 20 | 194.91 | 75.7
339300 | Carreg. frontal pneus 924-K severa | S | 138 | 6 | 1500 | 479808 | 1.45 | Diesel | 52.04 | 77.3 | 68.95 | 29.86 | 20 | 228.15 | 81.9
319660 | Carreg. frontal pneus 950-H leve | L | 216 | 8 | 1500 | 895445 | 0.85 | Diesel | 76.9 | 63.42 | 107.92 | 29.86 | 20 | 278.1 | 106.76
329660 | Carreg. frontal pneus 950-H média | M | 216 | 7 | 1500 | 895445 | 0.95 | Diesel | 85.54 | 81.01 | 107.92 | 29.86 | 20 | 304.33 | 115.4
339660 | Carreg. frontal pneus 950-H severa | S | 216 | 6 | 1500 | 895445 | 1.25 | Diesel | 97.12 | 124.36 | 107.92 | 29.86 | 20 | 359.26 | 126.98
306010 | Carreta de perfuração | M | 0 | 4 | 2000 | 628720 | 0.5 |  | 86.18 | 39.29 | 0 | 42.96 | 5 | 168.43 | 129.14
301800 | Carrinho de concretagem 80 l | M | 0 | 3 | 1000 | 274 | 0.5 |  | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.1
340200 | Compactador manual solos gasolina | M | 6 | 4 | 1750 | 7232 | 0.5 | Gasolina | 1.13 | 0.51 | 6.48 | 23.57 | 5 | 31.69 | 24.7
340600 | Compressor de ar 150pcm | M | 46 | 8 | 1666 | 72300 | 0.8 | Diesel | 6.28 | 4.33 | 22.98 | 0 | 10 | 33.59 | 6.28
340800 | Compressor de ar 189pcm | M | 46 | 8 | 1666 | 91000 | 0.8 | Diesel | 7.91 | 5.46 | 22.98 | 0 | 10 | 36.35 | 7.91
341200 | Compressor de ar 295pcm | M | 79 | 8 | 1666 | 115000 | 0.8 | Diesel | 10 | 6.9 | 39.47 | 0 | 10 | 56.37 | 10
347000 | Compressor de ar 748pcm | M | 250 | 8 | 1666 | 278000 | 0.8 | Diesel | 24.18 | 16.68 | 124.91 | 0 | 10 | 165.77 | 24.18
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
300510 | Conj. britagem completo 80 m3/h | M | 0 | 10 | 1500 | 3500000 | 0.9 |  | 285.32 | 210 | 0 | 76.5 | 10 | 571.82 | 361.82
300130 | Distr. agregados rebocável 1,3 m3 | M | 0 | 6 | 1500 | 34294 | 0.5 |  | 4.41 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 6.31 | 4.41
340320 | Distr. agregados rebocável 9 m³ | M | 0 | 6 | 1500 | 517050 | 0.5 |  | 66.59 | 28.72 | 0 | 29.86 | 5 | 125.17 | 96.45
300800 | Enxada rotativa rebocável | M | 0 | 8 | 1000 | 16300 | 0.5 |  | 2.49 | 1.01 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 2.49
370400 | Equipamento aplicação termoplástico Spray/ Extrusão | M | 0 | 6 | 2000 | 975000 | 0.5 |  | 89.22 | 40.62 | 0 | 29.86 | 10 | 159.7 | 119.08
370700 | Equipamento demarcação faixa a frio | M | 0 | 6 | 2000 | 655000 | 0.5 |  | 59.94 | 27.29 | 0 | 29.86 | 10 | 117.09 | 89.8
316000 | Equipamento p/ hidrossemeadura | M | 33 | 7 | 2000 | 117669 | 0.8 | Diesel | 9.48 | 6.72 | 16.48 | 0 | 10 | 32.68 | 9.48
370150 | Equipamento para lama asfáltica LA-6 | M | 65 | 8 | 1500 | 300000 | 0.9 | Gasolina | 28.98 | 22.5 | 70.22 | 0 | 10 | 121.7 | 28.98
370600 | Equipamento p/fusão e aplicação manual de termoplástico | M | 23 | 6 | 2000 | 210000 | 0.5 | Diesel | 19.21 | 8.75 | 11.49 | 29.86 | 10 | 69.31 | 49.07
310800 | Escav. hidráulica CX-220C leve | L | 150 | 8 | 2000 | 440000 | 0.7 | Diesel | 28.34 | 19.25 | 74.94 | 29.86 | 20 | 152.39 | 58.2
320800 | Escav. hidráulica CX-220C média | M | 150 | 7 | 2000 | 440000 | 0.8 | Diesel | 31.52 | 25.14 | 74.94 | 29.86 | 20 | 161.46 | 61.38
330800 | Escav. hidráulica CX-220C severa | S | 150 | 6 | 2000 | 440000 | 1.1 | Diesel | 35.79 | 40.33 | 74.94 | 29.86 | 20 | 180.92 | 65.65
311500 | Escav. hidráulica EC-140 leve | L | 98 | 8 | 2000 | 349000 | 0.7 | Diesel | 22.48 | 15.26 | 48.96 | 29.86 | 20 | 116.56 | 52.34
321500 | Escav. hidráulica EC-140 média | M | 98 | 7 | 2000 | 349000 | 0.8 | Diesel | 25 | 19.94 | 48.96 | 29.86 | 20 | 123.76 | 54.86
331500 | Escav. hidráulica EC-140 severa | S | 98 | 6 | 2000 | 349000 | 1.1 | Diesel | 28.38 | 31.99 | 48.96 | 29.86 | 20 | 139.19 | 58.24
311050 | Escav. hidráulica F-215 LC leve | L | 152 | 8 | 2000 | 435000 | 0.7 | Diesel | 28.02 | 19.03 | 75.94 | 29.86 | 20 | 152.85 | 57.88
321050 | Escav. hidráulica F-215 LC média | M | 152 | 7 | 2000 | 435000 | 0.8 | Diesel | 31.16 | 24.85 | 75.94 | 29.86 | 20 | 161.81 | 61.02
331050 | Escav. hidráulica F-215 LC severa | S | 152 | 6 | 2000 | 435000 | 1.1 | Diesel | 35.38 | 39.87 | 75.94 | 29.86 | 20 | 181.05 | 65.24
313200 | Escav. hidráulica 320D L leve | L | 138 | 8 | 2000 | 722137 | 0.7 | Diesel | 46.51 | 31.59 | 68.95 | 29.86 | 20 | 176.91 | 76.37
323200 | Escav. hidráulica 320D L média | M | 138 | 7 | 2000 | 722137 | 0.8 | Diesel | 51.74 | 41.26 | 68.95 | 29.86 | 20 | 191.81 | 81.6
333200 | Escav. hidráulica 320D L severa | S | 138 | 6 | 2000 | 722137 | 1.1 | Diesel | 58.74 | 66.19 | 68.95 | 29.86 | 20 | 223.74 | 88.6
313300 | Escav. hidráulica 336D L leve | L | 268 | 8 | 2000 | 1183350 | 0.7 | Diesel | 76.22 | 51.77 | 133.9 | 29.86 | 20 | 291.75 | 106.08
323300 | Escav. hidráulica 336D L média | M | 268 | 7 | 2000 | 1183350 | 0.8 | Diesel | 84.79 | 67.62 | 133.9 | 29.86 | 20 | 316.17 | 114.65
333300 | Escav. hidráulica 336D L severa | S | 268 | 6 | 2000 | 1183350 | 1.1 | Diesel | 96.25 | 108.47 | 133.9 | 29.86 | 20 | 368.48 | 126.11
370060 | Espargidor de asfalto 6000 l | M | 30 | 8 | 1500 | 150000 | 0.9 | Gasolina | 14.49 | 11.25 | 32.41 | 29.86 | 10 | 88.01 | 44.35
370040 | Espargidor p/asfalto borracha 20 t EHR-700H | M | 67 | 8 | 1500 | 317709 | 0.5 | Diesel | 30.69 | 13.23 | 33.47 | 29.86 | 10 | 107.25 | 60.55
390000 | Extrusora para defensa de concreto | M | 16 | 10 | 2000 | 67500 | 0.5 | Diesel | 4.12 | 1.68 | 7.99 | 25.15 | 10 | 38.94 | 29.27
390100 | Extrusora para meio fio de concreto | M | 12 | 10 | 2000 | 33750 | 0.5 | Diesel | 2.06 | 0.84 | 5.99 | 25.15 | 10 | 34.04 | 27.21
300010 | Forma metálica p/ abrigo | M | 0 | 6 | 1500 | 35553 | 0.5 |  | 4.57 | 1.97 | 0 | 0 | 5 | 6.54 | 4.57
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
351500 | Fresadora asfalto a frio PM-102 | M | 220 | 5 | 1500 | 1820000 | 1 | Diesel | 259.23 | 242.66 | 109.92 | 29.86 | 10 | 641.67 | 289.09
351000 | Fresadora asfalto a frio W-100 | M | 208 | 5 | 1500 | 1247000 | 1 | Diesel | 177.61 | 166.26 | 103.92 | 29.86 | 10 | 477.65 | 207.47
352000 | Fresadora asfalto a frio W-200 | M | 558 | 5 | 1500 | 3649000 | 1 | Diesel | 519.75 | 486.53 | 278.8 | 29.86 | 10 | 1314.94 | 549.61
371200 | Furadeira elétrica de impacto | M | 0 | 8 | 1250 | 964 | 0.5 | Elétrico | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.12
344000 | Gerador de solda 400 A | M | 85 | 6 | 1500 | 69300 | 0.5 | Diesel | 8.92 | 3.85 | 42.47 | 0 | 5 | 55.24 | 8.92
300240 | Grade de discos | M | 0 | 8 | 1000 | 17800 | 0.5 |  | 2.57 | 1.11 | 0 | 0 | 10 | 3.68 | 2.57
340300 | Grupo gerador 7 KVA | M | 14 | 10 | 2000 | 3850 | 0.5 | Gasolina | 0.2 | 0.09 | 15.12 | 0 | 20 | 15.41 | 0.2
340400 | Grupo gerador 40 KVA | M | 47 | 10 | 2000 | 54280 | 0.5 | Diesel | 2.94 | 1.35 | 23.48 | 0 | 20 | 27.77 | 2.94
340610 | Grupo gerador 55 KVA | M | 63 | 10 | 2000 | 57790 | 0.5 | Diesel | 3.14 | 1.44 | 31.47 | 0 | 20 | 36.05 | 3.14
341810 | Grupo gerador 150 KVA | M | 173 | 10 | 2000 | 101360 | 0.5 | Diesel | 5.5 | 2.53 | 86.43 | 0 | 20 | 94.46 | 5.5
343600 | Grupo gerador 450 KVA | M | 444 | 10 | 2000 | 195000 | 0.5 | Diesel | 10.59 | 4.87 | 221.84 | 0 | 20 | 237.3 | 10.59
337000 | Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw | M | 3 | 4 | 1500 | 6352 | 0.5 | Elétrico | 1.16 | 0.52 | 2.07 | 0 | 5 | 3.75 | 1.16
370440 | Máquina pintura de faixas | M | 65 | 6 | 2000 | 330000 | 0.9 | Gasolina | 30.19 | 24.75 | 70.22 | 29.86 | 10 | 155.02 | 60.05
307050 | Martelete elétrico TE-A22 | M | 0 | 4 | 2000 | 3117 | 0.5 | Elétrico | 0.44 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.44
307000 | Martelete elétrico TE-70 | M | 0 | 4 | 2000 | 9365 | 0.5 | Elétrico | 1.35 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.35
300050 | Mesa vibrat. completa elétrica | M | 0 | 6 | 1500 | 14580 | 0.5 | Elétrico | 1.87 | 0.81 | 0 | 0 | 5 | 2.68 | 1.87
344500 | Microtrator c/ pulverizador 450 l | M | 15 | 7 | 2000 | 67500 | 0.8 | Diesel | 4.83 | 3.85 | 7.49 | 25.15 | 20 | 41.32 | 29.98
327530 | Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura | M | 49 | 7 | 1500 | 138600 | 1.1 | Diesel | 13.24 | 14.52 | 24.48 | 25.15 | 20 | 77.39 | 38.39
352500 | Minicarregadeira de pneus S-650 c/fresadora asf . a frio L<=1,00m c/vassoura | S | 74 | 7 | 1500 | 309750 | 1.1 | Diesel | 29.59 | 32.45 | 36.97 | 25.15 | 20 | 124.16 | 54.74
312000 | Minicarregadeira de pneus S-650 c/valetadeira mecânica WS-24 | M | 74 | 7 | 1500 | 309750 | 1.1 | Diesel | 29.59 | 32.45 | 36.97 | 25.15 | 20 | 124.16 | 54.74
311400 | Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve | L | 198 | 10 | 2000 | 993780 | 1.05 | Diesel | 54 | 52.17 | 98.93 | 29.86 | 20 | 234.96 | 83.86
321400 | Motoniveladora c/ escarificador 140-K média | M | 198 | 8 | 2000 | 993780 | 1.15 | Diesel | 64.01 | 71.42 | 98.93 | 29.86 | 20 | 264.22 | 93.87
331400 | Motoniveladora c/ escarificador 140-K severa | S | 198 | 6 | 2000 | 993780 | 1.2 | Diesel | 80.83 | 99.37 | 98.93 | 29.86 | 20 | 308.99 | 110.69
311200 | Motoniveladora 120-K leve | L | 148 | 10 | 2000 | 809550 | 1.05 | Diesel | 43.99 | 42.5 | 73.94 | 29.86 | 20 | 190.29 | 73.85
321200 | Motoniveladora 120-K média | M | 148 | 8 | 2000 | 809550 | 1.15 | Diesel | 52.14 | 58.18 | 73.94 | 29.86 | 20 | 214.12 | 82
331200 | Motoniveladora 120-K severa | S | 148 | 6 | 2000 | 809550 | 1.2 | Diesel | 65.85 | 80.95 | 73.94 | 29.86 | 20 | 250.6 | 95.71
310400 | Motoniveladora 140-K leve | L | 198 | 10 | 2000 | 845405 | 1.05 | Diesel | 45.94 | 44.38 | 98.93 | 29.86 | 20 | 219.11 | 75.8
320400 | Motoniveladora 140-k média | M | 198 | 8 | 2000 | 845405 | 1.15 | Diesel | 54.45 | 60.76 | 98.93 | 29.86 | 20 | 244 | 84.31
330400 | Motoniveladora 140-k severa | S | 198 | 6 | 2000 | 845405 | 1.2 | Diesel | 68.76 | 84.54 | 98.93 | 29.86 | 20 | 282.09 | 98.62
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
370250 | Motopoda a gasolina |  | 2 | 5 | 2000 | 2046 | 0.5 | Gasolina | 0.21 | 0.1 | 2.16 | 0 | 10 | 2.47 | 0.21
370200 | Motoserra a gasolina | M | 4 | 7 | 2000 | 2505 | 0.5 | Gasolina | 0.2 | 0.08 | 4.32 | 0 | 10 | 4.6 | 0.2
307100 | Perfuratriz manual elétrica | M | 0 | 4 | 2000 | 23099 | 0.5 | Elétrico | 3.33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 3.33
305710 | Perfuratriz manual 18 kg | M | 0 | 4 | 2000 | 11890 | 0.5 |  | 1.71 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.71
306580 | Perfuratriz manual 24 kg | M | 0 | 4 | 2000 | 12750 | 0.5 |  | 1.83 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.83
370300 | Pick-up gasolina pot. mín. 85 HP(c/motor.) | M | 85 | 6 | 2000 | 55240 | 0.8 | Gasolina | 4.49 | 3.68 | 91.83 | 23.57 | 20 | 123.57 | 28.06
370310 | Pick-up gasolina pot. mín. 85 HP(s/motor.) | M | 85 | 6 | 2000 | 55240 | 0.8 | Gasolina | 4.49 | 3.68 | 91.83 | 0 | 20 | 100 | 4.49
300030 | Prancha p/ carreta (25 t) | M | 0 | 10 | 1500 | 176985 | 0.5 |  | 14.42 | 5.89 | 0 | 0 | 10 | 20.31 | 14.42
325020 | Recicl. a frio WR-240 p/asp.água/emulsão | M | 619 | 5 | 1500 | 2485000 | 1 | Diesel | 353.95 | 331.33 | 309.28 | 29.86 | 10 | 1024.42 | 383.81
325010 | Recicl. a frio WR-240 p/espuma de asfalto | M | 619 | 5 | 1500 | 2725000 | 1 | Diesel | 388.14 | 363.33 | 309.28 | 29.86 | 10 | 1090.61 | 418
325150 | Recicladora a frio MPH-364 | M | 300 | 5 | 1500 | 1940330 | 1 | Diesel | 276.37 | 258.71 | 149.89 | 29.86 | 10 | 714.83 | 306.23
325200 | Recicladora a frio RM-300 | M | 409 | 5 | 1500 | 2500000 | 1 | Diesel | 356.09 | 333.33 | 204.35 | 29.86 | 10 | 923.63 | 385.95
325250 | Recicladora a frio RM-500 | M | 540 | 5 | 1500 | 3500000 | 1 | Diesel | 498.53 | 466.66 | 269.81 | 29.86 | 10 | 1264.86 | 528.39
371150 | Régua vibratória treliçada L<=6,00m | M | 9 | 3 | 1250 | 11575 | 0.8 | Gasolina | 3.29 | 2.46 | 9.72 | 0 | 5 | 15.47 | 3.29
312520 | Retroescavadeira 580N leve | L | 79 | 9 | 2000 | 220000 | 0.7 | Diesel | 12.93 | 8.55 | 39.47 | 25.15 | 20 | 86.1 | 38.08
322520 | Retroescavadeira 580N média | M | 79 | 8 | 2000 | 220000 | 1 | Diesel | 14.17 | 13.75 | 39.47 | 25.15 | 20 | 92.54 | 39.32
332520 | Retroescavadeira 580N severa | S | 79 | 7 | 2000 | 220000 | 1.3 | Diesel | 15.76 | 20.42 | 39.47 | 25.15 | 20 | 100.8 | 40.91
342200 | Roçadeira costal | M | 2 | 5 | 1250 | 2900 | 0.5 | Gasolina | 0.49 | 0.23 | 2.16 | 0 | 10 | 2.88 | 0.49
340140 | Rolo liso autopropelido VAP-55 P | M | 83 | 8 | 1750 | 225000 | 0.9 | Diesel | 18.63 | 14.46 | 41.47 | 25.15 | 10 | 99.71 | 43.78
340150 | Rolo pé de carneiro autopropelido VAP-70 PT | M | 100 | 8 | 1750 | 290000 | 0.9 | Diesel | 24.01 | 18.64 | 49.96 | 25.15 | 10 | 117.76 | 49.16
345500 | Rolo pneus autopropelido 21 t | M | 134 | 8 | 1750 | 496000 | 0.9 | Diesel | 41.07 | 31.88 | 66.95 | 25.15 | 10 | 165.05 | 66.22
340210 | Rolo pneus autopropelido 22 t | M | 111 | 8 | 1750 | 340000 | 0.9 | Diesel | 28.15 | 21.85 | 55.46 | 25.15 | 10 | 130.61 | 53.3
340270 | Rolo pneus autopropelido 27 t | M | 134 | 8 | 1750 | 496000 | 0.9 | Diesel | 41.07 | 31.88 | 66.95 | 25.15 | 10 | 165.05 | 66.22
340110 | Rolo tandem CC-900 | M | 13 | 8 | 1750 | 115000 | 0.9 | Diesel | 9.52 | 7.39 | 6.49 | 25.15 | 10 | 48.55 | 34.67
342220 | Rolo tandem liso autopropelido CC-4200 | M | 110 | 8 | 1750 | 369000 | 0.9 | Diesel | 30.56 | 23.72 | 54.96 | 25.15 | 10 | 134.39 | 55.71
340100 | Rolo tandem liso autopropelido HD 14VV | M | 47 | 8 | 1750 | 189000 | 0.9 | Diesel | 15.65 | 12.15 | 23.48 | 25.15 | 10 | 76.43 | 40.8
340620 | Rolo tandem liso 6-8 t | M | 58 | 8 | 1750 | 190500 | 0.9 | Diesel | 15.77 | 12.24 | 28.97 | 25.15 | 10 | 82.13 | 40.92
341840 | Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B | M | 130 | 8 | 1750 | 477151 | 0.9 | Diesel | 39.51 | 30.67 | 64.95 | 25.15 | 10 | 160.28 | 64.66
341150 | Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A | M | 80 | 8 | 1750 | 294000 | 0.9 | Diesel | 24.34 | 18.9 | 39.97 | 25.15 | 10 | 108.36 | 49.49
341680 | Rolo vibratório liso autoprop. CS-44 B | M | 100 | 8 | 1750 | 331220 | 0.9 | Diesel | 27.43 | 21.29 | 49.96 | 25.15 | 10 | 123.83 | 52.58
340840 | Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B | M | 130 | 8 | 1750 | 477151 | 0.9 | Diesel | 39.51 | 30.67 | 64.95 | 25.15 | 10 | 160.28 | 64.66
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
340250 | Rolo vibratório liso autoprop. 3411 | M | 134 | 8 | 1750 | 369000 | 0.9 | Diesel | 30.56 | 23.72 | 66.95 | 25.15 | 10 | 146.38 | 55.71
300310 | Rompedor manual 28 kg | M | 0 | 4 | 2000 | 14860 | 0.5 |  | 2.14 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2.14
370130 | Serra circular elétrica | M | 0 | 7 | 2000 | 2380 | 0.5 | Elétrico | 0.19 | 0.08 | 0 | 0 | 10 | 0.27 | 0.19
370120 | Serra circular gasolina | M | 13 | 7 | 2000 | 3349 | 0.5 | Gasolina | 0.26 | 0.11 | 14.04 | 0 | 10 | 14.41 | 0.26
371050 | Serra corte concreto/asfalto GS-3 | S | 13 | 5 | 1250 | 6250 | 0.5 | Gasolina | 1.06 | 0.5 | 14.04 | 23.57 | 10 | 39.17 | 24.63
371000 | Serra corte concreto/asfalto M-110 | S | 11 | 5 | 1250 | 7800 | 0.5 | Gasolina | 1.33 | 0.62 | 11.88 | 23.57 | 10 | 37.4 | 24.9
371100 | Serra elétrica corte concreto 4100 | S | 0 | 8 | 1250 | 392 | 0.5 | Elétrico | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05
337050 | Soprador a gasolina | M | 3 | 5 | 2000 | 2207 | 0.5 | Gasolina | 0.24 | 0.11 | 3.24 | 0 | 5 | 3.59 | 0.24
381000 | Talha guincho manual 3 t | M | 0 | 8 | 1250 | 1068 | 0.5 |  | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 | 10 | 0.17 | 0.12
300060 | Tanque água sem bomba 6000 l | M | 0 | 7 | 2000 | 40699 | 0.8 |  | 3.28 | 2.32 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 3.28
300220 | Tanque depósito asfalto borracha 20 t | M | 15 | 8 | 2333 | 174520 | 0.5 | Diesel | 11.44 | 4.67 | 49.96 | 0 | 5 | 66.07 | 11.44
300100 | Tanque depósito asfalto frio 10000 l | M | 0 | 8 | 2333 | 63000 | 0.5 |  | 4.13 | 1.68 | 0 | 0 | 5 | 5.81 | 4.13
300200 | Tanque depósito asfalto frio 20000 l | M | 0 | 8 | 2333 | 80000 | 0.5 |  | 5.24 | 2.14 | 0 | 0 | 5 | 7.38 | 5.24
300210 | Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t | M | 15 | 8 | 2333 | 140354 | 0.5 | Diesel | 9.2 | 3.76 | 49.96 | 0 | 5 | 62.92 | 9.2
341000 | Trator agrícola 5105 4x4 | M | 155 | 7 | 2000 | 150000 | 0.8 | Diesel | 10.74 | 8.57 | 77.44 | 23.57 | 20 | 120.32 | 34.31
341100 | Trator agrícola BH-165 4x4 | M | 126 | 7 | 2000 | 242500 | 0.8 | Diesel | 17.37 | 13.85 | 62.95 | 23.57 | 20 | 117.74 | 40.94
341500 | Trator agrícola c/ roçadeira 150/540 | M | 85 | 7 | 2000 | 137900 | 0.8 | Diesel | 9.88 | 7.88 | 42.47 | 23.57 | 20 | 83.8 | 33.45
310650 | Trator c/ escarificador D61-EX leve | L | 165 | 11 | 1800 | 825000 | 1.4 | Diesel | 46.49 | 58.33 | 82.44 | 29.86 | 20 | 217.12 | 76.35
320650 | Trator c/ escarificador D61-EX média | M | 165 | 9 | 1800 | 825000 | 1.5 | Diesel | 53.9 | 76.38 | 82.44 | 29.86 | 20 | 242.58 | 83.76
330650 | Trator c/ escarificador D61-EX severa | S | 165 | 7 | 1800 | 825000 | 1.6 | Diesel | 65.68 | 104.76 | 82.44 | 29.86 | 20 | 282.74 | 95.54
310080 | Trator c/ escarificador D8-T leve | L | 310 | 11 | 1800 | 2509000 | 1.4 | Diesel | 141.38 | 177.4 | 154.89 | 29.86 | 20 | 503.53 | 171.24
320080 | Trator c/ escarificador D8-T média | M | 310 | 9 | 1800 | 2509000 | 1.5 | Diesel | 163.94 | 232.31 | 154.89 | 29.86 | 20 | 581 | 193.8
330080 | Trator c/ escarificador D8-T severa | S | 310 | 7 | 1800 | 2509000 | 1.6 | Diesel | 199.75 | 318.6 | 154.89 | 29.86 | 20 | 703.1 | 229.61
320140 | Trator lâmina D-150B média | M | 155 | 9 | 1800 | 680000 | 1.5 | Diesel | 44.43 | 62.96 | 77.44 | 29.86 | 20 | 214.69 | 74.29
310040 | Trator lâmina D6-K2 leve | L | 128 | 11 | 1800 | 723712 | 1.4 | Diesel | 40.78 | 51.17 | 63.95 | 29.86 | 20 | 185.76 | 70.64
320040 | Trator lâmina D6-K2 média | M | 128 | 9 | 1800 | 723712 | 1.5 | Diesel | 47.28 | 67.01 | 63.95 | 29.86 | 20 | 208.1 | 77.14
330040 | Trator lâmina D6-K2 severa | S | 128 | 7 | 1800 | 723712 | 1.6 | Diesel | 57.61 | 91.89 | 63.95 | 29.86 | 20 | 243.31 | 87.47
310060 | Trator lâmina D6-N leve | L | 150 | 11 | 1800 | 892000 | 1.4 | Diesel | 50.26 | 63.07 | 74.94 | 29.86 | 20 | 218.13 | 80.12
320060 | Trator lâmina D6-N média | M | 150 | 9 | 1800 | 892000 | 1.5 | Diesel | 58.28 | 82.59 | 74.94 | 29.86 | 20 | 245.67 | 88.14
330060 | Trator lâmina D6-N severa | S | 150 | 7 | 1800 | 892000 | 1.6 | Diesel | 71.01 | 113.26 | 74.94 | 29.86 | 20 | 289.07 | 100.87
311650 | Trator lâmina D61-EX leve | L | 165 | 11 | 1800 | 750000 | 1.4 | Diesel | 42.26 | 53.03 | 82.44 | 29.86 | 20 | 207.59 | 72.12
Código | Descrição do Equipamento | CT | Pot | V.Ut | H/ano | Aquisição | Coef | Combust. | Dep.juros | Manut. | Material | M. Obra | Resid. | Hora prod. | Improd.
321650 | Trator lâmina D61-EX média | M | 165 | 9 | 1800 | 750000 | 1.5 | Diesel | 49 | 69.44 | 82.44 | 29.86 | 20 | 230.74 | 78.86
331650 | Trator lâmina D61-EX severa | S | 165 | 7 | 1800 | 750000 | 1.6 | Diesel | 59.71 | 95.23 | 82.44 | 29.86 | 20 | 267.24 | 89.57
310180 | Trator lâmina D8-T leve | L | 310 | 11 | 1800 | 2310000 | 1.4 | Diesel | 130.17 | 163.33 | 154.89 | 29.86 | 20 | 478.25 | 160.03
320180 | Trator lâmina D8-T média | M | 310 | 9 | 1800 | 2310000 | 1.5 | Diesel | 150.94 | 213.88 | 154.89 | 29.86 | 20 | 549.57 | 180.8
330180 | Trator lâmina D8-T severa | S | 310 | 7 | 1800 | 2310000 | 1.6 | Diesel | 183.91 | 293.33 | 154.89 | 29.86 | 20 | 661.99 | 213.77
320700 | Trator lâmina 7D média | M | 88 | 9 | 1800 | 400000 | 1.5 | Diesel | 26.13 | 37.03 | 43.96 | 29.86 | 20 | 136.98 | 55.99
300070 | Usina asfalto gravimétrica 100/140 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 6500000 | 0.9 |  | 628.04 | 487.5 | 0 | 184.44 | 10 | 1299.98 | 812.48
300140 | Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/80 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 2067000 | 0.9 |  | 199.71 | 155.02 | 0 | 184.44 | 10 | 539.17 | 384.15
300160 | Usina asfalto móvel contra-fluxo 80/120 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 2336000 | 0.9 |  | 225.7 | 175.2 | 0 | 184.44 | 10 | 585.34 | 410.14
300170 | Usina asfalto móvel contra-fluxo 80/120 t/hora asf. borracha/polímero | M | 0 | 8 | 1500 | 2990000 | 0.9 |  | 288.89 | 224.25 | 0 | 184.44 | 10 | 697.58 | 473.33
309100 | Usina misturadora PMF 40/60 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 118548 | 0.9 | Elétrico | 11.45 | 8.89 | 0 | 66.02 | 10 | 86.36 | 77.47
309000 | Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio | M | 92 | 8 | 1500 | 758546 | 0.9 | Diesel | 73.29 | 56.89 | 45.96 | 0 | 10 | 176.14 | 73.29
303500 | Usina solos brita graduada 200/500 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 870000 | 0.9 | Elétrico | 84.06 | 65.25 | 0 | 66.02 | 10 | 215.33 | 150.08
303600 | Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/hora | M | 0 | 8 | 1500 | 959000 | 0.9 | Elétrico | 92.66 | 71.92 | 0 | 66.02 | 10 | 230.6 | 158.68
300090 | Vassoura mecânica rebocável | M | 0 | 8 | 1000 | 34070 | 0.5 |  | 5.21 | 2.12 | 0 | 0 | 5 | 7.33 | 5.21
370020 | Veículo furgão 4,30m | M | 150 | 9 | 2000 | 174708 | 1.1 | Diesel | 10.27 | 10.67 | 54.46 | 25.15 | 20 | 100.55 | 35.42
370030 | Veículo furgão 7,80m | M | 230 | 9 | 2000 | 266353 | 1.1 | Diesel | 15.66 | 16.27 | 83.5 | 25.15 | 20 | 140.58 | 40.81
370000 | Veiculo transporte coletivo 40 passageiros | M | 220 | 4 | 2000 | 573385 | 1.1 | Diesel | 66.18 | 78.84 | 79.87 | 29.86 | 20 | 254.75 | 96.04
370110 | Veículo utilitário pot. mín. 60 HP(c/motor.) | M | 85 | 5 | 2000 | 59590 | 0.8 | Gasolina | 5.65 | 4.76 | 89.96 | 23.57 | 20 | 123.94 | 29.22
370160 | Veículo utilitário pot. min. 60 HP(s/motor.) | M | 85 | 5 | 2000 | 59590 | 0.8 | Gasolina | 5.65 | 4.76 | 89.96 | 0 | 20 | 100.37 | 5.65
341450 | Vibrador imersão elétrico 45mm | M | 0 | 6 | 1250 | 3790 | 0.5 | Elétrico | 0.61 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.61
370450 | Vibrador imersão gasolina 45mm | M | 4 | 4 | 1250 | 9270 | 0.5 | Gasolina | 2.14 | 0.92 | 4.32 | 0 | 0 | 7.38 | 2.14
340410 | Vibro acabadora esteiras | M | 105 | 8 | 1500 | 925000 | 0.9 | Diesel | 89.37 | 69.37 | 52.46 | 29.86 | 10 | 241.06 | 119.23

## GERENCIAMENTO LOCAL (hidden)
11 | GERENCIAMENTO LOCAL
[5 empty] | código | TOTAL
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 | 10514.2 | 40813 | 16.692,89
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 | 3514.53 | 40820 | 3.148,99
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 | 3514.53 | 2705 | 5.119,50 | 5.119,50
11.4 | Auxiliar de Campo (assistente de engenharia) | mês | 6 | 2820.89 | 40931 | 5.086,37
11.5 | Auxiliar de Campo (assistente de topografia) | mês | 6 | 2820.89 | 532 | 1.286,31
A - ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTA, SEM DESONERAÇÃO) |  | 73.92% | SINAPI | A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017

## Orçamento-Projeto NFINANC (2) (hidden)
| EXTENSÃO: | 3,00 km | [7 empty] | BDI: | 30%
| 2.1.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 37.55 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5134.9625
| 2.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5743.5
| 2.3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42.45 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5805.04
| 4.2.5 | Base de Brita Graduada - P.M | m³ | 9 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 1230.75
| 1.3 | Binder inclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 2.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 858.15
| 4.2.3 | Binder inclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | m³ | 3 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 978.87
| 1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 2.63 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1086.69
| 2.1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha incl. fornec. Asfalto | t | 24.03 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 9928.9557
| 2.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 30.82 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 12734.52 | PREÇOS
| 2.3.3 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 27.17 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 11226.37
| 4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | m³ | 3 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1239.57 |  |  | 1.8
| 2.3 | CALÇADAS | [8 empty] | 122354.4451 |  |  | 1.9
| 2.2 | CICLOVIA (ADEQUAÇÕES) | [8 empty] | 30236.25 |  |  | 1.13
| 2.1 | CICLOVIA (IMPLANTAR) | [8 empty] | 76142.8779 |  |  | 1.14
| PROJETO: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | [7 empty] | DATA BASE: | junho/2018 | 0
| 3.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [8 empty] | 25100.7 | 0 | #VALUE!
| 3.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [8 empty] | 17543.5 | 0 |  | 9928.9557 | PAISA-AB.01.R0 04/04 | 4 - Paisagismo | conforme planilha de memórias de quantidade
| 3.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [8 empty] | 98243.6 | 0 |  | 1712.1204 | PAISA-AB.01.R0 04/04 | 4 - Paisagismo | conforme planilha de memórias de quantidade
| 3.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [8 empty] | 86048.55
| 3.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [8 empty] | 40215.1
| 3.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [8 empty] | 84547.02
| 4.1.1 | Demolição do pavimento, escavação de vala e retirada Tubo de Gás | m³ | 60 |  | DER/PR | 512000 | 67.48 | 30% | 87.73 | 5263.8
| 2.3.10 | Demolição mecânica de pavimento (esquinas e entradas de carro - retrabalho) | m³ | 10.82 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 553.98
| 2.3.2 | Demolição mecânica de pavimento (p/ implantação dos pavers) | m³ | 13.58 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 695.296
| Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$) |  | 0 | #VALUE!
1 | 1. | DRENAGEM E OAC | [8 empty] | 2132.87 | 0 | 136.75
| 2.2.7 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 67.56 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 1876.14 | 0 | 95.98
| 2.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 395.35 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 10978.8695 | 0 | 3.55
| 3.1.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 12 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 6006.12 | 0 | 19.01
| 3.2.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 15 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 7507.65 | 0 | 27.77
| 3.1.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 |  | #REF!
| 3.2.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 | 0 | #VALUE!
| 3.3.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 364 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 98243.6 |  |  | 4.2.14
| 3.4.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 40215.1 |  |  | 4.2.15
| 3.5.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 65 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 17543.5 | 0 | #VALUE!
| 3.6.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 93 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 25100.7 | 0 | 136.75
| 2.3.28 | Fornecimento e assentamento de piso tátil 40x40 (inclusive rejuntamento e retirada de piso existente) | m² | 40.48 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 84.6258 | 30% | 110.02 | 4453.6096 | 0 | 95.98
| 2.3.11 | Implantação de Rampa de acessibilidade com 3 Lajotas Táteis de alerta (Convenvional) | und | 43 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 389.5 | 30% | 506.35 | 21773.05 | 0 | 3.55
| 2.3.14 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 15 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5446.42 | 30% | 7080.35 | 7080.35 | 0 | 19.01
| 2.3.15 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 26 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5837.97 | 30% | 7589.37 | 7589.37 | 0 | 29.85
| 2.3.16 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 27 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5672.86 | 30% | 7374.72 | 7374.72 | 0 | #REF!
| 2.3.18 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LD - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 4998.56 | 30% | 6498.13 | 6498.13 | 0 | #REF!
| 2.3.17 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LE - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 5290.71 | 30% | 6877.93 | 6877.93
| 4.2.4 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 60 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 410.4
| 1.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 150.07
| 2.1.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1712.1204
| 2.2.2 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1915.27
| 2.3.4 | Imprimação impermeab. inclusive fornec. do CM | m² | 283 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1935.72
| 2. | PAISAGISMO | [8 empty] | 228733.573
| 1.4 | Pintura de ligação inclusive fornec. da emulsão | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 21/05 | DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 37.96
| 4.2.2 | Pintura de ligação inclusive fornec. da emulsão | m² | 60 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 103.8
| REVISÃO: | R05 | [7 empty] | BDI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO): | 20%
| 2.1.7 | Rampa de acessibilidade - Ciclovia | und | 41 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 255.06 | 30% | 331.58 | 13594.78
| 2.3.23 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 104 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1119.34 | 30% | 1455.15 | 1455.15
| 2.3.24 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 107 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1042.16 | 30% | 1354.81 | 1354.81
| 2.3.25 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LD | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1442.6 | 30% | 1875.38 | 1875.38
| 2.3.26 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LE | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1522.76 | 30% | 1979.59 | 1979.59
| 2.3.27 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 111 LD | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 1368.42 | 30% | 1778.95 | 1778.95
| 2.3.20 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LD - CZ | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 791.26 | 30% | 1028.64 | 1028.64
| 2.3.19 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LE - AM | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 541.54 | 30% | 704.01 | 704.01
| 2.3.21 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 41 LE - CZ | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 636.49 | 30% | 827.44 | 827.44
| 2.3.22 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 49 | und | 1 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 969.54 | 30% | 1260.41 | 1260.41 | 329128.11
| 2.3.9 | Reassentamento de Paver | m² | 227.51 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 22.96 | 30% | 29.85 | 6791.17 |  | 6.1.21
| 4.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [10 empty] | 6.1.22
| 4. | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO (Retirada de Tubulação de Gás) | [8 empty] | 13680.3 | 368218.85
| 4.2.7 | Reforço ou Substituação do sub-leito com moledo - P.N | m³ | 34.2 | - | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 3203.52 |  | 6.2.19
| 4.2.8 | Regularização de Subleito - P.N | m² | 60 | - | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 213 |  | 6.2.20
| 2.1.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 888.6005 | 416723.93
| 2.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 994.04 |  | 6.3.19
| 2.3.7 | Regularização do subleito - PN | m² | 283 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1004.65 | 227007.28
| 4.1 | RELOCAÇÃO COMPAGÁS | [10 empty] | 6.4.19
| 2.2.6 | Remoção de paver | m² | 112.33 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 2135.39 | 220135.28
| 2.3.8 | Remoção de paver | m² | 240.01 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 4562.59 |  | 6.5.17
| 2.1.6 | Revestimento com paralelepípedos | m² | 340 | PMC-ES 085/99 | ADAPT. COMP- DER/PR | 535000 | 91.76 | 30% | 119.29 | 40558.6 | 262123.54
| TRECHO: | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR | [10 empty] | 6.6.17
| 3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [8 empty] | 351698.47 | 0
|  | SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA PARADA DE ÔNIBUS | [7 empty] | 0
| 2.1.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 45.06 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4324.8588 |  | 87.73
| 2.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.4 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4837.39
| 2.3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.94 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4889.22 |  | #VALUE!
| 4.2.6 | Sub-Base de Brita 4-A - P.I | m³ | 10.8 | - | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 1036.59 |  | #VALUE!
#VALUE!
| ORÇAMENTO DO PROJETO "AS BUILT" (SEM DESONERAÇÃO) - NÃO FINANCIADO | [11 empty] | #VALUE!
136.75
95.98
[10 empty] | Unitário | Total |  | 93.67
3.55
#REF!
| TOTAL |  |  |  |  | 596245.22

## orçamento ordem alfabetica (hidden)
1 | 9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 0.3 | 951.31 | 5707.86 | 1
2 | 9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 0.3 | 2240.48 | 13442.88 | 2
3 | 9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 0.3 | 3900.65 | 11701.95 | 3
4 | 9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 0.3 | 3178.32 | 9534.96 | 4
5 | 9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 5
6 | 9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 0.3 | 4911.94 | 14735.82 | 6
7 | 4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 0.3 | 104.08 | 366654.07 | 7
8 | 11.5 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3443.79 | 0.3 | 4476.93 | 26861.58 | 8
8 | 11.6 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3444.79 | 0.3 | 4478.23 | 26869.38 | 8
9 | 11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 0.3 | 4107.35 | 24644.1 | 9
10 | 8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 0.3 | 315.4 | 9462 | 10
11 | 1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 449.91 | 11
11 | 3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 9850.11 | 11
11 | 4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 9122.6 | 11
12 | 4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 17261.96 | 12
13 | 10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 13
14 | 3.2 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1 | 14
15 | 3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 1861.1 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768987.91 | 15
15 | 4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 42.69 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09 | 15
16 | 1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 0.3 | 1594.97 | 7974.85 | 16
17 | 4.2 | CALÇADAS | [7 empty] | 0 | 227857.11 | 17
18 | 10.2 | Caminhão basculante | und | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 0.3 | 2265.12 | 22651.2 | 18
19 | 10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 3196.44 | 19
20 | 10.4 | Caminhão tanque | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 20
21 | 1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 0.3 | 22.33 | 317.09 | 21
22 | 10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 22
23 | 4.1 | CICLOVIA | [7 empty] | 0 | 366654.07 | 23
24 | 2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 0.3 | 1.23 | 326.74 | 24
25 | 10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 25
26 | 10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 26
27 | 10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 799.11 | 27
28 | 8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 0.3 | 87.3 | 5238 | 28
29 | 4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira (x2) | m | 38.8 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 0.3 | 201.79 | 7829.46 | 29
30 | 6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [8 empty] | 237022.84 | 30
31 | 6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [8 empty] | 202591.78 | 31
32 | 6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [8 empty] | 318480.33 | 32
33 | 6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [8 empty] | 282170.3 | 33
34 | 6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [8 empty] | 186792.18 | 34
35 | 6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [8 empty] | 244581.09 | 35
36 | 2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 0.3 | 0.9 | 189.72 | 36
37 | 10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 0.3 | 2077.69 | 2077.69 | 37
38 | 1 | DRENAGEM E OAC | [8 empty] | 27502.49 | 38
39 | 11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 0.3 | 22006.78 | 132040.68 | 39
40 | 10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 40
41 | 2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 0.3 | 27.77 | 7376.83 | 41
42 | 1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 0.3 | 14.72 | 764.27 | 42
43 | 10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 6392.88 | 43
44 | 5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 0.3 | 43.79 | 6349.55 | 44
45 | 5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 0.3 | 431.51 | 33010.52 | 45
45 | 8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 0.3 | 431.51 | 12945.3 | 45
46 | 1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 0.3 | 161.63 | 9536.17 | 46
47 | 6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 3041.94 | 47
47 | 6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 5317.11 | 47
47 | 6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 6875.79 | 47
47 | 6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 3004.23 | 47
47 | 6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 4034.97 | 47
47 | 6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 4361.79 | 47
48 | 6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 5022.74 | 48
48 | 6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 4714.08 | 48
48 | 6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 6916.79 | 48
48 | 6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 3367.2 | 48
48 | 6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 2665.7 | 48
48 | 6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 3703.92 | 48
49 | 6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 3142.41 | 49
49 | 6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 7423.68 | 49
49 | 6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 10945.71 | 49
49 | 6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 4745.25 | 49
49 | 6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 6200.46 | 49
49 | 6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 6727.71 | 49
50 | 4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 0.3 | 189.47 | 23386.29 | 50
51 | 4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 0.3 | 63.869 | 36011.9 | 51
52 | 4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 0.3 | 64.15 | 3779.08 | 52
53 | 4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 0.3 | 63.87 | 12362.68 | 53
54 | 4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 0.3 | 64.15 | 1619.57 | 54
55 | 4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 0.3 | 182.624 | 10592.2 | 55
56 | 4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 0.3 | 153.491 | 7367.57 | 56
57 | 6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 9658.54 | 57
57 | 6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 19317.08 | 57
57 | 6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
57 | 6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 19317.08 | 57
57 | 6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
57 | 6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
58 | 5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) em coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 48657.1 | 58
59 | 6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
59 | 6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
59 | 6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
59 | 6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 2275.04 | 59
59 | 6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
60 | 6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 4615.44 | 60
60 | 6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 6923.16 | 60
60 | 6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 2307.72 | 60
60 | 6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 2307.72 | 60
60 | 6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 6923.16 | 60
61 | 6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 2560.9 | 61
61 | 6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 2560.9 | 61
61 | 6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 7682.7 | 61
61 | 6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
61 | 6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
61 | 6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
62 | 6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
62 | 6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
62 | 6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
62 | 6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
62 | 6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
62 | 6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
63 | 6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 50766.75 | 63
63 | 6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 51649.65 | 63
63 | 6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 50766.75 | 63
63 | 6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 15303.6 | 63
64 | 6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 6797.44 | 64
64 | 6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 7155.2 | 64
64 | 6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 7155.2 | 64
64 | 6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
64 | 6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
64 | 6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
65 | 6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 2426.69 | 65
66 | 6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 4853.38 | 66
66 | 6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 7280.07 | 66
66 | 6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
66 | 6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 2426.69 | 66
66 | 6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
66 | 6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
67 | 6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 24886.75 | 67
67 | 6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 29864.1 | 67
67 | 6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 29864.1 | 67
67 | 6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 19909.4 | 67
67 | 6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 19909.4 | 67
67 | 6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 24886.75 | 67
68 | 6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
68 | 6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
68 | 6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
68 | 6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
68 | 6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
68 | 6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
69 | 4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação) | m | 1056 | - | COMPOSIÇÃO | - | 299.36 | 0.3 | 389.17 | 410963.52 | 69
70 | 6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
70 | 6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
70 | 6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
70 | 6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
70 | 6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
70 | 6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
71 | 6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 0.2 | 5045.72 | 5045.72 | 71
72 | 6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
72 | 6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 19892.52 | 72
72 | 6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 26523.36 | 72
72 | 6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
72 | 6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
72 | 6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 26523.36 | 72
73 | 6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 27585.55 | 73
73 | 6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 33102.66 | 73
73 | 6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 33102.66 | 73
73 | 6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 22068.44 | 73
73 | 6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 22068.44 | 73
73 | 6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 27585.55 | 73
74 | 6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 21547.95 | 74
74 | 6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 25857.54 | 74
74 | 6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 25857.54 | 74
74 | 6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 17238.36 | 74
74 | 6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 17238.36 | 74
74 | 6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 21547.95 | 74
75 | 10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 75
76 | 11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [7 empty] | 0 | 286959.78 | 76
77 | 4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [7 empty] | 0 | 447385.18 | 77
78 | 4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 0.3 | 10.12 | 7763.36 | 78
79 | 10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 79
80 | 7. | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1457895.22 | 80
81 | 7.1 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1450087.17 | 81
82 | 4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 0.3 | 86.91 | 5205.91 | 82
83 | 3.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78 | 83
83 | 4.2.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96 | 83
84 | 9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [7 empty] | 0 | 101279.61 | 84
85 | 6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
85 | 6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
85 | 6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
85 | 6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
85 | 6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
85 | 6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
86 | 7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 483 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 1985.87 | 0.3 | 2581.64 | 1246932.12 | 86
87 | 9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 87
88 | 7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 0.3 | 11.87 | 203155.05 | 88
89 | 1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 0.3 | 136.28 | 925.35 | 89
90 | 9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 0.3 | 5377.31 | 32263.86 | 90
91 | 10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 3196.44 | 91
92 | 1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 0.3 | 49.7 | 5715.5 | 92
93 | 1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 0.3 | 41.58 | 207.9 | 93
94 | 10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0 | 72675.49 | 94
95 | 10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 95
96 | 4. | PAISAGISMO | [7 empty] | 0 | 1041896.36 | 96
97 | 3. | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 845120.54 | 97
98 | 5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 0.3 | 20.65 | 13975.31 | 98
98 | 5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 0.3 | 20.65 | 20838.54 | 99
99 | 3.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29 | 100
100 | 5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 172.34 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 6016.39 | 101
100 | 5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 707.55 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 24700.58 | 102
100 | 5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 99 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 3456.09 | 103
100 | 5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 297.54 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 10387.13 | 104
101 | 9.5 | Placa de Obra | m² | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 0.3 | 426.3 | 2557.8 | 105
102 | 4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | DER/PR ES-OC 17/05 | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 0.3 | 6089.82 | 48718.56 | 106
103 | 1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 0.3 | 32.67 | 1232.32 | 107
104 | 9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 108
105 | 3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 0.3 | 93.67 | 8997.01 | 109
106 | 3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 1704.82 | 110
106 | 4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 1578.8 | 110
107 | 4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 0.3 | 51.47 | 43314.58 | 111
108 | 7.2 | RELOCAÇÃO | [7 empty] | 0 | 7808.05 | 112
109 | 5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 0.3 | 151.29 | 302.58 | 113
110 | 6.1.27 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1214.58 | 114
110 | 6.2.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 2024.3 | 114
110 | 6.3.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1619.44 | 114
110 | 6.4.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 809.72 | 114
110 | 6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1619.44 | 114
110 | 6.6.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 2024.3 | 114
111 | 6.2.26 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 0.2 | 5.31 | 1062 | 115
112 | 6.3.28 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 920 | 116
112 | 6.4.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 1150 | 116
112 | 6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 920 | 116
112 | 6.6.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 1150 | 116
113 | 6.1.29 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 0.2 | 477.42 | 954.84 | 117
113 | 6.3.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 0.2 | 477.42 | 477.42 | 117
114 | 6.1.28 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 1762.86 | 118
114 | 6.2.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
114 | 6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
114 | 6.4.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 1175.24 | 118
114 | 6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
114 | 6.6.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2938.1 | 118
115 | 6.1.23 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
115 | 6.2.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
115 | 6.3.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
115 | 6.4.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
115 | 6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
115 | 6.6.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
116 | 6.3.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
116 | 6.4.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
116 | 6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
116 | 6.6.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
117 | 5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 0.3 | 72.83 | 1597.17 | 121
118 | 6.1.26 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 755.64 | 122
118 | 6.3.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 1133.46 | 122
118 | 6.4.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 755.64 | 122
119 | 6.1.24 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1494.72 | 123
119 | 6.2.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 2491.2 | 123
119 | 6.3.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1992.96 | 123
119 | 6.4.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 996.48 | 123
119 | 6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1992.96 | 123
119 | 6.6.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 2491.2 | 123
120 | 6.1.25 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
120 | 6.2.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
120 | 6.3.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
120 | 6.4.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 758.48 | 124
120 | 6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
120 | 6.6.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1896.2 | 124
121 | 7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 0.3 | 410.95 | 7808.05 | 125
122 | 10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 126
123 | 10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 127
124 | 10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 128
125 | 10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 129
126 | 5. | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 261860.12 | 130
127 | 8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 42665.6 | 131
128 | 5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [7 empty] | 0 | 85723.59 | 132
129 | 6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [7 empty] | 0 | 1471638.52 | 133
130 | 5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 0 | 176136.53 | 134
131 | 8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 0.3 | 133.1 | 7986 | 135
132 | 1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 379.13 | 136
132 | 3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 8296.52 | 136
132 | 4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 7683.2 | 136
133 | 5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 0.3 | 561.66 | 561.66 | 137
134 | 5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 0.3 | 561.6 | 561.6 | 138
135 | 5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 0.3 | 703.43 | 91445.9 | 139
135 | 8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 0.3 | 703.43 | 7034.3 | 139
136 | 10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 140
137 | 11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 0.3 | 7692.33 | 46153.98 | 141
138 | 11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 0.3 | 5065.01 | 30390.06 | 142
139 | 2. | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 0 | 7893.29 | 143
140 | 10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 144
141 | 10.22 | Trator de esteira | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 145
142 | 10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 146
143 | 9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 147
144 | 10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 799.11 | 148
145 | 10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 149
146 | [9 empty] | 0 |  | 150
146 | [9 empty] | 0 |  | 150
146 | [9 empty] | 0 |  | 150
0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0

## orçamento ordem com codigo (hidden)
1 | DRENAGEM E OAC | [8 empty] | 27502.49 | 38
1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 0.3 | 14.72 | 764.27 | 42
1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 0.3 | 32.67 | 1232.32 | 107
1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 0.3 | 161.63 | 9536.17 | 46
1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 0.3 | 1594.97 | 7974.85 | 16
1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 0.3 | 136.28 | 925.35 | 89
1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 0.3 | 49.7 | 5715.5 | 92
1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 0.3 | 41.58 | 207.9 | 93
1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 449.91 | 11
1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 379.13 | 136
1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 0.3 | 22.33 | 317.09 | 21
0
2. | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 0 | 7893.29 | 143
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 0.3 | 0.9 | 189.72 | 36
2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 0.3 | 1.23 | 326.74 | 24
2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 0.3 | 27.77 | 7376.83 | 41
0
3. | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 845120.54 | 97
3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 1861.1 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768987.91 | 15
3.2 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1 | 14
3.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78 | 83
3.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29 | 100
3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 9850.11 | 11
3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 8296.52 | 136
3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 0.3 | 93.67 | 8997.01 | 109
3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 1704.82 | 110
0
4. | PAISAGISMO | [7 empty] | 0 | 1041896.36 | 96
4.1 | CICLOVIA | [7 empty] | 0 | 366654.07 | 23
4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 0.3 | 104.08 | 366654.07 | 7
4.2 | CALÇADAS | [7 empty] | 0 | 227857.11 | 17
4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 42.69 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09 | 15
4.2.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96 | 83
4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 9122.6 | 11
4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 7683.2 | 136
4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 1578.8 | 110
4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 0.3 | 63.869 | 36011.9 | 51
4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 0.3 | 63.87 | 12362.68 | 53
4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 0.3 | 64.15 | 3779.08 | 52
4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 0.3 | 64.15 | 1619.57 | 54
4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 0.3 | 51.47 | 43314.58 | 111
4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 17261.96 | 12
4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 0.3 | 10.12 | 7763.36 | 78
4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 0.3 | 153.491 | 7367.57 | 56
4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 0.3 | 182.624 | 10592.2 | 55
4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | DER/PR ES-OC 17/05 | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 0.3 | 6089.82 | 48718.56 | 106
4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [7 empty] | 0 | 447385.18 | 77
4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação) | m | 1056 | - | COMPOSIÇÃO | - | 299.36 | 0.3 | 389.17 | 410963.52 | 69
4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira (x2) | m | 38.8 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 0.3 | 201.79 | 7829.46 | 29
4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 0.3 | 189.47 | 23386.29 | 50
4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 0.3 | 86.91 | 5205.91 | 82
5. | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 261860.12 | 130
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [7 empty] | 0 | 85723.59 | 132
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 0.3 | 20.65 | 20838.54 | 99
5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 0.3 | 20.65 | 13975.31 | 99
5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 707.55 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 24700.58 | 104
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 172.34 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 6016.39 | 104
5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - VERMELHA | m² | 297.54 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 10387.13 | 104
5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - PRETA | m² | 99 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 0.3 | 34.91 | 3456.09 | 104
5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 0.3 | 43.79 | 6349.55 | 44
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 0 | 176136.53 | 134
5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 0.3 | 431.51 | 33010.52 | 45
5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 0.3 | 72.83 | 1597.17 | 121
5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 0.3 | 151.29 | 302.58 | 113
5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 0.3 | 561.66 | 561.66 | 137
5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 0.3 | 561.6 | 561.6 | 138
5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 0.3 | 703.43 | 91445.9 | 139
5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) em coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 48657.1 | 58
0
6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [7 empty] | 0 | 1471638.52 | 133
6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [8 empty] | 244581.09 | 35
6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 24886.75 | 67
6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 4615.44 | 60
6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 2560.9 | 61
6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 4853.38 | 66
6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 2426.69 | 65
6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 27585.55 | 73
6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 0.2 | 5045.72 | 5045.72 | 71
6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 21547.95 | 74
6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 9658.54 | 57
6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 6797.44 | 64
6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 50766.75 | 63
6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 3142.41 | 49
6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 3041.94 | 47
6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 5022.74 | 48
6.1.23 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.1.24 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1494.72 | 123
6.1.25 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
6.1.26 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 755.64 | 122
6.1.27 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1214.58 | 114
6.1.28 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 1762.86 | 118
6.1.29 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 0.2 | 477.42 | 954.84 | 117
6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [8 empty] | 282170.3 | 33
6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 29864.1 | 67
6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 6923.16 | 60
6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 2560.9 | 61
6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 7280.07 | 66
6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 33102.66 | 73
6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 25857.54 | 74
6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 19892.52 | 72
6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 19317.08 | 57
6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 7155.2 | 64
6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 51649.65 | 63
6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 7423.68 | 49
6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 5317.11 | 47
6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 4714.08 | 48
6.2.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.2.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 2491.2 | 123
6.2.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
6.2.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 2024.3 | 114
6.2.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
6.2.26 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 0.2 | 5.31 | 1062 | 115
6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [8 empty] | 318480.33 | 32
6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 29864.1 | 67
6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 2307.72 | 60
6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 7682.7 | 61
6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 33102.66 | 73
6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 25857.54 | 74
6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 26523.36 | 72
6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 7155.2 | 64
6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 50766.75 | 63
6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 10945.71 | 49
6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 6875.79 | 47
6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 6916.79 | 48
6.3.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.3.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
6.3.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1992.96 | 123
6.3.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
6.3.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 1133.46 | 122
6.3.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1619.44 | 114
6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
6.3.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 0.2 | 477.42 | 477.42 | 117
6.3.28 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 920 | 116
6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [8 empty] | 186792.18 | 34
6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 19909.4 | 67
6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 2275.04 | 59
6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 2307.72 | 60
6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 2426.69 | 66
6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 22068.44 | 73
6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 17238.36 | 74
6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 19317.08 | 57
6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 0.2 | 147.15 | 15303.6 | 63
6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 4745.25 | 49
6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 3004.23 | 47
6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 3367.2 | 48
6.4.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.4.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
6.4.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 996.48 | 123
6.4.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 758.48 | 124
6.4.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 0.2 | 377.82 | 755.64 | 122
6.4.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 809.72 | 114
6.4.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 1175.24 | 118
6.4.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 1150 | 116
6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [8 empty] | 202591.78 | 31
6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 19909.4 | 67
6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 0.2 | 2275.04 | 4550.08 | 59
6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 22068.44 | 73
6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 17238.36 | 74
6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 13261.68 | 72
6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 6200.46 | 49
6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 4034.97 | 47
6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 2665.7 | 48
6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 1992.96 | 123
6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1516.96 | 124
6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 1619.44 | 114
6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2350.48 | 118
6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 920 | 116
0
6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [8 empty] | 237022.84 | 30
6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 0.2 | 4977.35 | 24886.75 | 67
6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 0.2 | 2307.72 | 6923.16 | 60
6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 0.2 | 2560.9 | 5121.8 | 61
6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 0.2 | 2426.69 | 9706.76 | 66
6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 0.2 | 5517.11 | 27585.55 | 73
6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 0.2 | 4309.59 | 21547.95 | 74
6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 0.2 | 3315.42 | 26523.36 | 72
6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 0.2 | 4829.27 | 38634.16 | 57
6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 0.2 | 42295.49 | 42295.49 | 68
6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 0.2 | 1327.7 | 1327.7 | 70
6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 0.2 | 357.76 | 3219.84 | 64
6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 0.2 | 2586.5 | 2586.5 | 85
6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 0.2 | 14.69 | 293.8 | 62
6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 0.2 | 21.09 | 6727.71 | 49
6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 0.2 | 12.57 | 4361.79 | 47
6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 0.2 | 14.03 | 3703.92 | 48
6.6.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 0.2 | 614.04 | 614.04 | 119
6.6.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 0.2 | 462.76 | 462.76 | 120
6.6.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 0.2 | 498.24 | 2491.2 | 123
6.6.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 0.2 | 379.24 | 1896.2 | 124
6.6.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 0.2 | 404.86 | 2024.3 | 114
6.6.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 0.2 | 587.62 | 2938.1 | 118
6.6.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 0.2 | 4.6 | 1150 | 116
7. | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1457895.22 | 80
7.1 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 0 | 1450087.17 | 81
7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 483 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 1985.87 | 0.3 | 2581.64 | 1246932.12 | 86
7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 0.3 | 11.87 | 203155.05 | 88
7.2 | RELOCAÇÃO | [7 empty] | 0 | 7808.05 | 112
7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 0.3 | 410.95 | 7808.05 | 125
0
8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [7 empty] | 0 | 42665.6 | 131
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 0.3 | 431.51 | 12945.3 | 45
8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 0.3 | 703.43 | 7034.3 | 139
8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 0.3 | 315.4 | 9462 | 10
8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 0.3 | 87.3 | 5238 | 28
8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 0.3 | 133.1 | 7986 | 135
0
9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [7 empty] | 0 | 101279.61 | 84
9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 5
9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 147
9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 108
9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 0.3 | 472.27 | 2833.62 | 87
9.5 | Placa de Obra | m² | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 0.3 | 426.3 | 2557.8 | 105
9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 0.3 | 5377.31 | 32263.86 | 90
9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 0.3 | 4911.94 | 14735.82 | 6
9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 0.3 | 3900.65 | 11701.95 | 3
9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 0.3 | 3178.32 | 9534.96 | 4
9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 0.3 | 2240.48 | 13442.88 | 2
9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 0.3 | 951.31 | 5707.86 | 1
0
10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0 | 72675.49 | 94
10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 13
10.2 | Caminhão basculante | und | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 0.3 | 2265.12 | 22651.2 | 18
10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 3196.44 | 19
10.4 | Caminhão tanque | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 20
10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 22
10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 25
10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 1598.22 | 26
10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 799.11 | 27
10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 0.3 | 2077.69 | 2077.69 | 37
10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 40
10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 6392.88 | 43
10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 75
10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 79
10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 3196.44 | 91
10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 95
10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 126
10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 127
10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 128
10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 129
10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 0.3 | 3196.44 | 3196.44 | 140
10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 144
10.22 | Trator de esteira | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 145
10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 146
10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 0.3 | 799.11 | 799.11 | 148
10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 0.3 | 1598.22 | 1598.22 | 149
[9 empty] | 0 | 0
11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [7 empty] | 0 | 286959.78 | 76
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 0.3 | 22006.78 | 132040.68 | 39
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 0.3 | 5065.01 | 30390.06 | 142
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 0.3 | 7692.33 | 46153.98 | 141
11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 0.3 | 4107.35 | 24644.1 | 9
11.5 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3443.79 | 0.3 | 4476.93 | 26861.58 | 8
11.6 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3444.79 | 0.3 | 4478.23 | 26869.38 | 8

## Plan5 (2) (hidden)
ORÇAMENTO DO PROJETO "AS BUILT" (SEM DESONERAÇÃO) -
PROJETO: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | [8 empty] | DATA BASE: | junho/2018
TRECHO: | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR | [8 empty] | REFERÊNCIA(DER-PR) | junho/2018
EXTENSÃO: | 3,00 km | [8 empty] | BDI: | 0.3
REVISÃO: | R04 | [8 empty] | BDI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO): | 0.2
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$) | Preço (R$) | Preço (R$) | Preço (R$)
[10 empty] | Unitário | Total | Unitário Acum | Unitário Acum
2.1 | Adequaçaõ e aprovação do projeto de Iluminação/RDU junto à COPEL | vb | 1 | 1 | COPEL NTC 81 | FORNECEDOR | - |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 30% | 951.31 | 5707.86 | 5707.86 | 5707.86 | 0
9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 30% | 2240.48 | 13442.88 | 13442.88 | 13442.88 | 0
9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 30% | 3900.65 | 11701.95 | 11701.95 | 11701.95 | 0
9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 30% | 3178.32 | 9534.96 | 9534.96 | 9534.96 | 0
9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0
9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 30% | 4911.94 | 14735.82 | 14735.82 | 14735.82 | 0
4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 30% | 104.08 | 366654.07 | 366654.07 | 366654.07 | 0
11.5 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3443.79 | 30% | 4476.93 | 26861.58 | 26861.58 | 26861.58 | 0
11.6 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3444.79 | 30% | 4478.23 | 26869.38 | 26869.38 | 26869.38 | 0
11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 30% | 4107.35 | 24644.1 | 24644.1 | 24644.1 | 0
8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 30% | 315.4 | 9462 | 9462 | 9462 | 0
1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | 399.26 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 449.91 | 54598.8325 | 54598.81 | -0.0225
3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9850.11 |  | 0 | 0
4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9122.6 |  | 0 | 0
2.1.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 37.55 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5134.9625 |  | 0 | 0
2.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5743.5 |  | 0 | 0
2.3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42.45 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5805.04 |  | 0 | 0
5.2.5 | Base de Brita Graduada - P.M | m³ | 9 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 1230.75 |  | 0 | 0
4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 17261.96 |  | 0 | 0
10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
3.2 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | 63.26 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1 | 20641.12 | 20641.11 | -0.01
1.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 2.63 |  | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 858.15 |  | 0 | 0
5.2.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | m³ | 3 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 978.87 |  | 0 | 0
3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 1861.1 | 1991.44 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768987.91 | 822843.1057 | 822843.1 | -0.0057
4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 42.69 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09 |  | 0 | 0
1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 2.63 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1086.69 |  | 0 | 0
2.1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 24.03 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 9928.9557 |  | 0 | 0
2.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornec. do asfalto | t | 30.82 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 12734.52 |  | 0 | 0
2.3.3 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 27.17 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 11226.37 |  | 0 | 0
5.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | m³ | 3 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1239.57 |  | 0 | 0
1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 30% | 1594.97 | 7974.85 | 7974.85 | 7974.85 | 0
4.2 | CALÇADAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | CALÇADAS | [11 empty] | 0 | 0
10.2 | Caminhão basculante | und | 10 | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 30% | 2265.12 | 22651.2 | 22651.2 | 22651.2 | 0
10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
10.4 | Caminhão tanque | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 30% | 22.33 | 317.09 | 317.09 | 317.09 | 0
10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
4.1 | CICLOVIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | CICLOVIA (ADEQUAÇÕES) | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | CICLOVIA (IMPLANTAR) | [11 empty] | 0 | 0
2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 30% | 1.23 | 326.74 | 326.74 | 326.74 | 0
10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0
8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 30% | 87.3 | 5238 | 5238 | 5238 | 0
4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira (x2) | m | 38.8 | 38.8 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 30% | 201.79 | 7829.46 | 7829.46 | 7829.46 | 0
6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [11 empty] | 0 | 0
3.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [11 empty] | 0 | 0
6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [11 empty] | 0 | 0
3.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [11 empty] | 0 | 0
6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [11 empty] | 0 | 0
3.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [11 empty] | 0 | 0
6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [11 empty] | 0 | 0
3.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [11 empty] | 0 | 0
6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [11 empty] | 0 | 0
3.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [11 empty] | 0 | 0
6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [11 empty] | 0 | 0
3.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [11 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Demolição do pavimento, escavação de vala e retirada Tubo de Gás | m³ | 60 | 60 |  | DER/PR | 512000 | 67.48 | 30% | 87.73 | 5263.8 | 5263.8 | 5263.8 | 0
2.3.10 | Demolição mecânica de pavimento (esquinas e entradas de carro - retrabalho) | m³ | 10.82 | 10.82 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 553.98 | 553.98 | 553.99 | 0.01
2.3.2 | Demolição mecânica de pavimento (p/ implantação dos pavers) | m³ | 13.58 | 13.58 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 695.296 | 695.296 | 695.3 | 0.004
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 30% | 0.9 | 189.72 | 189.72 | 189.72 | 0
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI |  |  |  | 0 | 0
10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 30% | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 0
1 | DRENAGEM E OAC | [11 empty] | 0 | 0
1. | DRENAGEM E OAC | [11 empty] | 0 | 0
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 30% | 22006.78 | 132040.68 | 132040.68 | 132040.68 | 0
10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | 728.55 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 7376.83 | 20231.8395 | 20231.84 | 0.0005
2.2.7 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 67.56 |  | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 1876.14 |  | 0 | 0
2.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 395.35 |  | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 10978.8695 |  | 0 | 0
1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 30% | 14.72 | 764.27 | 764.27 | 764.27 | 0
10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 6392.88 | 6392.88 | 6392.88 | 0
3.1.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 12 | 27 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 6006.12 | 13513.77 | 13513.77 | 0
3.2.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 15 |  | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 7507.65 |  | 0 | 0
3.1.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | 1253 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 | 338184.7 | 338184.7 | 0
3.2.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 |  | 0 | 0
3.3.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 364 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 98243.6 |  | 0 | 0
3.4.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 149 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 40215.1 |  | 0 | 0
3.5.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 65 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 17543.5 |  | 0 | 0
3.6.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 93 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 25100.7 |  | 0 | 0
5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 30% | 43.79 | 6349.55 | 6349.55 | 6349.55 | 0
5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 33010.52 | 33010.52 | 33010.52 | 0
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 12945.3 | 12945.3 | 12945.3 | 0
1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 30% | 161.63 | 9536.17 | 9536.17 | 9536.17 | 0
6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | 2119 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3041.94 | 26635.83 | 26635.83 | 0
6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 5317.11 |  | 0 | 0
6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 6875.79 |  | 0 | 0
6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3004.23 |  | 0 | 0
6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4034.97 |  | 0 | 0
6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4361.79 |  | 0 | 0
6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | 1881 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 5022.74 | 26390.43 | 26390.43 | 0
6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 4714.08 |  | 0 | 0
6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 6916.79 |  | 0 | 0
6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3367.2 |  | 0 | 0
6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 2665.7 |  | 0 | 0
6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3703.92 |  | 0 | 0
6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | 1858 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 3142.41 | 39185.22 | 39185.22 | 0
6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 7423.68 |  | 0 | 0
6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 10945.71 |  | 0 | 0
6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 4745.25 |  | 0 | 0
6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6200.46 |  | 0 | 0
6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6727.71 |  | 0 | 0
4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 30% | 189.47 | 23386.29 | 23386.29 | 23386.29 | 0
4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.869 | 36011.9 | 36011.9 | 36011.9 | 0
4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 3779.08 | 3779.08 | 3779.08 | 0
4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.87 | 12362.68 | 12362.68 | 12362.68 | 0
4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 1619.57 | 1619.57 | 1619.57 | 0
4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 30% | 182.624 | 10592.2 | 10592.2 | 10592.2 | 0
4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 30% | 153.491 | 7367.57 | 7367.57 | 7367.57 | 0
6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 9658.54 | 9658.54 | 9658.54 | 0
6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 19317.08 | 19317.08 | 0
6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0
6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 19317.08 | 19317.08 | 0
6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0
6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0
5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) em coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 48657.1 | 48657.1 | 48657.1 | 0
6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | 9 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 20475.36 | 20475.36 | 0
6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 | 0
6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 | 0
6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 2275.04 |  | 0 | 0
6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 | 0
6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | 10 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 4615.44 | 23077.2 | 23077.2 | 0
6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 |  | 0 | 0
6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 |  | 0 | 0
6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 |  | 0 | 0
6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 |  | 0 | 0
6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | 11 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 | 28169.9 | 28169.9 | 0
6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 |  | 0 | 0
6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 7682.7 |  | 0 | 0
6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 | 0
6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 | 0
6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 | 0
6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | 120 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 1762.8 | 1762.8 | 0
6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 | 0
6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 | 0
6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 | 0
6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 | 0
6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 | 0
6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | 1145 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 | 168486.75 | 168486.75 | 0
6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 51649.65 |  | 0 | 0
6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 |  | 0 | 0
6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 15303.6 |  | 0 | 0
6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | 86 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 6797.44 | 30767.36 | 30767.36 | 0
6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 |  | 0 | 0
6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 |  | 0 | 0
6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 | 0
6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 | 0
6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 | 0
6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | 19 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 | 46107.11 | 46107.11 | 0
6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 4853.38 |  | 0 | 0
6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 7280.07 |  | 0 | 0
6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 | 0
6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 |  | 0 | 0
6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 | 0
6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 | 0
6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 | 149320.5 | 149320.5 | 0
6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 |  | 0 | 0
6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 |  | 0 | 0
6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 |  | 0 | 0
6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 |  | 0 | 0
6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 |  | 0 | 0
6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 253772.94 | 253772.94 | 0
6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 | 0
6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 | 0
6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 | 0
6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 | 0
6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 | 0
4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação) | m | 1056 | 1056 | - | COMPOSIÇÃO | - | 299.36 | 30% | 389.17 | 410963.52 | 410963.52 | 410963.52 | 0
6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 7966.2 | 7966.2 | 0
6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 | 0
6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 | 0
6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 | 0
6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 | 0
6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 | 0
6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 20% | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 0
6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | 34 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 | 112724.28 | 112724.28 | 0
6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 19892.52 |  | 0 | 0
6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 |  | 0 | 0
6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 |  | 0 | 0
6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 |  | 0 | 0
6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 |  | 0 | 0
6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 | 165513.3 | 165513.3 | 0
6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 |  | 0 | 0
6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 |  | 0 | 0
6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 |  | 0 | 0
6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 |  | 0 | 0
6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 |  | 0 | 0
6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 | 129287.7 | 129287.7 | 0
6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 |  | 0 | 0
6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 |  | 0 | 0
6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 |  | 0 | 0
6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 |  | 0 | 0
6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 |  | 0 | 0
10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 30% | 10.12 | 7763.36 | 7763.36 | 7763.36 | 0
10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
7. | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4. | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 0 | 0
7.1 | IMPLANTAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 30% | 86.91 | 5205.91 | 5205.91 | 5205.91 | 0
2.3.11 | Implantação de Rampa de acessibilidade com 3 Lajotas Táteis de alerta (Convenvional) | und | 33 | 33 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 389.5 | 30% | 506.35 | 16709.55 | 16709.55 | 16709.55 | 0
2.3.14 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 15 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2018 | COMPOSIÇÃO | - | 5446.42 | 30% | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35 | 0
2.3.15 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 26 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2019 | COMPOSIÇÃO | - | 5837.97 | 30% | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37 | 0
2.3.16 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 27 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2020 | COMPOSIÇÃO | - | 5672.86 | 30% | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72 | 0
2.3.18 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LD - conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2022 | COMPOSIÇÃO | - | 4998.56 | 30% | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13 | 0
2.3.17 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LE - conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2021 | COMPOSIÇÃO | - | 5290.71 | 30% | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93 | 0
2.2.2 | Imprimação com CM-30 | m² | 280.01 | 1820.22 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1915.27 | 12450.3204 | 12450.31 | -0.0104
2.3.4 | Imprimação com CM-30 | m² | 283 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1935.72 |  | 0 | 0
3.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 480.23 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78 |  | 0 | 0
4.2.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 444.73 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96 |  | 0 | 0
1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 21.94 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 150.07 |  | 0 | 0
2.1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 250.31 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1712.1204 |  | 0 | 0
5.2.4 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 60 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 410.4 |  | 0 | 0
9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 15519 | 15519 | 0
6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 | 0
6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 | 0
6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 | 0
6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 | 0
6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 | 0
7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 483 | 483 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 1985.87 | 30% | 2581.64 | 1246932.12 | 1246932.12 | 1246932.12 | 0
9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0
7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 30% | 11.87 | 203155.05 | 203155.05 | 203155.05 | 0
1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 30% | 136.28 | 925.35 | 925.35 | 925.35 | 0
9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 30% | 5377.31 | 32263.86 | 32263.86 | 32263.86 | 0
10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 30% | 49.7 | 5715.5 | 5715.5 | 5715.5 | 0
1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 30% | 41.58 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 0
10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
4. | PAISAGISMO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
2. | PAISAGISMO | [11 empty] | 0 | 0
3. | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 676.77 | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 13975.31 | 13975.31 | 13975.31 | 0
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 1009.13 | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 20838.54 | 20838.54 | 20838.54 | 0
3.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | 14645.69 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29 | 25337.05 | 25337.05 | 0
1.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 21.94 |  | DER/PR ES-P 21/05 | DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 37.96 |  | 0 | 0
5.2.2 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 60 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 103.8 |  | 0 | 0
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 172.34 | 1276.43 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 6016.39 | 44560.19 | 44560.18 | -0.01
5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 707.55 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 24700.58 |  | 0 | 0
5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - PRETA | m² | 99 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 3456.09 |  | 0 | 0
5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - VERMELHA | m² | 297.54 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 10387.13 |  | 0 | 0
9.5 | Placa de Obra | m² | 6 | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 30% | 426.3 | 2557.8 | 2557.8 | 2557.8 | 0
4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | 8 | DER/PR ES-OC 17/05 | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 30% | 6089.82 | 48718.56 | 48718.56 | 48718.56 | 0
2.1.7 | Rampa de acessibilidade - Ciclovia | und | 41 | 41 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 255.06 | 30% | 331.58 | 13594.78 | 13594.78 | 13594.78 | 0
2.3.23 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 104 | und | 6 | 6 | ABNT NBR 9050:2027 |  | - | 1119.34 | 30% | 1455.15 | 8730.9 | 8730.9 | 8730.9 | 0
2.3.24 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 107 | und | 7 | 7 | ABNT NBR 9050:2028 |  | - | 1042.16 | 30% | 1354.81 | 9483.67 | 9483.67 | 9483.67 | 0
2.3.25 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LD | und | 8 | 8 | ABNT NBR 9050:2029 |  | - | 1442.6 | 30% | 1875.38 | 15003.04 | 15003.04 | 15003.04 | 0
2.3.26 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LE | und | 9 | 9 | ABNT NBR 9050:2030 |  | - | 1522.76 | 30% | 1979.59 | 17816.31 | 17816.31 | 17816.31 | 0
2.3.27 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 111 LD | und | 10 | 10 | ABNT NBR 9050:2031 |  | - | 1368.42 | 30% | 1778.95 | 17789.5 | 17789.5 | 17789.5 | 0
2.3.20 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LD - CZ | und | 3 | 3 | ABNT NBR 9050:2024 |  | - | 791.26 | 30% | 1028.64 | 3085.92 | 3085.92 | 3085.92 | 0
2.3.19 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LE - AM | und | 2 | 2 | ABNT NBR 9050:2023 |  | - | 541.54 | 30% | 704.01 | 1408.02 | 1408.02 | 1408.02 | 0
2.3.21 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 41 LE - CZ | und | 4 | 4 | ABNT NBR 9050:2025 |  | - | 636.49 | 30% | 827.44 | 3309.76 | 3309.76 | 3309.76 | 0
2.3.22 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 49 | und | 5 | 5 | ABNT NBR 9050:2026 |  | - | 969.54 | 30% | 1260.41 | 6302.05 | 6302.05 | 6302.05 | 0
2.3.9 | Reassentamento de Paver | m² | 227.51 | 227.51 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 22.96 | 30% | 29.85 | 6791.17 | 6791.17 | 6791.18 | 0.01
1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 30% | 32.67 | 1232.32 | 1232.32 | 1232.32 | 0
5.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [11 empty] | 0 | 0
9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0
3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 8997.01 | 8997.01 | 8997.01 | 0
5.2.7 | Reforço ou Substituação do sub-leito com moledo - P.N | m³ | 34.2 | 34.2 |  | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 3203.52 | 3203.52 | 3203.52 | 0
5.2.8 | Regularização de Subleito - P.N | m² | 60 | 1798.28 |  | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 213 | 6383.9105 | 6383.9 | -0.0105
3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1704.82 |  | 0 | 0
4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1578.8 |  | 0 | 0
2.1.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 250.31 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 888.6005 |  | 0 | 0
2.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 280.01 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 994.04 |  | 0 | 0
2.3.7 | Regularização do subleito - PN | m² | 283 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1004.65 |  | 0 | 0
4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 30% | 51.47 | 43314.58 | 43314.58 | 43314.58 | 0
7.2 | RELOCAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | RELOCAÇÃO COMPAGÁS | [11 empty] | 0 | 0
5. | RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | [11 empty] | 0 | 0
5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 30% | 151.29 | 302.58 | 302.58 | 302.58 | 0
6.1.27 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1214.58 | 9311.78 | 9311.78 | 0
6.2.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 |  | 0 | 0
6.3.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 |  | 0 | 0
6.4.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 809.72 |  | 0 | 0
6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 |  | 0 | 0
6.6.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 |  | 0 | 0
6.2.26 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 20% | 5.31 | 1062 | 1062 | 1062 | 0
6.3.28 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | 900 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 | 4140 | 4140 | 0
6.4.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 |  | 0 | 0
6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 |  | 0 | 0
6.6.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 |  | 0 | 0
6.1.29 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | 3 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 954.84 | 1432.26 | 1432.26 | 0
6.3.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 477.42 |  | 0 | 0
6.1.28 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | 22 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1762.86 | 12927.64 | 12927.64 | 0
6.2.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 | 0
6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 | 0
6.4.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1175.24 |  | 0 | 0
6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 | 0
6.6.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2938.1 |  | 0 | 0
6.1.23 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 3684.24 | 3684.24 | 0
6.2.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 | 0
6.3.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 | 0
6.4.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 | 0
6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 | 0
6.6.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 | 0
2.2.6 | Remoção de paver | m² | 112.33 | 352.34 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 2135.39 | 6697.98 | 6697.99 | 0.01
2.3.8 | Remoção de paver | m² | 240.01 |  | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 4562.59 |  | 0 | 0
6.3.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 1851.04 | 1851.04 | 0
6.4.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 | 0
6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 | 0
6.6.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 | 0
5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 30% | 72.83 | 1597.17 | 1597.17 | 1597.17 | 0
6.1.26 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | 7 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 | 2644.74 | 2644.74 | 0
6.3.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 1133.46 |  | 0 | 0
6.4.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 |  | 0 | 0
6.1.24 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1494.72 | 11459.52 | 11459.52 | 0
6.2.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 |  | 0 | 0
6.3.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 |  | 0 | 0
6.4.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 996.48 |  | 0 | 0
6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 |  | 0 | 0
6.6.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 |  | 0 | 0
6.1.25 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 8722.52 | 8722.52 | 0
6.2.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 | 0
6.3.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 | 0
6.4.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 758.48 |  | 0 | 0
6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 | 0
6.6.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1896.2 |  | 0 | 0
7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 30% | 410.95 | 7808.05 | 7808.05 | 7808.05 | 0
2.1.6 | Revestimento com paralelepípedos | m² | 340 | 340 | PMC-ES 085/99 | ADAPT. COMP- DER/PR | 535000 | 91.76 | 30% | 119.29 | 40558.6 | 40558.6 | 40558.6 | 0
10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 | 3 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 4794.66 | 4794.66 | 0
10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 |  | 0 | 0
10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 |  | 0 | 0
5. | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [11 empty] | 0 | 0
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 30% | 133.1 | 7986 | 7986 | 7986 | 0
1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | 327.64 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 379.13 | 31446.9088 | 31446.89 | -0.0188
3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 8296.52 |  | 0 | 0
4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 7683.2 |  | 0 | 0
2.1.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 45.06 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4324.8588 |  | 0 | 0
2.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.4 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4837.39 |  | 0 | 0
2.3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.94 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4889.22 |  | 0 | 0
5.2.6 | Sub-Base de Brita 4-A - P.I | m³ | 10.8 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 1036.59 |  | 0 | 0
5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 30% | 561.66 | 561.66 | 1123.26 | 1123.32 | 0.06
5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 |  | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 30% | 561.6 | 561.6 |  | 0 | 0
5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | 140 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 91445.9 | 98480.2 | 98480.2 | 0
8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 |  | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 7034.3 |  | 0 | 0
10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 30% | 7692.33 | 46153.98 | 46153.98 | 46153.98 | 0
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 30% | 5065.01 | 30390.06 | 30390.06 | 30390.06 | 0
2. | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.22 | Trator de esteira | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0
10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0
10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 | 0
Unitário
TOTAL
[11 empty] | 6294779.92 | 6294779.92 | 6294779.92

## Plan5 (hidden)
ORÇAMENTO DO PROJETO "AS BUILT" (SEM DESONERAÇÃO) -
PROJETO: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | [7 empty] | DATA BASE: | junho/2018
TRECHO: | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR | [7 empty] | REFERÊNCIA(DER-PR) | junho/2018
EXTENSÃO: | 3,00 km | [7 empty] | BDI: | 0.3
REVISÃO: | R04 | [7 empty] | BDI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO): | 0.2
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$)
[9 empty] | Unitário | Total
1 | DRENAGEM E OAC
1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 30% | 14.72 | 764.27
1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 30% | 32.67 | 1232.32
1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 30% | 161.63 | 9536.17
1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 30% | 1594.97 | 7974.85
1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 30% | 136.28 | 925.35
1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 30% | 49.7 | 5715.5
1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 30% | 41.58 | 207.9
1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 449.91
1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 379.13
1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 30% | 22.33 | 317.09
0
2. | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 0
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 30% | 0.9 | 189.72
2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 30% | 1.23 | 326.74
2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 7376.83
0
3. | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 1861.1 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768987.91
3.2 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1
3.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78
3.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29
3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9850.11
3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 8296.52
3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 8997.01
3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1704.82
0
4. | PAISAGISMO | [7 empty] | 0
4.1 | CICLOVIA | [7 empty] | 0
4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 30% | 104.08 | 366654.07
4.2 | CALÇADAS | [7 empty] | 0
4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 42.69 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09
4.2.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96
4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9122.6
4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 7683.2
4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1578.8
4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.869 | 36011.9
4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.87 | 12362.68
4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 3779.08
4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 1619.57
4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 30% | 51.47 | 43314.58
4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 17261.96
4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 30% | 10.12 | 7763.36
4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 30% | 153.491 | 7367.57
4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 30% | 182.624 | 10592.2
4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | DER/PR ES-OC 17/05 | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 30% | 6089.82 | 48718.56
4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [7 empty] | 0
4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação) | m | 1056 | - | COMPOSIÇÃO | - | 299.36 | 30% | 389.17 | 410963.52
4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira (x2) | m | 38.8 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 30% | 201.79 | 7829.46
4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 30% | 189.47 | 23386.29
4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 30% | 86.91 | 5205.91
5. | SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [7 empty] | 0
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 20838.54
5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 13975.31
5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 707.55 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 24700.58
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 172.34 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 6016.39
5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - VERMELHA | m² | 297.54 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 10387.13
5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - PRETA | m² | 99 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 3456.09
5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 30% | 43.79 | 6349.55
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 0
5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 33010.52
5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 30% | 72.83 | 1597.17
5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 30% | 151.29 | 302.58
5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 30% | 561.66 | 561.66
5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 30% | 561.6 | 561.6
5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 91445.9
5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) em coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 48657.1
0
6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [7 empty] | 0
6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA
6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75
6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08
6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 4615.44
6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9
6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 4853.38
6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69
6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55
6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 20% | 5045.72 | 5045.72
6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95
6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68
6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 9658.54
6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 6797.44
6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75
6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 3142.41
6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3041.94
6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 5022.74
6.1.23 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.1.24 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1494.72
6.1.25 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96
6.1.26 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64
6.1.27 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1214.58
6.1.28 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1762.86
6.1.29 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 954.84
6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO
6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1
6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08
6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16
6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9
6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 7280.07
6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66
6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54
6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 19892.52
6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08
6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2
6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 51649.65
6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 7423.68
6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 5317.11
6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 4714.08
6.2.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.2.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2
6.2.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96
6.2.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3
6.2.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48
6.2.26 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 20% | 5.31 | 1062
6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA
6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1
6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08
6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72
6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 7682.7
6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76
6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66
6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54
6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36
6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16
6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2
6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75
6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 10945.71
6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 6875.79
6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 6916.79
6.3.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.3.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76
6.3.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96
6.3.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96
6.3.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 1133.46
6.3.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44
6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48
6.3.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 477.42
6.3.28 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920
6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI
6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4
6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 2275.04
6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72
6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8
6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69
6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44
6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36
6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68
6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08
6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84
6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 15303.6
6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 4745.25
6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3004.23
6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3367.2
6.4.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.4.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76
6.4.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 996.48
6.4.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 758.48
6.4.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64
6.4.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 809.72
6.4.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1175.24
6.4.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150
6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS
6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4
6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08
6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8
6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76
6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44
6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36
6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68
6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16
6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84
6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6200.46
6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4034.97
6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 2665.7
6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76
6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96
6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96
6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44
6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48
6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920
0
6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA
6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75
6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16
6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8
6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76
6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55
6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95
6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36
6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16
6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49
6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7
6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84
6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5
6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8
6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6727.71
6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4361.79
6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3703.92
6.6.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04
6.6.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76
6.6.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2
6.6.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1896.2
6.6.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3
6.6.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2938.1
6.6.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150
7. | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 0
7.1 | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | 0
7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 468 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 1985.87 | 30% | 2581.64 | 1208207.52
7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 30% | 11.87 | 203155.05
7.2 | RELOCAÇÃO | [7 empty] | 0
7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 30% | 410.95 | 7808.05
0
8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [7 empty] | 0
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 12945.3
8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 7034.3
8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 30% | 315.4 | 9462
8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 30% | 87.3 | 5238
8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 30% | 133.1 | 7986
0
9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [7 empty] | 0
9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62
9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62
9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62
9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62
9.5 | Placa de Obra | m² | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 30% | 426.3 | 2557.8
9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 30% | 5377.31 | 32263.86
9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 30% | 4911.94 | 14735.82
9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 30% | 3900.65 | 11701.95
9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 30% | 3178.32 | 9534.96
9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 30% | 2240.48 | 13442.88
9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 30% | 951.31 | 5707.86
0
10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22
10.2 | Caminhão basculante | und | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 30% | 2265.12 | 22651.2
10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44
10.4 | Caminhão tanque | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22
10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22
10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11
10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 30% | 2077.69 | 2077.69
10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 6392.88
10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44
10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44
10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44
10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44
10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.22 | Trator de esteira | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11
10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22
[9 empty] | 0 | 0
11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [7 empty] | 0
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 30% | 22006.78 | 132040.68
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 30% | 5065.01 | 30390.06
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 30% | 7692.33 | 46153.98
11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 30% | 4107.35 | 24644.1
11.5 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3443.79 | 30% | 4476.93 | 26861.58
11.6 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3444.79 | 30% | 4478.23 | 26869.38
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI
Unitário
1. | DRENAGEM E OAC
1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 2.63 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1086.69
1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 150.07
1.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 2.63 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 858.15
1.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 21.94 | DER/PR ES-P 21/05 | DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 37.96
2. | PAISAGISMO
2.1 | CICLOVIA (IMPLANTAR)
2.1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 24.03 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 9928.9557
2.1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1712.1204
2.1.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 37.55 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 5134.9625
2.1.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 45.06 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 4324.8588
2.1.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 250.31 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 888.6005
2.1.6 | Revestimento com paralelepípedos | m² | 340 | PMC-ES 085/99 | ADAPT. COMP- DER/PR | 535000 | 91.76 | 0.3 | 119.29 | 40558.6
2.1.7 | Rampa de acessibilidade - Ciclovia | und | 41 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 255.06 | 0.3 | 331.58 | 13594.78
2.2 | CICLOVIA (ADEQUAÇÕES)
2.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornec. do asfalto | t | 30.82 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 12734.52
2.2.2 | Imprimação com CM-30 | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1915.27
2.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 5743.5
2.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.4 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 4837.39
2.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 280.01 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 994.04
2.2.6 | Remoção de paver | m² | 112.33 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 0.3 | 19.01 | 2135.39
2.2.7 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 67.56 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 0.3 | 27.77 | 1876.14
2.3 | CALÇADAS
2.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 395.35 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 0.3 | 27.77 | 10978.8695
2.3.2 | Demolição mecânica de pavimento (p/ implantação dos pavers) | m³ | 13.58 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 0.3 | 51.2 | 695.296
2.3.3 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 27.17 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 11226.37
2.3.4 | Imprimação com CM-30 | m² | 283 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1935.72
2.3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42.45 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 0.3 | 136.75 | 5805.04
2.3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.94 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 0.3 | 95.98 | 4889.22
2.3.7 | Regularização do subleito - PN | m² | 283 | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 0.3 | 3.55 | 1004.65
2.3.8 | Remoção de paver | m² | 240.01 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 0.3 | 19.01 | 4562.59
2.3.9 | Reassentamento de Paver | m² | 227.51 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 22.96 | 0.3 | 29.85 | 6791.17
2.3.10 | Demolição mecânica de pavimento (esquinas e entradas de carro - retrabalho) | m³ | 10.82 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 0.3 | 51.2 | 553.98
2.3.11 | Implantação de Rampa de acessibilidade com 3 Lajotas Táteis de alerta (Convenvional) | und | 33 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 389.5 | 0.3 | 506.35 | 16709.55
2.3.14 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 15 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2018 | COMPOSIÇÃO | - | 5446.42 | 0.3 | 7080.35 | 7080.35
2.3.15 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 26 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2019 | COMPOSIÇÃO | - | 5837.97 | 0.3 | 7589.37 | 7589.37
2.3.16 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 27 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2020 | COMPOSIÇÃO | - | 5672.86 | 0.3 | 7374.72 | 7374.72
2.3.17 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LE - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2021 | COMPOSIÇÃO | - | 5290.71 | 0.3 | 6877.93 | 6877.93
2.3.18 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LD - conforme projeto | und | 1 | ABNT NBR 9050:2022 | COMPOSIÇÃO | - | 4998.56 | 0.3 | 6498.13 | 6498.13
2.3.19 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LE - AM | und | 2 | ABNT NBR 9050:2023 |  | - | 541.54 | 0.3 | 704.01 | 1408.02
2.3.20 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LD - CZ | und | 3 | ABNT NBR 9050:2024 |  | - | 791.26 | 0.3 | 1028.64 | 3085.92
2.3.21 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 41 LE - CZ | und | 4 | ABNT NBR 9050:2025 |  | - | 636.49 | 0.3 | 827.44 | 3309.76
2.3.22 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 49 | und | 5 | ABNT NBR 9050:2026 |  | - | 969.54 | 0.3 | 1260.41 | 6302.05
2.3.23 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 104 | und | 6 | ABNT NBR 9050:2027 |  | - | 1119.34 | 0.3 | 1455.15 | 8730.9
2.3.24 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 107 | und | 7 | ABNT NBR 9050:2028 |  | - | 1042.16 | 0.3 | 1354.81 | 9483.67
2.3.25 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LD | und | 8 | ABNT NBR 9050:2029 |  | - | 1442.6 | 0.3 | 1875.38 | 15003.04
2.3.26 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LE | und | 9 | ABNT NBR 9050:2030 |  | - | 1522.76 | 0.3 | 1979.59 | 17816.31
2.3.27 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 111 LD | und | 10 | ABNT NBR 9050:2031 |  | - | 1368.42 | 0.3 | 1778.95 | 17789.5
3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
3.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA
3.1.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 12 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 6006.12
3.1.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9
3.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO
3.2.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 15 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 7507.65
3.2.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9
3.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA
3.3.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 364 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 98243.6
3.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI
3.4.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 149 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 40215.1
3.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS
3.5.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 65 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 17543.5
3.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA
3.6.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 93 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 25100.7
4. | ILUMINAÇÃO
2.1 | Adequaçaõ e aprovação do projeto de Iluminação/RDU junto à COPEL | vb | 1 | COPEL NTC 81 | FORNECEDOR | - |  |  | 20000 | 20000
5. | RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS
5.1 | RELOCAÇÃO COMPAGÁS
5.1.1 | Demolição do pavimento, escavação de vala e retirada Tubo de Gás | m³ | 60 |  | DER/PR | 512000 | 67.48 | 30% | 87.73 | 5263.8
5.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
5.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | m³ | 3 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1239.57
5.2.2 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 60 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 103.8
5.2.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | m³ | 3 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 978.87
5.2.4 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 60 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 410.4
5.2.5 | Base de Brita Graduada - P.M | m³ | 9 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 1230.75
5.2.6 | Sub-Base de Brita 4-A - P.I | m³ | 10.8 |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 1036.59
5.2.7 | Reforço ou Substituação do sub-leito com moledo - P.N | m³ | 34.2 |  | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 3203.52
5.2.8 | Regularização de Subleito - P.N | m² | 60 |  | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 213
TOTAL
6256055.32

## Plan5 (3) (hidden)
ORÇAMENTO DO PROJETO "AS BUILT" (SEM DESONERAÇÃO) -
PROJETO: | CORREDOR MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | [8 empty] | DATA BASE: | junho/2018
TRECHO: | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR | [8 empty] | REFERÊNCIA(DER-PR) | junho/2018
EXTENSÃO: | 3,00 km | [8 empty] | BDI: | 0.3
REVISÃO: | R04 | [8 empty] | BDI (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO): | 0.2
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI | Preço (R$) | Preço (R$) | Preço (R$) | Preço (R$) | % item |  | % Acum
[10 empty] | Unitário | Total | Unitário Acum | Unitário Acum
7.1.1 | Instalar poste com luminária | und | 483 | 483 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 1985.87 | 30% | 2581.64 | 1246932.12 | 1246932.12 | 1246932.12 | 19.81% | 1246932.12 | 19.81%
3.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 1861.1 | 1991.44 | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 768987.91 | 822843.1057 | 822843.1 | 13.07% | 2069775.22 | 32.88%
4.3.1 | Fornecimento e instalação de Gradil 1/2'' de ferro redondo (c/ fixação/fundação) | m | 1056 | 1056 | - | COMPOSIÇÃO | - | 299.36 | 30% | 389.17 | 410963.52 | 410963.52 | 410963.52 | 6.529% | 2480738.74 | 39.41%
4.1.1 | Asfalto texturizado colorido | m² | 3522.81 | 3522.81 | PAVISOL | FORNECEDOR | - | 80.06 | 30% | 104.08 | 366654.07 | 366654.07 | 366654.07 | 5.825% | 2847392.81 | 45.23%
3.1.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 | 1253 | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 | 338184.7 | 338184.7 | 5.372% | 3185577.51 | 50.61%
6.1.12 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 | 253772.94 | 253772.94 | 4.031% | 3439350.45 | 54.64%
7.1.2 | Lançamento de condutor cobre 6,00 mm² com isolador plástico 750V | m | 17115 | 17115 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 9.13 | 30% | 11.87 | 203155.05 | 203155.05 | 203155.05 | 3.227% | 3642505.5 | 57.87%
6.1.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 | 1145 | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 | 168486.75 | 168486.75 | 2.677% | 3810992.25 | 60.54%
6.1.7 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 | 165513.3 | 165513.3 | 2.629% | 3976505.55 | 63.17%
6.1.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 | 149320.5 | 149320.5 | 2.372% | 4125826.05 | 65.54%
11.1 | Engenheiro / Profissional Pleno | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93567 | 16928.29 | 30% | 22006.78 | 132040.68 | 132040.68 | 132040.68 | 2.098% | 4257866.73 | 67.64%
6.1.9 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 | 30 | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 | 129287.7 | 129287.7 | 2.054% | 4387154.43 | 69.7%
6.1.10 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 | 34 | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 | 112724.28 | 112724.28 | 1.791% | 4499878.71 | 71.49%
5.2.6 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 130 | 140 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 91445.9 | 98480.2 | 98480.2 | 1.564% | 4598358.91 | 73.05%
1.8 | Base - brita graduada - PM | m³ | 3.29 | 399.26 | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 449.91 | 54598.8325 | 54598.81 | 0.8674% | 4652957.72 | 73.92%
4.2.15 | Pontos de ônibus | und | 8 | 8 | DER/PR ES-OC 17/05 | DER/PR | 850000 | 4684.47 | 30% | 6089.82 | 48718.56 | 48718.56 | 48718.56 | 0.774% | 4701676.28 | 74.69%
5.2.7 | Fornecimento e instalação de braço de projetado (L=5,00m) em coluna cônica (h=6,00m) | und | 19 | 19 | DER/PR ES-OC 09/05 | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 48657.1 | 48657.1 | 48657.1 | 0.773% | 4750333.38 | 75.46%
11.3 | Técnico Pleno (Encarregado de Obra) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93572 | 5917.17 | 30% | 7692.33 | 46153.98 | 46153.98 | 46153.98 | 0.7332% | 4796487.36 | 76.2%
6.1.6 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de conversão - h=4,50m | und | 1 | 19 | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 | 46107.11 | 46107.11 | 0.7325% | 4842594.47 | 76.93%
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 172.34 | 1276.43 | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 6016.39 | 44560.19 | 44560.18 | 0.7079% | 4887154.65 | 77.64%
4.2.10 | Regularização e compactação manual dos passeios | m² | 841.55 | 841.55 | PMC-ES 075/99 PMC-ES 077/99 | DER/PR | 601100 | 39.59 | 30% | 51.47 | 43314.58 | 43314.58 | 43314.58 | 0.6881% | 4930469.23 | 78.33%
2.1.6 | Revestimento com paralelepípedos | m² | 340 | 340 | PMC-ES 085/99 | ADAPT. COMP- DER/PR | 535000 | 91.76 | 30% | 119.29 | 40558.6 | 40558.6 | 40558.6 | 0.6443% | 4971027.83 | 78.97%
6.1.18 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 149 | 1858 | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 3142.41 | 39185.22 | 39185.22 | 0.6225% | 5010213.05 | 79.59%
6.3.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0.6137% | 5048847.21 | 80.21%
6.5.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0.6137% | 5087481.37 | 80.82%
6.6.8 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 8 | 8 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 38634.16 | 38634.16 | 38634.16 | 0.6137% | 5126115.53 | 81.43%
4.2.6 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 563.84 | 563.84 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.869 | 36011.9 | 36011.9 | 36011.9 | 0.5721% | 5162127.43 | 82.01%
5.2.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 76.5 | 76.5 | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 33010.52 | 33010.52 | 33010.52 | 0.5244% | 5195137.95 | 82.53%
9.6 | Locação da área para instação do canteiro | mês | 6 | 6 |  | COTAÇÃO | - | 4136.3899 | 30% | 5377.31 | 32263.86 | 32263.86 | 32263.86 | 0.5125% | 5227401.81 | 83.04%
1.9 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 3.95 | 327.64 | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 379.13 | 31446.9088 | 31446.89 | 0.4996% | 5258848.7 | 83.54%
6.1.14 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 19 | 86 | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 6797.44 | 30767.36 | 30767.36 | 0.4888% | 5289616.06 | 84.03%
11.2 | Técnico Pleno (Topográfo) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 94296 | 3896.16 | 30% | 5065.01 | 30390.06 | 30390.06 | 30390.06 | 0.4828% | 5320006.12 | 84.51%
6.1.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 | 11 | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 | 28169.9 | 28169.9 | 0.4475% | 5348176.02 | 84.96%
11.6 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3444.79 | 30% | 4478.23 | 26869.38 | 26869.38 | 26869.38 | 0.4269% | 5375045.4 | 85.39%
11.5 | Auxiliar de Campo (Apontador) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93565 | 3443.79 | 30% | 4476.93 | 26861.58 | 26861.58 | 26861.58 | 0.4267% | 5401906.98 | 85.82%
6.1.19 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 242 | 2119 | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3041.94 | 26635.83 | 26635.83 | 0.4231% | 5428542.81 | 86.24%
6.1.20 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 358 | 1881 | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 5022.74 | 26390.43 | 26390.43 | 0.4192% | 5454933.24 | 86.66%
3.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 14563.75 | 14645.69 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 25195.29 | 25337.05 | 25337.05 | 0.4025% | 5480270.29 | 87.06%
11.4 | Auxiliar de Escritorio | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 93566 | 3159.5 | 30% | 4107.35 | 24644.1 | 24644.1 | 24644.1 | 0.3915% | 5504914.39 | 87.45%
4.3.4 | Fornecimento e Assentamento de Guarda-Corpo em Bloco de Concreto (incluso estrutura e fundação) | m² | 123.43 | 123.43 | - | COMPOSIÇÃO | - | 145.74 | 30% | 189.47 | 23386.29 | 23386.29 | 23386.29 | 0.3715% | 5528300.68 | 87.82%
6.1.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 2 | 10 | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 4615.44 | 23077.2 | 23077.2 | 0.3666% | 5551377.88 | 88.19%
10.2 | Caminhão basculante | und | 10 | 10 |  | DER/PR | - | 1742.4 | 30% | 2265.12 | 22651.2 | 22651.2 | 22651.2 | 0.3598% | 5574029.08 | 88.55%
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 1009.13 | 1009.13 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 20838.54 | 20838.54 | 20838.54 | 0.331% | 5594867.62 | 88.88%
3.2 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 57.63 | 63.26 | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570200 | - | 20%/30% | 326.29 | 18804.1 | 20641.12 | 20641.11 | 0.3279% | 5615508.73 | 89.21%
6.1.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 | 9 | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 | 20475.36 | 20475.36 | 0.3253% | 5635984.09 | 89.53%
2.3 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 265.64 | 728.55 | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 7376.83 | 20231.8395 | 20231.84 | 0.3214% | 5656215.93 | 89.86%
2.1 | Adequaçaõ e aprovação do projeto de Iluminação/RDU junto à COPEL | vb | 1 | 1 | COPEL NTC 81 | FORNECEDOR | - |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.3177% | 5676215.93 | 90.17%
6.2.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 19317.08 | 19317.08 | 0.3069% | 5695533.01 | 90.48%
6.4.9 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 4 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 19317.08 | 19317.08 | 19317.08 | 0.3069% | 5714850.09 | 90.79%
2.3.26 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LE | und | 9 | 9 | ABNT NBR 9050:2030 |  | - | 1522.76 | 30% | 1979.59 | 17816.31 | 17816.31 | 17816.31 | 0.283% | 5732666.4 | 91.07%
2.3.27 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 111 LD | und | 10 | 10 | ABNT NBR 9050:2031 |  | - | 1368.42 | 30% | 1778.95 | 17789.5 | 17789.5 | 17789.5 | 0.2826% | 5750455.9 | 91.35%
2.3.11 | Implantação de Rampa de acessibilidade com 3 Lajotas Táteis de alerta (Convenvional) | und | 33 | 33 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 389.5 | 30% | 506.35 | 16709.55 | 16709.55 | 16709.55 | 0.2655% | 5767165.45 | 91.62%
6.1.15 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 | 15519 | 15519 | 0.2465% | 5782684.45 | 91.86%
2.3.25 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 109 LD | und | 8 | 8 | ABNT NBR 9050:2029 |  | - | 1442.6 | 30% | 1875.38 | 15003.04 | 15003.04 | 15003.04 | 0.2383% | 5797687.49 | 92.1%
9.7 | Aluguel laboratório de betume | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 3778.41 | 30% | 4911.94 | 14735.82 | 14735.82 | 14735.82 | 0.2341% | 5812423.31 | 92.34%
5.1.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - AMARELA | m² | 676.77 | 676.77 | DER/PR ES-OC 05/05 | DNIT | 5214001 | 15.88 | 30% | 20.65 | 13975.31 | 13975.31 | 13975.31 | 0.222% | 5826398.62 | 92.56%
2.1.7 | Rampa de acessibilidade - Ciclovia | und | 41 | 41 | ABNT NBR 9050:2015 | COMPOSIÇÃO | - | 255.06 | 30% | 331.58 | 13594.78 | 13594.78 | 13594.78 | 0.216% | 5839993.4 | 92.78%
3.1.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 12 | 27 | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 6006.12 | 13513.77 | 13513.77 | 0.2147% | 5853507.17 | 92.99%
9.10 | Aluguel equipamentos p/topografia | mês | 6 | 6 |  | DNIT | - | 1723.44 | 30% | 2240.48 | 13442.88 | 13442.88 | 13442.88 | 0.2136% | 5866950.05 | 93.2%
8.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 30 | 30 | DNIT IPR 738 | DER/PR | 820000 | 331.93 | 30% | 431.51 | 12945.3 | 12945.3 | 12945.3 | 0.2057% | 5879895.35 | 93.41%
6.1.28 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 3 | 22 | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1762.86 | 12927.64 | 12927.64 | 0.2054% | 5892822.99 | 93.61%
2.2.2 | Imprimação com CM-30 | m² | 280.01 | 1820.22 | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1915.27 | 12450.3204 | 12450.31 | 0.1978% | 5905273.3 | 93.81%
4.2.7 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=6cm, incluindo colchão de areia | m² | 193.56 | 193.56 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534906 | 49.13 | 30% | 63.87 | 12362.68 | 12362.68 | 12362.68 | 0.1964% | 5917635.98 | 94.01%
9.8 | Aluguel laboratório de concreto | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 3000.5 | 30% | 3900.65 | 11701.95 | 11701.95 | 11701.95 | 0.1859% | 5929337.93 | 94.19%
6.1.24 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 3 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1494.72 | 11459.52 | 11459.52 | 0.182% | 5940797.45 | 94.38%
4.2.14 | Fornecimento e implantação de árvores de médio porte (Quaresmeira) | und | 58 | 58 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 140.48 | 30% | 182.624 | 10592.2 | 10592.2 | 10592.2 | 0.1683% | 5951389.65 | 94.54%
6.1.11 | Fornecimento e instalação de botoeiras inteligentes para acionamento de porta foco de pedestres | und | 2 | 2 | - | FORNECEDOR | - | 4024.39 | 20% | 4829.27 | 9658.54 | 9658.54 | 9658.54 | 0.1534% | 5961048.19 | 94.7%
1.3 | Fornec./Assent. tubo de concreto ø0,40m armado PA-2 | m | 59 | 59 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 610400 | 124.33 | 30% | 161.63 | 9536.17 | 9536.17 | 9536.17 | 0.1515% | 5970584.36 | 94.85%
9.9 | Aluguel laboratório de solos | mês | 3 | 3 |  | DNIT | - | 2444.86 | 30% | 3178.32 | 9534.96 | 9534.96 | 9534.96 | 0.1515% | 5980119.32 | 95%
2.3.24 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 107 | und | 7 | 7 | ABNT NBR 9050:2028 |  | - | 1042.16 | 30% | 1354.81 | 9483.67 | 9483.67 | 9483.67 | 0.1507% | 5989602.99 | 95.15%
8.3 | Barril delimitador de tráfego | und | 30 | 30 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 242.61 | 30% | 315.4 | 9462 | 9462 | 9462 | 0.1503% | 5999064.99 | 95.3%
6.1.27 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 3 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1214.58 | 9311.78 | 9311.78 | 0.1479% | 6008376.77 | 95.45%
3.7 | Reforço do Subleito - material estabilizado granulom. (moledo) - PN | m³ | 96.05 | 96.05 | DER/PR ES-P 07/05 | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 8997.01 | 8997.01 | 8997.01 | 0.1429% | 6017373.78 | 95.59%
2.3.23 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 104 | und | 6 | 6 | ABNT NBR 9050:2027 |  | - | 1119.34 | 30% | 1455.15 | 8730.9 | 8730.9 | 8730.9 | 0.1387% | 6026104.68 | 95.73%
6.1.25 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 | 23 | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 | 8722.52 | 8722.52 | 0.1386% | 6034827.2 | 95.87%
8.5 | Sinalizador solar para cone de canalização de tráfego | und | 60 | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 102.38 | 30% | 133.1 | 7986 | 7986 | 7986 | 0.1269% | 6042813.2 | 96%
1.4 | Caixa de captação simples com grelha de ferro fundido | und | 5 | 5 | DER/PR ES-D 12/05 | COMPOSIÇÃO | - | 1226.9 | 30% | 1594.97 | 7974.85 | 7974.85 | 7974.85 | 0.1267% | 6050788.05 | 96.12%
6.1.13 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 | 7966.2 | 7966.2 | 0.1266% | 6058754.25 | 96.25%
4.3.3 | Corrimão em tubo Aço Galvanizado 3/4" C/ Bracadeira (x2) | m | 38.8 | 38.8 | - | SINAPI | 74072 | 155.22 | 30% | 201.79 | 7829.46 | 7829.46 | 7829.46 | 0.1244% | 6066583.71 | 96.37%
7.2.1 | Retirar Poste com Luminárias | und | 19 | 19 | COPEL NTC 81 | COMPOSIÇÃO | - | 316.115 | 30% | 410.95 | 7808.05 | 7808.05 | 7808.05 | 0.124% | 6074391.76 | 96.5%
4.2.12 | Grama em leivas | m² | 767.13 | 767.13 | PMC-ES 087/99 | DER/PR | 800000 | 7.78 | 30% | 10.12 | 7763.36 | 7763.36 | 7763.36 | 0.1233% | 6082155.12 | 96.62%
2.3.15 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 26 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2019 | COMPOSIÇÃO | - | 5837.97 | 30% | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37 | 7589.37 | 0.1206% | 6089744.49 | 96.74%
2.3.16 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 27 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2020 | COMPOSIÇÃO | - | 5672.86 | 30% | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72 | 7374.72 | 0.1172% | 6097119.21 | 96.86%
4.2.13 | Fornecimento e implantação de árvores de pequeno porte (Ipê Amarelo) | und | 48 | 48 | PMC-ES 089/99 | COMP./FORNECEDOR | - | 118.07 | 30% | 153.491 | 7367.57 | 7367.57 | 7367.57 | 0.117% | 6104486.78 | 96.98%
2.3.14 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est 15 - com Sinalização Tátil conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2018 | COMPOSIÇÃO | - | 5446.42 | 30% | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35 | 7080.35 | 0.1125% | 6111567.13 | 97.09%
2.3.17 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LE - conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2021 | COMPOSIÇÃO | - | 5290.71 | 30% | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93 | 6877.93 | 0.1093% | 6118445.06 | 97.2%
2.3.9 | Reassentamento de Paver | m² | 227.51 | 227.51 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 22.96 | 30% | 29.85 | 6791.17 | 6791.17 | 6791.18 | 0.1079% | 6125236.24 | 97.31%
2.2.6 | Remoção de paver | m² | 112.33 | 352.34 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 2135.39 | 6697.98 | 6697.99 | 0.1064% | 6131934.23 | 97.41%
2.3.18 | Implantação de rampa de Acessibilidade Esquina- Est. 215 LD - conforme projeto | und | 1 | 1 | ABNT NBR 9050:2022 | COMPOSIÇÃO | - | 4998.56 | 30% | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13 | 6498.13 | 0.1032% | 6138432.36 | 97.52%
10.11 | Escavadeira hidráulica - com esteira - cap. 1,3 m³ (166 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 6392.88 | 6392.88 | 6392.88 | 0.1016% | 6144825.24 | 97.62%
5.2.8 | Regularização de Subleito - P.N | m² | 60 | 1798.28 |  | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 213 | 6383.9105 | 6383.9 | 0.1014% | 6151209.14 | 97.72%
5.1.7 | Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | und | 145 | 145 | DER/PR ES-OC 08/05 | DER/PR | 873000 | 33.68 | 30% | 43.79 | 6349.55 | 6349.55 | 6349.55 | 0.1009% | 6157558.69 | 97.82%
2.3.22 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 49 | und | 5 | 5 | ABNT NBR 9050:2026 |  | - | 969.54 | 30% | 1260.41 | 6302.05 | 6302.05 | 6302.05 | 0.1001% | 6163860.74 | 97.92%
1.6 | Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado) | m | 115 | 115 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810150 | 38.23 | 30% | 49.7 | 5715.5 | 5715.5 | 5715.5 | 0.0908% | 6169576.24 | 98.01%
9.11 | Aluguel equip. p/escritórios e refeitórios | mês | 6 | 6 |  | DNIT | - | 731.77 | 30% | 951.31 | 5707.86 | 5707.86 | 5707.86 | 0.09068% | 6175284.1 | 98.1%
5.1.1 | Demolição do pavimento, escavação de vala e retirada Tubo de Gás | m³ | 60 | 60 |  | DER/PR | 512000 | 67.48 | 30% | 87.73 | 5263.8 | 5263.8 | 5263.8 | 0.08362% | 6180547.9 | 98.19%
8.4 | Cone refletivo pesado para canalização de tráfego | und | 60 | 60 | DNIT IPR 738 | COMPOSIÇÃO | - | 67.15 | 30% | 87.3 | 5238 | 5238 | 5238 | 0.08321% | 6185785.9 | 98.27%
4.3.5 | Implantação de piso em concreto - RAMPA (est. 41) (incluso sinalização tátil) | m² | 59.9 | 59.9 | - | COMPOSIÇÃO | - | 66.85 | 30% | 86.91 | 5205.91 | 5205.91 | 5205.91 | 0.0827% | 6190991.81 | 98.35%
6.1.8 | Fornecimento e instalação de porta foco de conversão policarbonato em coluna cônica, tipo I, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 1 | 1 | - | FORNECEDOR | - | 4204.76 | 20% | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 5045.72 | 0.08016% | 6196037.53 | 98.43%
10.17 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 11.25 t vibrat. (85 kW) | und | 1 | 3 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 4794.66 | 4794.66 | 0.07617% | 6200832.19 | 98.51%
6.3.28 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 | 900 | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 | 4140 | 4140 | 0.06577% | 6204972.19 | 98.57%
4.2.8 | Fornecimento e assentamento de paver em cor natural - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 58.91 | 58.91 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 3779.08 | 3779.08 | 3779.08 | 0.06004% | 6208751.27 | 98.63%
6.1.23 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 | 6 | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 | 3684.24 | 3684.24 | 0.05853% | 6212435.51 | 98.69%
2.3.21 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 41 LE - CZ | und | 4 | 4 | ABNT NBR 9050:2025 |  | - | 636.49 | 30% | 827.44 | 3309.76 | 3309.76 | 3309.76 | 0.05258% | 6215745.27 | 98.74%
5.2.7 | Reforço ou Substituação do sub-leito com moledo - P.N | m³ | 34.2 | 34.2 |  | COMPOSIÇÃO | - | 72.05 | 30% | 93.67 | 3203.52 | 3203.52 | 3203.52 | 0.05089% | 6218948.79 | 98.8%
10.3 | Caminhão carroceria de madeira | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0.05078% | 6222145.23 | 98.85%
10.12 | Fresadora a frio de pequeno porte | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0.05078% | 6225341.67 | 98.9%
10.14 | Martelete - rompedor 28 kg | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0.05078% | 6228538.11 | 98.95%
10.15 | Motoniveladora - (93 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0.05078% | 6231734.55 | 99%
10.20 | Tanque de estocagem de Asfalto - 20 000 l | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 2458.8 | 30% | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 3196.44 | 0.05078% | 6234930.99 | 99.05%
2.3.20 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LD - CZ | und | 3 | 3 | ABNT NBR 9050:2024 |  | - | 791.26 | 30% | 1028.64 | 3085.92 | 3085.92 | 3085.92 | 0.04902% | 6238016.91 | 99.1%
9.1 | Aluguel Container/Escrit Incl Inst Elet Lar = 2,20 m (Escritório/Container) | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | 73847/1 | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0.04502% | 6240850.53 | 99.14%
9.4 | Laboratório - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0.04502% | 6243684.15 | 99.19%
9.3 | Refeitório/sala social - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0.04502% | 6246517.77 | 99.23%
9.2 | Vestiário/sanitários - Container | mês | 6 | 6 |  | SINAPI | - | 363.28 | 30% | 472.27 | 2833.62 | 2833.62 | 2833.62 | 0.04502% | 6249351.39 | 99.28%
6.1.26 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 | 7 | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 | 2644.74 | 2644.74 | 0.04201% | 6251996.13 | 99.32%
9.5 | Placa de Obra | m² | 6 | 6 |  | SINAPI | 74209/1 | 327.92 | 30% | 426.3 | 2557.8 | 2557.8 | 2557.8 | 0.04063% | 6254553.93 | 99.36%
10.9 | Distribuidor de agregados - autopropelido (40 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1598.22 | 30% | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 2077.69 | 0.03301% | 6256631.62 | 99.39%
6.3.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 | 4 | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 | 1851.04 | 1851.04 | 0.02941% | 6258482.66 | 99.42%
6.1.16 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 | 120 | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 | 1762.8 | 1762.8 | 0.028% | 6260245.46 | 99.45%
4.2.9 | Fornecimento e assentamento de paver em cor preta - h=8cm, incluindo colchão de areia | m² | 25.2465 | 25.2465 | DER/SP-ET-DE-P00/048 | ADAPT. COMP- DER/PR | 534908 | 49.34 | 30% | 64.15 | 1619.57 | 1619.57 | 1619.57 | 0.02573% | 6261865.03 | 99.48%
10.1 | Betoneira 320 l (4kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6263463.25 | 99.5%
10.4 | Caminhão tanque | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6265061.47 | 99.53%
10.5 | Carregadeira de pneus - 3.1 m³ (127 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6266659.69 | 99.55%
10.6 | Compactador manual - placa vibratória c/ motor (3 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6268257.91 | 99.58%
10.7 | Compactador manual - soquete vibratório (2 kW) | und | 2 | 2 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6269856.13 | 99.6%
10.10 | Equip. Distribuição de Asfalto - montado em caminhão (150 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6271454.35 | 99.63%
10.13 | Grupo gerador - 164/180 kVA (144 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6273052.57 | 99.65%
10.16 | Rolo compactador - de pneus autopropelido 21t (97 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6274650.79 | 99.68%
10.21 | Trator agrícola - (77 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6276249.01 | 99.71%
10.22 | Trator de esteira | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6277847.23 | 99.73%
10.23 | Vassoura mecânica - rebocável | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6279445.45 | 99.76%
10.25 | Vibro-acabadora de Asfalto com esquis (74 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 1598.22 | 0.02539% | 6281043.67 | 99.78%
5.2.2 | Remoção de placa de sinalização | m² | 21.93 | 21.93 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 56.02 | 30% | 72.83 | 1597.17 | 1597.17 | 1597.17 | 0.02537% | 6282640.84 | 99.81%
6.1.29 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 2 | 3 | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 954.84 | 1432.26 | 1432.26 | 0.02275% | 6284073.1 | 99.83%
2.3.19 | Rampa de acessibilidade Passeio Estreito Est. 40 LE - AM | und | 2 | 2 | ABNT NBR 9050:2023 |  | - | 541.54 | 30% | 704.01 | 1408.02 | 1408.02 | 1408.02 | 0.02237% | 6285481.12 | 99.85%
1.2 | Reaterro mecânico de valas com apiloamento | m³ | 37.72 | 37.72 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 601200 | 25.13 | 30% | 32.67 | 1232.32 | 1232.32 | 1232.32 | 0.01958% | 6286713.44 | 99.87%
5.2.4 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=2,50m | und | 1 | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 432.04 | 30% | 561.66 | 561.66 | 1123.26 | 1123.32 | 0.01785% | 6287836.76 | 99.89%
6.2.26 | Remoção de cabos aéreos | m | 200 | 200 | - | FORNECEDOR | - | 4.42 | 20% | 5.31 | 1062 | 1062 | 1062 | 0.01687% | 6288898.76 | 99.91%
1.5 | Lastro de brita | m³ | 6.79 | 6.79 | DER/PR ES-D 09/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 603900 | 104.83 | 30% | 136.28 | 925.35 | 925.35 | 925.35 | 0.0147% | 6289824.11 | 99.92%
10.8 | Compressor de Ar - 180 PCM (59 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0.01269% | 6290623.22 | 99.93%
10.24 | Vibrador de imersão p/ concreto (2 kW) | und | 1 | 1 |  | DER/PR | - | 614.7 | 30% | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 799.11 | 0.01269% | 6291422.33 | 99.95%
1.1 | Escavação mecânica de valas | m³ | 51.92 | 51.92 | DER/PR ES-T 02/05 | DER/PR | 600600 | 11.32 | 30% | 14.72 | 764.27 | 764.27 | 764.27 | 0.01214% | 6292186.6 | 99.96%
2.3.2 | Demolição mecânica de pavimento (p/ implantação dos pavers) | m³ | 13.58 | 13.58 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 695.296 | 695.296 | 695.3 | 0.01105% | 6292881.9 | 99.97%
2.3.10 | Demolição mecânica de pavimento (esquinas e entradas de carro - retrabalho) | m³ | 10.82 | 10.82 | DER/PR ES-P 27/05 | COMPOSIÇÃO | - | 39.38 | 30% | 51.2 | 553.98 | 553.98 | 553.99 | 0.008801% | 6293435.89 | 99.98%
2.2 | Compactação de material de "bota-fora" | m³ | 265.64 | 265.64 | DER/PR ES-T 06/05 | DER/PR | 401200 | 0.94 | 30% | 1.23 | 326.74 | 326.74 | 326.74 | 0.005191% | 6293762.63 | 99.98%
1.10 | Carga e Transporte de materiais - DMT 10.001 a 15.000m | m³ | 14.2 | 14.2 | DER/PR ES-T 06/05 | COMPOSIÇÃO | - | 17.17 | 30% | 22.33 | 317.09 | 317.09 | 317.09 | 0.005037% | 6294079.72 | 99.99%
5.2.3 | Remanejamento de placa de sinalização inclusive suporte | und | 2 | 2 | DER/PR ES-OC 09/05 | COMPOSIÇÃO | - | 116.37 | 30% | 151.29 | 302.58 | 302.58 | 302.58 | 0.004807% | 6294382.3 | 99.99%
1.7 | Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado) | m | 5 | 5 | DER/PR ES-OC 13/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 810650 | 31.98 | 30% | 41.58 | 207.9 | 207.9 | 207.9 | 0.003303% | 6294590.2 | 100%
2.1 | Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. Até 0,15 m | m² | 210.8 | 210.8 | DER/PR ES-T 01/05 | DER/PR | 400000 | 0.69 | 30% | 0.9 | 189.72 | 189.72 | 189.72 | 0.003014% | 6294779.92 | 100%
3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 72.03 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9850.11 |  | 0 |  | 189.72
4.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 66.71 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 9122.6 |  | 0 |  | 0
2.1.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 37.55 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5134.9625 |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5743.5 |  | 0 |  | 0
2.3.5 | Base - brita graduada - PM | m³ | 42.45 |  | DER/PR ES-P 05/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 5805.04 |  | 0 |  | 0
5.2.5 | Base de Brita Graduada - P.M | m³ | 9 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 1230.75 |  | 0 |  | 0
4.2.11 | Base em material estabilizado (Base - brita graduada - PM) | m³ | 126.23 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 531000 | 105.19 | 30% | 136.75 | 17261.96 |  | 0 |  | 0
1.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | t | 2.63 |  | DER/PR ES-P 21/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 858.15 |  | 0 |  | 0
5.2.3 | Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) | m³ | 3 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570210 | - | 20%/30% | 326.29 | 978.87 |  | 0 |  | 0
4.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 42.69 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 17639.09 |  | 0 |  | 0
1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 2.63 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1086.69 |  | 0 |  | 0
2.1.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. Asfalto | t | 24.03 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 9928.9557 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha exclusive fornec. do asfalto | t | 30.82 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 12734.52 |  | 0 |  | 0
2.3.3 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | t | 27.17 |  | DER/PR ES-P 28/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 11226.37 |  | 0 |  | 0
5.2.1 | C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha inclusive fornec. do asfalto | m³ | 3 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 570350 | - | 20%/30% | 413.19 | 1239.57 |  | 0 |  | 0
4.2 | CALÇADAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | CALÇADAS | [11 empty] | 0 |  | 0
4.1 | CICLOVIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2 | CICLOVIA (ADEQUAÇÕES) | [11 empty] | 0 |  | 0
2.1 | CICLOVIA (IMPLANTAR) | [11 empty] | 0 |  | 0
6.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [11 empty] | 0 |  | 0
3.6 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X AV. RUI BARBOSA | [11 empty] | 0 |  | 0
6.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [11 empty] | 0 |  | 0
3.5 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA DR. MANOEL RIBEIRO DE CAMPOS | [11 empty] | 0 |  | 0
6.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [11 empty] | 0 |  | 0
3.3 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA LILIAN V. DE ARAÚJO X RUA ZACARIAS A. PEREIRA | [11 empty] | 0 |  | 0
6.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [11 empty] | 0 |  | 0
3.2 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PADRE JOÃO DA VEIGA COUTINHO | [11 empty] | 0 |  | 0
6.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [11 empty] | 0 |  | 0
3.4 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA PEDRO M. FOLLADOR X RUA LORIVAL B. BERTI | [11 empty] | 0 |  | 0
6.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [11 empty] | 0 |  | 0
3.1 | CRUZAMENTO AV. DAS AMÉRICAS X RUA UNIÃO DA VITÓRIA | [11 empty] | 0 |  | 0
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Especificação | Fonte | Código | Custo Unit. | BDI |  |  |  | 0 |  | 0
1 | DRENAGEM E OAC | [11 empty] | 0 |  | 0
1. | DRENAGEM E OAC | [11 empty] | 0 |  | 0
2.2.7 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 67.56 |  | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 1876.14 |  | 0 |  | 0
2.3.1 | Esc. carga e transp. 1a. cat. 10000-15000m | m³ | 395.35 |  | DER/PR ES-T 02/05 | COMPOSIÇÃO | - | 21.36 | 30% | 27.77 | 10978.8695 |  | 0 |  | 0
3.2.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de cravação sob asfalto, com 1 eletroduto flexível fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 100mm, incluindo destinação do material retirado. | m | 15 |  | - | FORNECEDOR | - | 417.09 | 20% | 500.51 | 7507.65 |  | 0 |  | 0
3.2.2 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 291 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 78540.9 |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 364 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 98243.6 |  | 0 |  | 0
3.4.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 149 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 40215.1 |  | 0 |  | 0
3.5.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 65 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 17543.5 |  | 0 |  | 0
3.6.1 | Execução de travessia subterrânea pelo metodo de execução de valas (50x50cm) sob asfalto ou passeio, com 1 eletroduto flexível corrugados em formato helicoidal, fabricado em poliuretano de alta densidade (PEAD) na cor preta e com diâmetro de 75mm, incluindo reconstrução do pavimento ou passeio demolido | m | 93 |  | - | FORNECEDOR | - | 224.91 | 20% | 269.9 | 25100.7 |  | 0 |  | 0
6.2.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 423 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 5317.11 |  | 0 |  | 0
6.3.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 547 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 6875.79 |  | 0 |  | 0
6.4.17 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 239 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 3004.23 |  | 0 |  | 0
6.5.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 321 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4034.97 |  | 0 |  | 0
6.6.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 3 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos de pedestre | m | 347 |  | - | FORNECEDOR | - | 10.47 | 20% | 12.57 | 4361.79 |  | 0 |  | 0
6.2.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 336 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 4714.08 |  | 0 |  | 0
6.3.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 493 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 6916.79 |  | 0 |  | 0
6.4.18 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 240 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3367.2 |  | 0 |  | 0
6.5.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 190 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 2665.7 |  | 0 |  | 0
6.6.16 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 4 x 1,5 mm², com isolamento 750V, PP, conforme NBR 13.249 para porta focos principal, repetidor e de conversão | m | 264 |  | - | FORNECEDOR | - | 11.69 | 20% | 14.03 | 3703.92 |  | 0 |  | 0
6.2.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 352 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 7423.68 |  | 0 |  | 0
6.3.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 519 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 10945.71 |  | 0 |  | 0
6.4.16 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 225 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 4745.25 |  | 0 |  | 0
6.5.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 294 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6200.46 |  | 0 |  | 0
6.6.14 | Fornecimento e instalação de conjunto de cabos para botoeira inteligente: cabo flexível tipo PP 4 x 1 mm² (para alimentação e contato das botoeiras inteligentes) e cabo 3 pares x 0,33mm² (22AWG) blindado (para ligação de rede de dados 485) | m | 319 |  | - | FORNECEDOR | - | 17.57 | 20% | 21.09 | 6727.71 |  | 0 |  | 0
6.2.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 |  | 0
6.3.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 |  | 0
6.4.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 2275.04 |  | 0 |  | 0
6.5.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=3,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 1895.86 | 20% | 2275.04 | 4550.08 |  | 0 |  | 0
6.2.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 |  | 0 |  | 0
6.3.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 |  | 0 |  | 0
6.4.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 2307.72 |  | 0 |  | 0
6.6.2 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=4,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 1923.1 | 20% | 2307.72 | 6923.16 |  | 0 |  | 0
6.2.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 2560.9 |  | 0 |  | 0
6.3.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 7682.7 |  | 0 |  | 0
6.4.4 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 |  | 0
6.5.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 |  | 0
6.6.3 | Fornecimento e instalação de braço de projetado em coluna cônica - L=5,00m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2134.08 | 20% | 2560.9 | 5121.8 |  | 0 |  | 0
6.2.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 |  | 0
6.3.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 |  | 0
6.4.14 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 |  | 0
6.5.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 |  | 0
6.6.13 | Fornecimento e instalação de cabo condutor para ligação elétrica do controlador de tráfego, padrão COPEL | m | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 12.24 | 20% | 14.69 | 293.8 |  | 0 |  | 0
6.2.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 351 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 51649.65 |  | 0 |  | 0
6.3.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 345 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 50766.75 |  | 0 |  | 0
6.4.15 | Fornecimento e instalação de cabo flexível - 2,5 mm², com isolamento 1KVA para implantação de laço indutivo (incluso serviço de confecção de laço indutivo e demais materiais necessários) | m | 104 |  | - | FORNECEDOR | - | 122.62 | 20% | 147.15 | 15303.6 |  | 0 |  | 0
6.2.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 |  | 0 |  | 0
6.3.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 20 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 7155.2 |  | 0 |  | 0
6.4.12 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 |  | 0
6.5.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 |  | 0
6.6.11 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem modular, em concreto armado, 40 x 40 x 40, com tampa em concreto armado. | und | 9 |  | - | FORNECEDOR | - | 298.13 | 20% | 357.76 | 3219.84 |  | 0 |  | 0
6.1.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 4853.38 |  | 0 |  | 0
6.2.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 7280.07 |  | 0 |  | 0
6.3.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 |  | 0
6.4.5 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 2426.69 |  | 0 |  | 0
6.5.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 |  | 0
6.6.4 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos de pedestres - h=4,50m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2022.24 | 20% | 2426.69 | 9706.76 |  | 0 |  | 0
6.2.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 |  | 0 |  | 0
6.3.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 29864.1 |  | 0 |  | 0
6.4.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 |  | 0 |  | 0
6.5.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 19909.4 |  | 0 |  | 0
6.6.1 | Fornecimento e instalação de coluna cônica para porta focos principal - h=6,20m | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 4147.79 | 20% | 4977.35 | 24886.75 |  | 0 |  | 0
6.2.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 |  | 0
6.3.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 |  | 0
6.4.10 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 |  | 0
6.5.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 |  | 0
6.6.9 | Fornecimento e instalação de controlador de tráfego de 8 fases, com 2 placas detectoras e 2 módulos de priorização para transporte coletivo, módulos de comunicação GSM/GPRS/Ethernete, compatível com sistema SIMM COMEC e controladores e central de São José dos Pinhais. Os custos de comunicação entre controlador e central deverá ser suportado pelo período de 12 meses da instalação sem demais ônus a contratata. | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 35246.24 | 20% | 42295.49 | 42295.49 |  | 0 |  | 0
6.2.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 |  | 0
6.3.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 |  | 0
6.4.11 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 |  | 0
6.5.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 |  | 0
6.6.10 | Fornecimento e instalação de pedestal para controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 1106.41 | 20% | 1327.7 | 1327.7 |  | 0 |  | 0
6.2.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 19892.52 |  | 0 |  | 0
6.3.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 |  | 0 |  | 0
6.4.8 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 |  | 0 |  | 0
6.5.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 13261.68 |  | 0 |  | 0
6.6.7 | Fornecimento e instalação de porta foco pedestre policarbonato em coluna cônica, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha e verde | und | 8 |  | - | FORNECEDOR | - | 2762.85 | 20% | 3315.42 | 26523.36 |  | 0 |  | 0
6.2.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 |  | 0 |  | 0
6.3.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 33102.66 |  | 0 |  | 0
6.4.6 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 |  | 0 |  | 0
6.5.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 22068.44 |  | 0 |  | 0
6.6.5 | Fornecimento e instalação de porta foco principal policarbonato em braço projetado, tipo I, incluindo anteparos, suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel na cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 4597.59 | 20% | 5517.11 | 27585.55 |  | 0 |  | 0
6.2.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 |  | 0 |  | 0
6.3.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 6 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 25857.54 |  | 0 |  | 0
6.4.7 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 |  | 0 |  | 0
6.5.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 17238.36 |  | 0 |  | 0
6.6.6 | Fornecimento e instalação de porta foco repetidor policarbonato em coluna cônica, tipo R, incluindo suportes, ferragens e módulos em LED SMD com lentes de fresnel nas cores: vermelha, amarela e verde | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 3591.32 | 20% | 4309.59 | 21547.95 |  | 0 |  | 0
11. | GERENCIAMENTO LOCAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | GRADIL E GUARDA-CORPO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
7. | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 0 |  | 0
7.1 | IMPLANTAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.3.4 | Imprimação com CM-30 | m² | 283 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1935.72 |  | 0 |  | 0
3.3 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 480.23 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3284.78 |  | 0 |  | 0
4.2.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 444.73 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 3041.96 |  | 0 |  | 0
1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 21.94 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 150.07 |  | 0 |  | 0
2.1.2 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 250.31 |  | DER/PR ES-P 17/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 1712.1204 |  | 0 |  | 0
5.2.4 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM | m² | 60 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 560400 | - | 20%/30% | 6.84 | 410.4 |  | 0 |  | 0
9. | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6.2.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 |  | 0
6.3.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 |  | 0
6.4.13 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 |  | 0
6.5.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 |  | 0
6.6.12 | Instalação elétrica no padrão COPEL para fornecimento de energia do sistema | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 2155.41 | 20% | 2586.5 | 2586.5 |  | 0 |  | 0
10. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | PAISAGISMO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | PAISAGISMO | [11 empty] | 0 |  | 0
3. | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 21.94 |  | DER/PR ES-P 21/05 | DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 37.96 |  | 0 |  | 0
5.2.2 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m² | 60 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 561120 | - | 20%/30% | 1.73 | 103.8 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - BRANCA | m² | 707.55 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 24700.58 |  | 0 |  | 0
5.1.6 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - PRETA | m² | 99 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 3456.09 |  | 0 |  | 0
5.1.5 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - VERMELHA | m² | 297.54 |  | DER/PR ES-OC 04/05 | DNIT | 5213407 | 26.85 | 30% | 34.91 | 10387.13 |  | 0 |  | 0
5.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [11 empty] | 0 |  | 0
3.8 | Regularização do subleito - PN | m² | 480.23 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1704.82 |  | 0 |  | 0
4.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 444.73 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1578.8 |  | 0 |  | 0
2.1.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 250.31 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 888.6005 |  | 0 |  | 0
2.2.5 | Regularização do subleito - PN | m² | 280.01 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 994.04 |  | 0 |  | 0
2.3.7 | Regularização do subleito - PN | m² | 283 |  | DER/PR ES-P 01/05 | DER/PR | 511200 | 2.73 | 30% | 3.55 | 1004.65 |  | 0 |  | 0
7.2 | RELOCAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.1 | RELOCAÇÃO COMPAGÁS | [11 empty] | 0 |  | 0
5. | RELOCAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS | [11 empty] | 0 |  | 0
6.2.24 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 |  | 0 |  | 0
6.3.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 |  | 0 |  | 0
6.4.25 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 809.72 |  | 0 |  | 0
6.5.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 1619.44 |  | 0 |  | 0
6.6.22 | Remoção de Braço Projetado em Coluna Cônica | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 337.38 | 20% | 404.86 | 2024.3 |  | 0 |  | 0
6.4.27 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 |  | 0 |  | 0
6.5.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 200 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 920 |  | 0 |  | 0
6.6.24 | Remoção de cabos subterrâneos | m | 250 |  | - | FORNECEDOR | - | 3.83 | 20% | 4.6 | 1150 |  | 0 |  | 0
6.3.27 | Remoção de Coluna Cônica - h=4,50m | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 397.85 | 20% | 477.42 | 477.42 |  | 0 |  | 0
6.2.25 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 |  | 0
6.3.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 |  | 0
6.4.26 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 1175.24 |  | 0 |  | 0
6.5.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2350.48 |  | 0 |  | 0
6.6.23 | Remoção de Coluna Cônica - h=6,00 m | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 489.68 | 20% | 587.62 | 2938.1 |  | 0 |  | 0
6.2.21 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 |  | 0
6.3.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 |  | 0
6.4.20 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 |  | 0
6.5.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 |  | 0
6.6.18 | Remoção de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 511.7 | 20% | 614.04 | 614.04 |  | 0 |  | 0
2.3.8 | Remoção de paver | m² | 240.01 |  | DER/SP-ET-DE-P00/048 | COMPOSIÇÃO | - | 14.62 | 30% | 19.01 | 4562.59 |  | 0 |  | 0
6.4.21 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 |  | 0
6.5.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 |  | 0
6.6.19 | Remoção de pedestal de controlador de tráfego | und | 1 |  | - | FORNECEDOR | - | 385.63 | 20% | 462.76 | 462.76 |  | 0 |  | 0
6.3.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 3 |  | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 1133.46 |  | 0 |  | 0
6.4.24 | Remoção de Porta Foco Pedestre | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 314.85 | 20% | 377.82 | 755.64 |  | 0 |  | 0
6.2.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 |  | 0 |  | 0
6.3.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 |  | 0 |  | 0
6.4.22 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 996.48 |  | 0 |  | 0
6.5.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 1992.96 |  | 0 |  | 0
6.6.20 | Remoção de Porta Foco Principal | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 415.2 | 20% | 498.24 | 2491.2 |  | 0 |  | 0
6.2.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 |  | 0
6.3.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 |  | 0
6.4.23 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 2 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 758.48 |  | 0 |  | 0
6.5.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 4 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1516.96 |  | 0 |  | 0
6.6.21 | Remoção de Porta Foco Repetidor | und | 5 |  | - | FORNECEDOR | - | 316.03 | 20% | 379.24 | 1896.2 |  | 0 |  | 0
10.18 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 10,9 t (111 kW) | und | 1 |  |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 |  | 0 |  | 0
10.19 | Rolo compactador - tandem vibratório autopropelido 2,4 t (23 kW) | und | 1 |  |  | DER/PR | - | 1229.4 | 30% | 1598.22 | 1598.22 |  | 0 |  | 0
5. | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
8. | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA | [11 empty] | 0 |  | 0
5.2 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 86.44 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 8296.52 |  | 0 |  | 0
4.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 80.05 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 7683.2 |  | 0 |  | 0
2.1.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 45.06 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4324.8588 |  | 0 |  | 0
2.2.4 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.4 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4837.39 |  | 0 |  | 0
2.3.6 | Sub-Base - brita 4-A - PI | m³ | 50.94 |  | DER/PR ES-P 07/05 | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 4889.22 |  | 0 |  | 0
5.2.6 | Sub-Base de Brita 4-A - P.I | m³ | 10.8 |  |  | ADAPT. COMP- DER/PR | 516100 | 73.83 | 30% | 95.98 | 1036.59 |  | 0 |  | 0
5.2.5 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | und | 1 |  | DER/PR ES-OC 09/05 | DER/PR | 821300 | 432 | 30% | 561.6 | 561.6 |  | 0 |  | 0
8.2 | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m | und | 10 |  | DNIT IPR 738 | DER/PR | 821400 | 541.1 | 30% | 703.43 | 7034.3 |  | 0 |  | 0
2. | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
[10 empty] | Unitário |  |  |  |  | 0
0
0
0
TOTAL
[11 empty] | 6294779.92 | 6294779.92 | 6294779.92 |  | 6294779.92