## ORÇAMENTO SINTÉTICO
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
[8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%) - MENSALISTA | 48.34%
BDI | [8 empty] | 28.82%
ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REF. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI(R$) | CUSTO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | COMP-01 | PRÓPRIA | OUT/21 | Relatório Técnico de Planejamento | UN | 1 | 8119.31 | 10459.3 | 10459.3
2 | COMP-02 | PRÓPRIA | OUT/21 | Relatório Técnico Mensal | UN | 8 | 23780.88 | 30634.53 | 245076.24
3 | COMP-03 | PRÓPRIA | OUT/21 | Relatório Técnico Final | UN | 1 | 21424.18 | 27598.63 | 27598.63
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 283134.17

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
| CÓDIGO SERVIÇO | BASE SERVIÇO | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| COMP-01 | PRÓPRIA | 2021-10-01 | Relatório Técnico de Planejamento | UN |  |  | 8119.31
TIPO ITEM | CÓDIGO ITEM | BASE ITEM | DATA REFERÊNCIA |  | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO ITEM (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP | 93567 | SINAPI | 2021-10-01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 16219.9 | 8109.95
INSUMO | 10540 | ORSE | 2021-10-01 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 0.5 | 18.72 | 9.36
| CÓDIGO SERVIÇO | BASE SERVIÇO | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| COMP-02 | PRÓPRIA | 2021-10-01 | Relatório Técnico Mensal | UN |  |  | 23780.88
TIPO ITEM | CÓDIGO ITEM | BASE ITEM | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO ITEM (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP | 93567 | SINAPI | 2021-10-01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 16219.9 | 16219.9
COMP | 100534 | SINAPI | 2021-10-01 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3432.51 | 3432.51
COMP | 101390 | SINAPI | 2021-10-01 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.75 | 5124.37 | 3843.27
COMP | COMP-04 | PRÓPRIA | 2021-10-01 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 191.25 | 191.25
INSUMO | 10540 | ORSE | 2021-10-01 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 2.75 | 18.72 | 51.48
INSUMO | 10562 | ORSE | 2021-10-01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
INSUMO | 10541 | ORSE | 2021-10-01 | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47
| CÓDIGO SERVIÇO | BASE SERVIÇO | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| COMP-03 | PRÓPRIA |  | Relatório Técnico Final | UN |  |  | 21424.18
TIPO ITEM | CÓDIGO ITEM | BASE ITEM | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO ITEM (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP | 93567 | SINAPI | 2021-10-01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 16219.9 | 16219.9
COMP | 101390 | SINAPI | 2021-10-01 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 5124.37 | 5124.37
INSUMO | 10540 | ORSE | 2021-10-01 | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 2 | 18.72 | 37.44
INSUMO | 10562 | ORSE | 2021-10-01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 1 | 30 | 30
INSUMO | 10541 | ORSE | 2021-10-01 | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 1 | 12.47 | 12.47

## COMPOSIÇÕES AUXILIARES
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 93567 | SINAPI | 2021-10-01 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 16219.9
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40813 | SINAPI | 10/21 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | 1 | 15786.66 | 15786.66
INSUMO | 40863 | SINAPI | 10/21 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 152.35 | 152.35
INSUMO | 40864 | SINAPI | 10/21 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.8 | 11.8
INSUMO | 43474 | SINAPI | 10/21 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 1.9 | 1.9
INSUMO | 43498 | SINAPI | 10/21 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 123.54 | 123.54
COMPOSICAO | 95417 | SINAPI | 10/21 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 143.65 | 143.65
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 100534 | SINAPI | 2021-10-01 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 3432.51
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40863 | SINAPI | 10/21 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 152.35 | 152.35
INSUMO | 40864 | SINAPI | 10/21 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.8 | 11.8
INSUMO | 40946 | SINAPI | 10/21 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 1 | 3094.38 | 3094.38
INSUMO | 43470 | SINAPI | 10/21 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 9.21 | 9.21
INSUMO | 43494 | SINAPI | 10/21 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 130.43 | 130.43
COMPOSICAO | 100536 | SINAPI | 10/21 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 34.34 | 34.34
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 101390 | SINAPI | 2021-10-01 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  |  | 5124.37
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40863 | SINAPI | 10/21 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 152.35 | 152.35
INSUMO | 40864 | SINAPI | 10/21 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.8 | 11.8
INSUMO | 40931 | SINAPI | 10/21 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | 1 | 4810.25 | 4810.25
INSUMO | 43474 | SINAPI | 10/21 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 1.9 | 1.9
INSUMO | 43498 | SINAPI | 10/21 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 123.54 | 123.54
COMPOSICAO | 101302 | SINAPI | 10/21 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 24.53 | 24.53
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 95417 | SINAPI | 2021-10-01 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES |  |  | 143.65
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40813 | SINAPI | 10/21 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | 0.0091 | 15786.66 | 143.65
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 100536 | SINAPI | 2021-10-01 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES |  |  | 34.34
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40946 | SINAPI | 2021-10-01 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | 0.0111 | 3094.38 | 34.34
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| 101302 | SINAPI | 2021-10-01 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES |  |  | 24.53
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | 40931 | SINAPI | 2021-10-01 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | 0.0051 | 4810.25 | 24.53
| CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. |  |  | CUSTO UNI. SERVIÇO (R$)
| COMP-04 | PRÓPRIA | 2021-10-01 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO | MES |  |  | 191.25
TIPO ITEM | CÓDIGO | BASE | DATA REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | observação
INSUMO | 11548 | ORSE | 2021-10-01 | Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves | UN | 0.25 | 345 | 86.25 | *02 mesas para 8 meses
INSUMO | 11534 | ORSE | 2021-10-01 | Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar | UN | 0.375 | 280 | 105 | *03 cadeiras para 8 meses

## CRONOGRAMA FF
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL | MÊS | [10 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Relatório Técnico de Planejamento | 10459.3 | 10459.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10459.3
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Relatório Técnico Mensal | 245076.24 | 0 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 0 | 0 | 245076.24
|  |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 100%
3 | Relatório Técnico Final | 27598.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27598.63 | 27598.63
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 283134.17 | 10459.3 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 30634.53 | 0 | 27598.63 | 283134.17
% |  |  | 3.694% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 0% | 9.748% | 100%
% ACUMULADO |  |  | 3.694% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 10.82% | 0% | 9.748%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 10459.3 | 41093.83 | 71728.36 | 102362.89 | 132997.42 | 163631.95 | 194266.48 | 224901.01 | 255535.54 | 255535.54 | 283134.17

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): |  | 219790.5372
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[6 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 6593.7161 | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 1758.3243 | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R - RISCOS | 2131.9682 | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1358.6198 | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L - LUCRO BRUTO | 14268.603 | 6.16% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I - IMPOSTOS | 37232.1043 | 13.15%
6.1 | PIS, inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03 |  | 0.65%
6.2 | COFINS, inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03 |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ART 4, LC 40/2001, ATV. 7.19) |  | 5%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  | 63343.3357 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
PREÇO DE VENDA (R$) |  | 283133.8729 |  |  | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI (%) |  |  | 28.82% | OK | Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89%
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

## INSUMOS
PRECOS DE INSUMOS - BANCO NACIONAL SINAPI
MES DE COLETA: 10/2021
LOCALIDADE: 3420 - CURITIBA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (%) HORISTA 85,67 MENSALISTA 48,46
CODIGO | BASE | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | CUSTO
40931 | SINAPI | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MÊS | 4810.25
40813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MÊS | 15786.66
43494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 130.43
43498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 123.54
40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 152.35
43470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 9.21
43474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MÊS | 1.9
40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 11.8
40946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MÊS | 3094.38
11548 | ORSE | Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves | UN | 345
11534 | ORSE | Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar | UN | 280
10540 | ORSE | ALUGUEL DE COMPUTADOR NOTEBOOK | MÊS | 18.72
10562 | ORSE | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | MÊS | 30
10541 | ORSE | ALUGUEL DE IMPRESSORA COLORIDA - LASER | MÊS | 12.47
TOTAL DE INSUMOS : 14